## Slide 1
[프로젝트명] 구축 주간보고
Weekly Report (1 주차)
YYYY.MM.DD
그룹웨어 구축 TFT

## Slide 2: 1. 주요 일정
구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
01 주차 | 4/04 | 4/05 | 4/06 | 4/07 | 4/08 | 4/09
 | 업무개시 마일스톤점검 업무환경설정 | 개발환경구성 프레임웍점검 포비스접속환경구성 | 공용폴더구성 하드웨서구성 | 하드웨어 구성환료 기본프레임웍환경구성 메뉴구성도 작성 포비스학습 | 프로그램현황파악 소스설치 컴포넌트 설치 주간보고 | 
02 주차 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16
 | 포비스 소스코드 분석 서버설치 계속 WBS 작성 | Prototype 준비 코드분석 계속 | 국회의원 선거일 | Prototype 준비 사업수행계획서 | 착수보고준비 주간보고 사업수행계획서리뷰 | 
03 주차 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23
 | 착수보고서리뷰 | 착수보고회(4시) 킥오프미팅(저녁) |  | 고객 설명회 기능분석 개선사항접수 프로그램사용유무확인 |  | 
착수 단계
분석/설계 단계
착수 단계

## Slide 3: 2. 진행 일정
11월(개발/테스트) |  |  |  | 12월(통합테스트) |  |  |  |  | ‘15.1월(Cut-Over) |  |  |  | ‘15.2월(안정화) |  |  | 
11/3 | 11/10 | 11/17 | 11/24 | 12/1 | 12/8 | 12/15 | 12/22 | 12/29 | 1/5 | 1/12 | 1/19 | 1/26 | 2/2 | 2/9 | 2/16 | 2/23
구분
주요
마일스톤
공통
회계
자산
경비
자재/구매
투자
장비설비
인프라
매뉴얼
교육
2차 G-ERP 통합테스트
10/27~11/7
투자
(11/4)
시스템 관리자 기능
개발 및 테스트
GERP 2차 통합 테스트 실시/보완
GERP 구매/자재/ 장비설비/투자 양식 사용자 교육
우시 전자결재 사용자 교육 및 인수인계
GERP 통합 테스트
제외 대상 양식 개발/테스트
우시 전자결재 현업테스트 실시/보완
자재
(11/17 ~ 12/4)
회계/자산/경비
(12/22 ~ 12/26)
자재
(국문)
자재
(중문)
재무
(국문)
재무
(중문)
G-ERP 사용교육
11/17~12/4
성능테스트
12/1~12/19
시스템 오픈
1/1~1/5
인수인계 및 공동대응
1/5~1/23
SM 전환 및 안정화
1/26~2/27
성능 테스트
운영자
(국문)
운영자
(중문)
시스템 인수인계 교육
(1/5 ~ 1/23)
대팀제 조직도 Sync 및 테스트
Help Desk 운영 및
비상대응
인수 인계 및
공동대응
SM 전환 및 시스템 안정화
회계 월 결산 마감 지원
진행중

## Slide 4: 3. 실적 및 계획 (계획 : 0.0% / 실적 : 0.0%)
구분 | 금주실적(04/04~04/08) | 차주계획(04/11~04/15)
주요 내용 | [착수단계] 1. 업무환경구성 1) 공용폴더 업무구분정의 – 주간보고서, 착수보고서 사업수행계획서 등 보관 2) 개발서버 구성 엔진설치 및 테스트 Sqgrid, Download & Upload component, CHeditor 3) 포비스 시스템 분석 메뉴별 프로그램 매칭 4) 원격접속개통 – 개발서버, 임덕묵 2. 업무분석 1) 포비스 기본기능 분석 – 임덕묵, 이동현, 윤형연, 박성욱 2) 포비스 추가요구사항 리뷰 – 60개 항목 전체. 임덕묵, 이동현, 윤형연, 박성욱 3. Prototype 1) 포비스 대상 선정 2) Prototype 개발 4. 착수보고 준비 1) 착수보고서 작성(PM) – 보고내용 사전 협의 2) 참석자 사전 알림 3) 문서 템플릿 필요. | [착수단계] 1. 업무환경구성 1) 공용폴더 업무구분정의 2) 개발서버 구성 엔진설치 및 테스트 Sqgrid, Download & Upload component, CHeditor 3) 포비스 시스템 분석 메뉴별 프로그램 매칭 2. 업무분석 1) 포비스 기본기능 분석 – 임덕묵, 이동현, 윤형연, 박성욱 2) 포비스 추가요구사항 리뷰 – 임덕묵, 이동현, 윤형연, 박성욱 3. Prototype 1) 포비스 대상 선정 2) Prototype 개발 4. 착수보고 1) 착수보고서 작성(PM) – 보고내용 사전 협의 2) 참석자 사전 알림 3) 문서 템플릿 필요.

## Slide 5: 4. 프로젝트 이슈사항 관리
No. | 이슈내용 | 발생일자 | 해결방안 | 진행상태 | 완료여부
1 |  | 2016-04-01 |  |  | 
2 |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  | 
7 |  |  |  |  |