## Prj 주간실적
XX주차 주간보고
| 프로젝트 | 프로젝트명 기입
| 기 간 | 2020.02.17 ~ 2020.02.21
| 실제/목표 진도율 | 70.27% / 78.36% | 진행중 Activity | 0건
| 진행중 Issue | 0 건 | 진행중 Risk | 0 건
| 금 주 실 적 |  | 차 주 계 획
프로젝트 관리
분석/ 설계
구현 | 1. 포탈/그룹웨어 - Web Part 개발 · 전사공지, 최근게시, 일정관리, 자원예약, Link Service, 결재정보, 메일정보, 식단표, 경조사, Quick Menu, Live Poll, 복합기 SLO, 개인문서함 메인 2. 전자결재 - 연동양식 개발 완료 - Migration Tools 개발 3. 테스트 - 전체 모듈에 대하여 단위 테스트 시행 |  | 1. 고객 통합테스트 지원 - 1차(2/24 ~ 2/28) 동양네트웍스
배포/이행 |  |  | 1. 운영서버 Application 설치 및 셋팅
안정화
기타
비고

## Prj Activity 관리
Activity 관리
작성자 |  | 이름 |  | 작성일자 |  | 2020-01-03
Activity ID | Activity | 발생일자 | 담당자 | 진행상태 | 완료예정일 | 완료일 | 비고
HAN-ACT-001 | 메인, 로그인 디자인 템플릿 선정 | 2019-12-12 | 한만영 | 완료 | 2019-12-23 | 2020-01-10
HAN-ACT-002 | 전자결재 연동문서 마이그레이션 I/F 관련 영림원 가이드 제공 | 2020-01-03 | 한만영 | 완료 |  | 2020-01-10
HAN-ACT-003 | 전자결재 제목 자동완성 의사결정 | 2020-01-14 | 정용현 | 완료 | 2020-01-17 | 2020-01-21
HAN-ACT-004 | PC반출입등 양식 통합에 대한 의사결정 | 2020-01-14 | 정용현 | 완료 | 2020-01-17 | 2020-01-21
HAN-ACT-005 | 중간보고 방안 및 일정 결정 | 2020-01-14 | 정용현 | 완료 | 2020-01-17 | 2020-01-21
HAN-ACT-006 | 포탈 디자인 콘텐츠에 대한 의견 제시 | 2020-01-14 | 정용현 | 완료 | 2020-01-17 | 2020-01-21

## Prj Risk관리
Prj.명 : 프로젝트명 기입 |  | Risk 관리 | [5 empty] | 수행기간 : 2020.02.17 ~ 2020.02.21
No | 이슈내용 | 대상 모듈 | 발생일자 | 출처 | 해결방안 | 진행 상태 | 완료여부 | 완료일 | 비고
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Note on C5: 이슈Title은 첫줄에 bold로 표기 (범위의 이슈인지, 일정이 이슈인지, 자원이 이슈인지 문구를 명확히 표현)
Note on F5: RFP/회의록 또는 개발이슈 발생한 경우 Issue.

## Prj 이슈관리
Prj.명 : 프로젝트명 기입 |  | 이슈관리 |  |  |  |  | 수행기간 : 2020.02.17 ~ 2020.02.21
No | 이슈내용 | 발생일자 | 해결방안 | 진행 상태 | 완료여부 | 완료일 | 비고
1 | - 전자결재 PDF 내보내기시 PDF에 첨부파일 넣기 | 2019-12-05 | - 상용모듈 구매 후 추가 개발 | - 메일 보내기(본문은 PDF로 첨부, 첨부파일은 첨부로)로 구두 협의 | 완료 | 2020-02-14
2 | - License 수량 이슈 | 2019-12-16 |  | - 계약된 License 수와 주관사에서 인지하고 있는 라이선스 수량에 차이 발생 | 완료 | 2020-02-19
3 | 디자인 템플릿 선정을 요청한지 2주가 되어가도록 선정되지 않고 있음 | 2020-12-12 |  |  | 완료 | 2020-01-10
4 | 영림원 ERP 연동을 위한 I/F 정보 제공이 지연되고 있음 | 2020-01-20 |  |  | 완료 | 2020-01-28
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20