## Slide 1
[프로젝트명] 구축 월간보고
Monthly Report (xxxx 년 xx 월)
YYYY.MM.DD
그룹웨어 구축 TFT

## Slide 2: 1. 주요 일정
구분 | 단계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
01 주차 | 착수단계 | 4/04 | 4/05 | 4/06 | 4/07 | 4/08 | 4/09
 |  | 업무개시 마일스톤점검 업무환경설정 | 개발환경구성 프레임웍점검 포비스접속환경구성 | 공용폴더구성 하드웨서구성 | 하드웨어 구성환료 기본프레임웍환경구성 메뉴구성도 작성 포비스학습 | 프로그램현황파악 소스설치 컴포넌트 설치 주간보고 | 
02 주차 | 착수단계 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16
 |  | 포비스 소스코드 분석 서버설치 계속 WBS 작성 | Prototype 준비 코드분석 계속 | 국회의원 선거일 | Prototype 준비 사업수행계획서 | 착수보고준비 주간보고 사업수행계획서리뷰 | 
03 주차 | 분석설계단계 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23
 |  | 착수보고서리뷰 | 착수보고회(4시) 킥오프미팅(저녁) |  | 고객 설명회 기능분석 개선사항접수 프로그램사용유무확인 |  | 
04 주차 | 분석설계단계 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30
 |  | 착수보고서리뷰 | 착수보고회(4시) 킥오프미팅(저녁) |  | 고객 설명회 기능분석 개선사항접수 프로그램사용유무확인 |  | 

## Slide 3: 2. 진행 일정
단계 | 작업내역 | 3월 |  |  |  | 4월 |  |  |  |  | 5월 |  |  |  | 6월 |  |  |  | 7월 |  |  |  |  | 8월 |  |  | 
사업 관리 | 전체 일정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 주요 Mile Stone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 사업관리 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 인프라 구축(H/W) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
시스템 구축 | 단계별 구축 일정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | UI/UX Design |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 조직도 구성 및 기간계 연계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | coviSmart2 그룹웨어 구성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Customization 및 기타사항 - 포탈/그룹웨어/결재 - 게시판, 일정관리, 자원관리 - SSO, Legacy/SMS연동 - 조직도 동기화 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 전자결재 기능/양식 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | T-Square 설치/구성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Web Mail 구성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Messenger 구성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 통합검색 구성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Mobile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
교육 관리 | 사용자 교육 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 운영자/관리자 교육 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
안정화
착수, 분석/설계
시스템 개발
테스트
착수보고
완료보고
중간보고
시스템오픈
사업기간 중 지속적인 지원 / 관리 (주간보고, 월간보고, QA 실시 등)
환경구성(개발, 운영서버)
운영환경 확인
착
수
준
비
분석/설계
개발
안정화 지원
단위,
통합 테스트
시안 작성 및 검토/적용
분석/설계
적용
요구기능 구현
분석/설계
구현
구현
요구기능 구현
분석/설계
요구기능 구현
분석/설계
설치/설정
운영
설치/설정
개발
설치/설정
분석/설계
구현
분석/설계
구현
사용자교육
관리자교육/인수인계
사용자교육
오픈공지
진행중

## Slide 4: 3. 실적 및 계회 (계획 : xx.xx% / 실적 : xx.xx%)
구분 | 금월실적(05/01~05/31) | 차월계획(06/01~06/30)
주요 내용 | [ 분석/설계 단계] 1. 프로젝트 관리 1) 인터페이스 목록/정의서 작성 2) 요구사항 추적서 작성 3) 중간보고서 작성 및 중간보고 2. 분석 / 설계 1) 설계 문서 최종 Review 2) 단계 말 품질관리 활동 진행 [구현 단계] 1. 그룹웨어/포탈 1) 그룹 공통 Web Part 개발 2) SSO API Customizing 3) BR Weather Board 개발 2. 전자결재 1) 일반양식 개발완료 2) 출장비 신청서, 여비정산서, HR연동 양식 2. 연구소 과제관리 1) 공수입력, 실적 미등록자 조회, SMS 연동, 코드관리(관리자) 4. 조직도 1) Provisioning 프로세스 구현 2) Timesquare 조직/인사 연동 | [구현 단계] 1. 그룹웨어/포탈 1) 그룹 공통 Web Part 개발 2) 임원재실현황 3) SSO API 배포 및 적용 4) BRE Weather Board 개발 5) 자원관리 Customizing 6) 일정관리 Customizing 7) 사원검색, 조직도 Customizing 8) 컨텐츠 등록 관리 연계/개발 2. 전자결재 1) 연동 양식 개발 완료 2. 연구소 과제관리 1) 개발완료 4. 조직도 1) Scheduling 등록/확인 5. 웹메일 1) 관리자 프로그램 Customizing 6. 검색엔진 1) 검색 화면 개발 및 Indexing 초기 작업

## Slide 5: 4. 프로젝트 이슈사항 관리
No. | 이슈내용 | 발생일자 | 해결방안 | 진행상태 | 완료여부
1 |  | 2016-04-01 |  |  | 
2 |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  | 
7 |  |  |  |  |