## 표지
이슈 관리대장
[고객사] Smart2 그룹웨어 구축
YYYY.MM.DD
그룹웨어 구축 TFT
이슈관리대장
Smart2 구축
문서번호: PM42_이슈관리대장 |  |  |  | Version : 1.0 | 작성일자 : YYYY.MM.DD
제/개 정 이 력
개정번호 | 작성자 |  | 제/개정 페이지 및 내용 |  | 제/개정일자
1.1 | PM |  | 최초 작성 |  | YYYY.MM.DD
[ 소유권 정보 ]
본 프로젝트 문서는 코비젼이 [고객사]에 제출하는 프로젝트 산출물의 하나이므로, 이 문서의 소유권은 원칙적으로 [고객사]에 있습니다. 그러나 문서의 형태 및 내용구성은 코비젼의 지적 자산이므로 [고객사] 에서 이 문서를 다른 용도로 임의로 변경하여 사용할 수 없음을 주지하시기 바랍니다.

## 이슈관리대장
No. | 구분 | 이슈모듈 | 발생일자 | 이슈 제기자 | 이슈내용 | 해결방안 및 진행상황 | 담당자 | 완료여부 | 완료 예정일 | 실제 완료일 | 비고 (관련 산출물)
1 | 리스크 | 전자결재 | 2016-05-02 | 홍길동 | 인터페이스시 필요한 EAI 개발자가 견적에 누락된 상태임 | [5/2] 현재 내부 AMO에서 수행가능한 여부 확인중 [5/2] 수행 가능한 것으로 확인되어 진행 완료 함 | 박지영 | 완료 | 2016-05-02 | 2016-05-02
2 | 리스크 | 마이그레이션 | 2016-05-02 | 강감찬 | 노츠 데이터 마이그레이션 관련 기존 시스템 데이터 속성에 대해서 설명을 해줄 개발자 필요 | [5/2] 자체인력으로 분석하여 진행 | 박상훈 | 진행중 | 2016-05-02
3 | 이슈 | 디자인 | 2016-05-05 | 코비젼PM | 디자인 시안의 의사결정이 늦어져서 개발 지연이 예상됨 | [5/3] TFT에서 사장님 보고를 차주 중에 진행한다고 함. | 고객 | 진행중
4 | 이슈 | 메일 | 2016-05-02 | 이순신 | 외부에서 대용량 메일 다운로드 및 수신확인용 IIS가 탑재된 윈도우 서버가 현재 없는 상태임 | [5/2] 재활용 가능한 서버 확인중 | 박지영 | 완료 | 2016-05-02 | 2016-05-02
5 | 이슈 | 메일 | 2016-05-02 | 윤봉길 | 대용량 메일 외부 전송에 의한 DLP 적용방안. Client DLP 적용시 내부 메일간에도 적용되어 사용자의 불편함 초래 예상 | [5/2] 아웃룩에서는 암호화 된 파일만 사용가능 웹메일에서는 대용량 메일에 대한 DLP적용방안 현재 없음 | 박지영 | 완료 | 2016-05-02 | 2016-05-02
6 | 이슈 | 조직도 | 2016-05-02 | 이순신 | Korea AD에 계정 및 부서 동기화를 그룹웨어에서 담당할지 여부 결정 필요. 기존 TLIM에서 계속 동기화를 당당할 경우 우리가 원하는 형식으로 변경이 필요 | [5/2] 업체에서 수용가능한지 여부 검토중 [5/2] 수행 가능한 것으로 확인되어 진행 완료 함 | 박지영 | 완료 | 2016-05-02 | 2016-05-02