## 설명
[필독] 템플릿 작성 규칙(규칙에 위배될 경우 정상적으로 반영되지 않습니다.)
※ 반드시 현재시점의 템플릿 파일을 다운로드 후 작업하여 업로드하시기 바랍니다.
※ 시트별 첫 행에 컬럼명의 이름상자(셀, 셀 범위, 수식, 상수 값 등을 나타내는 단어 또는 문자열)는 변경하거나 삭제하시면 안됩니다. 순서의 이동도 금합니다.
※ 진척 최초 등록 또는 신규 항목 등록 시 '번호', **진행단계', '**wbs번호', '**항목명', '**계획M/H'은 필수 입력 항목입니다.
※ 항목 수정 시, 액티비티ID는 PK이므로 절대로 변경하시면 안됩니다. 단, 신규 추가 시에는 입력하지 말고 공란으로 두시기 바랍니다.
※ 날짜는 반드시 YYYY.MM.DD 형태로 작성해 주시기 바랍니다.
※ 단계별 액티비티의 계획 종료일은 집행계획 상신 시 기재한 주요 마일스톤의 예정일을 초과할 수 없습니다. (분석 : 분석 및 협의, 설계 : 설계완료, 구현 : 개발완료, 배포 및 이행 : 배포 및 이행, 안정화 : 안정화)
※ 담당자에는 입력된 Text가 그대로 저장됩니다.
※ 코드값은 하단에 명시한 정의된 값으로 입력해야 하며, 임의의 값을 입력 시에는 적용되지 않습니다.
※ 템플릿 업로드 시에는 계획 정보만 등록이 가능하고, 액티비티의 실적 정보는 시스템을 통해서 입력해야 합니다.
※ 수행현황 컬럼에 기초코드가 입력된 액티비티는 주간실적의 수행현황에 표시됩니다.
※ '진행단계', '모듈', '수행현황' 입력란에는 시스템에 등록된 기초코드에 대해서만 입력하시기 바랍니다. (예시 --> ①기초코드 입력 : WS001, ②기초코드명 입력 : 프로젝트관리, ③기초코드¦기초코드명 입력 : WS001¦프로젝트 관리)
※ 다수의 산출물 입력 시, 산출물 코드 간 여백은 제거되어야 합니다. Ex) '011¦회의록 : 012¦주간보고서' (X) -> '011¦회의록:012¦주간보고서' (O)
진행단계
| WS001 | 프로젝트관리 | WS001¦프로젝트관리
| WS002 | 분석 | WS002¦분석
| WS003 | 설계 | WS003¦설계
| WS004 | 구현 | WS004¦구현
| WS005 | 배포 및 이행 | WS005¦배포 및 이행
| WS006 | 안정화 | WS006¦안정화
모듈
| WM001 | 사업관리 | WM001¦사업관리
| WM002 | 공통 | WM002¦공통
| WM003 | 인프라 | WM003¦인프라
| WM004 | 디자인 | WM004¦디자인
| WM005 | 포탈 | WM005¦포탈
| WM006 | 협업 | WM006¦협업
| WM007 | 전자결재 | WM007¦전자결재
| WM008 | 웹메일 | WM008¦웹메일
| WM009 | 조직도 | WM009¦조직도
| WM010 | 모바일 | WM010¦모바일
| WM011 | 통합검색 | WM011¦통합검색
| WM012 | 메신저 | WM012¦메신저
| WM013 | 마이그레이션 | WM013¦마이그레이션
| WM014 | SI | WM014¦SI
| WM015 | SSO | WM015¦SSO
| WM016 | 문서관리 | WM016¦문서관리
| WM017 | 근태관리 | WM017¦근태관리
| WM018 | 휴가관리 | WM018¦휴가관리
| WM019 | e-Accounting | WM019¦e-Accounting
| WM021 | MDM | WM021¦MDM
| WM023 | 이음톡 | WM023¦이음톡
| WM024 | Add-In | WM024¦Add-In
| WM025 | 인사관리 | WM025¦인사관리
| WM026 | 협업스페이스 | WM026¦협업스페이스
| WM027 | AI | WM027¦AI
| WM028 | CoviWorks | WM028¦Works
| WM029 | Wiki | WM029¦Wiki
수행현황
| A | 계약 | A¦계약
| B | 착수 | B¦착수
| C | 분석 | C¦분석
| D | 설계 | D¦설계
| E | 개발/테스트 | E¦개발/테스트
| F | 배포.이행 | F¦배포.이행
| G | 안정화.종료 | G¦안정화.종료
산출물 코드
| 011 | 회의록 | 011¦회의록
| 0121 | 주간보고서_ppt | 0121¦주간보고서_ppt
| 0122 | 주간보고서_excel | 0122¦주간보고서_excel
| 013 | 월간보고서 | 013¦월간보고서
| 021 | 착수보고서 | 021¦착수보고서
| 022 | 중간보고서 | 022¦중간보고서
| 023 | 중간보고서 | 023¦종료보고서
| 031 | 이슈및리스크 관리대장 | 031¦이슈및리스크 관리대장
| 041 | 검수확인서 | 041¦검수확인서
| 111 | 과업명세서 | 111¦과업명세서
| 121 | 사업수행계획서 | 121¦사업수행계획서
| 123 | 인력투입계획서 | 123¦인력투입계획서
| 124 | 산출물테일러링리스트 | 124¦산출물테일러링리스트
| 211 | 인터뷰계획서 | 211¦인터뷰계획서
| 2211 | 모듈명 현행시스템분석서 | 2211¦모듈명 현행시스템분석서
| 2212 | 인프라 현행시스템분석서 | 2212¦인프라 현행시스템분석서
| 2221 | 전자결재 프로세스인터뷰 | 2221¦전자결재 프로세스인터뷰
| 2222 | 전자결재 현행양식분석서 | 2222¦전자결재 현행양식분석서
| 231 | 요구사항정의서 | 231¦요구사항정의서
| 232 | 요구사항추적서 | 232¦요구사항추적서
| 241 | 마이그레이션대상정의서 | 241¦마이그레이션대상정의서
| 261 | coviAI RAG_데이터_분석서 | 261¦coviAI RAG_데이터_분석서
| 311 | 시스템구성도 | 311¦시스템구성도
| 321 | 디자인시안 | 321¦디자인시안
| 331 | 메뉴구조도 | 331¦메뉴구조도
| 332 | 화면및기능설계서 | 332¦화면및기능설계서
| 333 | 결재양식프로세스설계서 | 333¦결재양식프로세스설계서
| 334 | 전자결재화면설계서 | 334¦전자결재화면설계서
| 335 | coviAI 게시판 구조 정의서 | 335¦coviAI 게시판 구조 정의서
| 341 | 인터페이스목록 | 341¦인터페이스목록
| 3421 | 인터페이스정의서 | 3421¦인터페이스정의서
| 3422 | CP 전자결재 인터페이스 정의서 | 3422¦CP 전자결재 인터페이스 정의서
| 3423 | MP 전자결재 인터페이스 정의서 | 3423¦MP 전자결재 인터페이스 정의서
| 3511 | 테이블정의서 | 3511¦테이블정의서
| 3512 | 테이블목록 | 3512¦테이블목록
| 3611 | 공통 마이그레이션 계획서 | 3611¦공통 마이그레이션 계획서
| 3612 | 전자결재 마이그레이션 계획서 | 3612¦전자결재 마이그레이션 계획서
| 3621 | 전자결재 마이그레이션 설계서 | 3621¦전자결재 마이그레이션 설계서
| 3622 | 그룹웨어 마이그레이션 설계서 | 3622¦그룹웨어 마이그레이션 설계서
| 3623 | 메일 마이그레이션 설계서 | 3623¦메일 마이그레이션 설계서
| 3631 | 전자결재 마이그레이션 IF Table 설계서 | 3631¦전자결재 마이그레이션 IF Table 설계서
| 3632 | 게시 마이그레이션 IF Table 설계서 | 3632¦게시 마이그레이션 IF Table 설계서
| 3633 | 문서관리 마이그레이션 IF Table 설계서 | 3633¦문서관리 마이그레이션 IF Table 설계서
| 411 | 단위테스트케이스 | 411¦단위테스트케이스
| 511 | 통합테스트계획서 | 511¦통합테스트계획서
| 512 | 통합테스트 시나리오&결과 | 512¦통합테스트 시나리오&결과
| 513 | 성능테스트 시나리오 | 513¦성능테스트 시나리오
| 517 | 이중화테스트 시나리오&결과 | 517¦이중화테스트 시나리오&결과
| 521 | 성능테스트 결과서 | 521¦성능테스트 결과서
| 531 | 사용자교육매뉴얼 | 531¦사용자교육매뉴얼
| 532 | 사용자매뉴얼 | 532¦사용자매뉴얼
| 533 | 관리자매뉴얼 | 533¦관리자매뉴얼
| 541 | 교육훈련계획서 | 541¦교육훈련계획서
| 542 | 이행계획서 | 542¦이행계획서
| 543 | 이행시나리오 | 543¦이행시나리오
| 611 | 오류관리대장 | 611¦오류관리대장
| 621 | 마이그레이션결과서 | 621¦마이그레이션결과서
| 631 | 인수인계계획서 | 631¦인수인계계획서
| 632 | 인수인계확인서 | 632¦인수인계확인서
| 633 | Infra Configuration Sheet | 633¦Infra Configuration Sheet
| C117 | 영업인수인계서 | C117¦영업인수인계서
| C121 | 집행계획서 | C121¦집행계획서
| C122 | 내부사업수행계획서 | C122¦내부사업수행계획서
| C131 | 주간보고서 | C131¦주간보고서
| C132 | 월간보고서 | C132¦월간보고서
| C133 | 종료보고서 | C133¦종료보고서
| C134 | 수행평가표 | C134¦수행평가표
| C135 | 원가관리표 | C135¦원가관리표
| C171 | 고객정보 | C171¦고객정보
| C1721 | CP 인수인계전 체크리스트 | C1721¦CP 인수인계전 체크리스트
| C1722 | MP 인수인계전 체크리스트 | C1722¦MP 인수인계전 체크리스트
| C1731 | CP 라이선스Key 발급 품의서 | C1731¦CP 라이선스Key 발급 품의서
| C1732 | MP 라이선스Key 발급 품의서 | C1732¦MP 라이선스Key 발급 품의서
| C175 | 회의록 Activity 관리대장 | C175¦회의록 Activity 관리대장
| C211 | 품질활동계획서-체크리스트 | C211¦품질활동계획서-체크리스트
| C222 | 결함및시정조치목록 | C222¦결함및시정조치목록
| C233 | 품질활동결과서 | C233¦품질활동결과서

## 프로젝트관리
번호 | *액티비티ID | **진행단계 | **wbs번호 | **항목명 | 모듈 | 시작예정일 | 완료예정일 | 시작일 | 완료일 | 표준M/H | **계획M/H | 실적M/H | 진행율 | 담당자 | 수행현황 | 템플릿
1 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1 | 프로젝트 관리
2 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1 | 프로젝트 관리
3 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.1 | 착수단계
4 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.1.1 | 업무범위 정의
5 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.1.1.1 | 상위수준 요구사항 결정 | WM001¦사업관리 | 2026.03.03 | 2026.03.06 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 강민석 |  | 111¦과업명세서
6 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.1.2 | 프로젝트 일정계획 수립
7 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.1.2.1 | 초기 일정계획 수립 | WM001¦사업관리 | 2026.03.09 | 2026.03.13 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 강민석
8 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.1.3 | 인력 및 비용 산정
9 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.1.3.1 | 투입자원 계획 수립(이메일 발송) | WM001¦사업관리 | 2026.03.03 | 2026.03.06 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 강민석
10 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.1.4 | 착수보고 진행
11 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.1.4.1 | 착수보고서 작성 | WM001¦사업관리 | 2026.03.09 | 2026.03.13 |  |  | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 강민석 |  | 021¦착수보고서
12 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.1.4.2 | 착수보고(Kick off) | WM001¦사업관리 | 2026.03.20 | 2026.03.20 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 강민석 | B¦착수
13 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.2 | 계획 단계
14 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.2.1 | 범위상세화
15 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.2.1.1 | 계약 기준 초기요구사항 정의 | WM001¦사업관리 | 2026.03.09 | 2026.03.13 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 강민석 |  | 231¦요구사항정의서
16 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.2.2 | 프로젝트 일정계획 확정
17 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.2.2.1 | WBS 초안 작성 | WM001¦사업관리 | 2026.03.03 | 2026.03.06 |  |  | 17 | 17 | 0.00 | 0.00 | 강민석
18 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.2.2.2 | 산출물 목록 확정 | WM001¦사업관리 | 2026.03.03 | 2026.03.06 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 강민석 |  | 124¦산출물테일러링리스트
19 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.2.3 | 프로젝트 수행조직구성
20 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.2.3.1 | 투입 인력계획 확정 | WM001¦사업관리 | 2026.03.09 | 2026.03.11 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 강민석 |  | 123¦인력투입계획서
21 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.2.3.2 | 수행 조직도 및 역할/책임 결정 | WM001¦사업관리 | 2026.03.11 | 2026.03.13 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 강민석
22 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.2.4 | 위험관리 계획수립
23 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.2.4.1 | 위험식별, 문서화 및 분류 | WM001¦사업관리 | 2026.03.09 | 2026.03.13 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 강민석
24 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.2.5 | 의사소통 계획 수립
25 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.2.5.1 | 의사소통 계획 확정 | WM001¦사업관리 | 2026.03.09 | 2026.03.13 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 강민석
26 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.2.6 | 사업수행계획서
27 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.2.6.1 | 사업수행계획서 작성 | WM001¦사업관리 | 2026.03.09 | 2026.03.13 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 강민석 |  | 121¦사업수행계획서
28 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.2.6.2 | 사업수행계획서 승인/확정 | WM001¦사업관리 | 2026.03.13 | 2026.03.13 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 강민석 | B¦착수 | 121¦사업수행계획서
29 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.2.6.3 | [내부]집행계획(착수 1달 이내) | WM001¦사업관리 | 2026.03.23 | 2026.03.27 |  |  | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 강민석 | B¦착수
30 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.2.6.4 | [내부]품질활동계획 | WM001¦사업관리 | 2026.03.23 | 2026.03.27 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 강민석 | B¦착수 | C211¦품질활동계획서-체크리스트
31 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.3 | 실행단계
32 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.3.1 | 정기보고
33 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.3.1.1 | 주간보고
34 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.3.1.1.1 | 주간보고 1주차 | WM001¦사업관리 | 2026.03.06 | 2026.03.06 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 강민석 |  | 0122¦주간보고서_excel
35 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.3.1.1.2 | 주간보고 2주차 | WM001¦사업관리 | 2026.03.13 | 2026.03.13 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 강민석 |  | 0122¦주간보고서_excel
36 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.3.1.1.3 | 주간보고 3주차 | WM001¦사업관리 | 2026.03.20 | 2026.03.20 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 강민석 |  | 0122¦주간보고서_excel
37 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.3.1.1.4 | 주간보고 4주차 | WM001¦사업관리 | 2026.03.27 | 2026.03.27 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 강민석 |  | 0122¦주간보고서_excel
38 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.3.1.1.5 | 주간보고 5주차 | WM001¦사업관리 | 2026.04.03 | 2026.04.03 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 강민석 |  | 0122¦주간보고서_excel
39 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.3.1.1.6 | 주간보고 6주차 | WM001¦사업관리 | 2026.04.10 | 2026.04.10 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 강민석 |  | 0122¦주간보고서_excel
40 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.3.1.1.7 | 주간보고 7주차 | WM001¦사업관리 | 2026.04.17 | 2026.04.17 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 강민석 |  | 0122¦주간보고서_excel
41 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.3.1.1.8 | 주간보고 8주차 | WM001¦사업관리 | 2026.04.24 | 2026.04.24 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 강민석 |  | 0122¦주간보고서_excel
42 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.3.1.1.9 | 주간보고 9주차 | WM001¦사업관리 | 2026.04.30 | 2026.04.30 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 강민석 |  | 0122¦주간보고서_excel
43 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.3.1.1.10 | 주간보고 10주차 | WM001¦사업관리 | 2026.05.08 | 2026.05.08 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 강민석 |  | 0122¦주간보고서_excel
44 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.3.1.1.11 | 주간보고 11주차 | WM001¦사업관리 | 2026.05.15 | 2026.05.15 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 강민석 |  | 0122¦주간보고서_excel
45 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.3.1.1.12 | 주간보고 12주차 | WM001¦사업관리 | 2026.05.22 | 2026.05.22 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 강민석 |  | 0122¦주간보고서_excel
46 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.3.1.1.13 | 주간보고 13주차 | WM001¦사업관리 | 2026.05.29 | 2026.05.29 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 강민석 |  | 0122¦주간보고서_excel
47 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.3.1.1.14 | 주간보고 14주차 | WM001¦사업관리 | 2026.06.05 | 2026.06.05 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 강민석 |  | 0122¦주간보고서_excel
48 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.3.1.1.15 | 주간보고 15주차 | WM001¦사업관리 | 2026.06.12 | 2026.06.12 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 강민석 |  | 0122¦주간보고서_excel
49 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.3.1.1.16 | 주간보고 16주차 | WM001¦사업관리 | 2026.06.19 | 2026.06.19 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 강민석 |  | 0122¦주간보고서_excel
50 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.3.1.1.17 | 주간보고 17주차 | WM001¦사업관리 | 2026.06.26 | 2026.06.26 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 강민석 |  | 0122¦주간보고서_excel
51 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.3.1.1.18 | 주간보고 18주차 | WM001¦사업관리 | 2026.07.01 | 2026.07.01 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 강민석 |  | 0122¦주간보고서_excel
60 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.3.1.2 | 월간보고
61 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.3.1.2.1 | 월간보고 3월 | WM001¦사업관리 | 2026.03.27 | 2026.03.27 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 강민석 |  | 013¦월간보고서
62 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.3.1.2.2 | 월간보고 4월 | WM001¦사업관리 | 2026.04.24 | 2026.04.24 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 강민석 |  | 013¦월간보고서
63 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.3.1.2.3 | 월간보고 5월 | WM001¦사업관리 | 2026.05.22 | 2026.05.22 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 강민석 |  | 013¦월간보고서
64 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.3.1.2.4 | 월간보고 6월 | WM001¦사업관리 | 2026.06.26 | 2026.06.26 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 강민석 |  | 013¦월간보고서
67 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.3.1.3 | PAD 보고(CP 제품 개발기간 동안 진행, 폐쇄망 제외)
68 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.3.1.3.1 | PAD 1주차(개발서버) | WM001¦사업관리 | 2026.04.10 | 2026.04.10 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | All
69 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.3.1.3.2 | PAD 2주차(개발서버) | WM001¦사업관리 | 2026.04.17 | 2026.04.17 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | All
70 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.3.1.3.3 | PAD 3주차(개발서버) | WM001¦사업관리 | 2026.04.24 | 2026.04.24 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | All
71 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.3.1.3.4 | PAD 4주차(개발서버) | WM001¦사업관리 | 2026.05.01 | 2026.05.01 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | All
72 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.3.1.3.5 | PAD 5주차(개발서버) | WM001¦사업관리 | 2026.05.08 | 2026.05.08 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | All
77 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.4 | 제품라이선스 및 매입 발주
79 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.4.1 | 개발서버 CoviSmart²(CP/MP) 라이선스 | WM001¦사업관리 | 2026.03.16 | 2026.03.20 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 강민석
81 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.4.3 | 개발서버 문서뷰어(Synap) 라이선스 | WM001¦사업관리 | 2026.03.16 | 2026.03.20 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 강민석
84 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.4.5 | 운영서버 CoviSmart²(CP/MP) 라이선스 | WM001¦사업관리 | 2026.03.16 | 2026.03.20 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 강민석
86 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.4.7 | 운영서버 문서뷰어(Synap) 라이선스 | WM001¦사업관리 | 2026.03.16 | 2026.03.20 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 강민석
89 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.4.9 | 운영서버 성능 진단 | WM001¦사업관리 | 2026.03.23 | 2026.03.27 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 강민석
90 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.5 | 분석/설계 단계
91 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.5.1 | 단계착수
92 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.5.1.1 | WBS 상세화(분석/설계 단계) | WM001¦사업관리 | 2026.03.09 | 2026.03.13 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 강민석
93 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.5.1.3 | 고객 인터뷰 일정 수립 | WM001¦사업관리 | 2026.03.04 | 2026.03.06 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 강민석 | B¦착수 | 211¦인터뷰계획서
94 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.5.4 | 단계완료
95 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.5.4.1 | 이슈 및 리스크 관리 | WM001¦사업관리 | 2026.03.04 | 2026.03.20 |  |  | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 강민석 |  | 031¦이슈및리스크 관리대장
96 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.5.4.2 | 요구사항 추적관리(설계) | WM001¦사업관리 | 2026.03.04 | 2026.03.20 |  |  | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 강민석 |  | 231¦요구사항정의서
97 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.5.4.3 | 분석설계서 취합본 작성 | WM001¦사업관리 | 2026.03.16 | 2026.03.20 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 강민석 | B¦착수
98 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.5.4.4 | 설계서제출 및 고객 승인 | WM001¦사업관리 | 2026.03.16 | 2026.03.20 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 강민석 | D¦설계
99 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.5.4.5 | [내부]품질활동 Self Check(설계) | WM001¦사업관리 | 2026.03.23 | 2026.03.30 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 강민석 | D¦설계 | C211¦품질활동계획서-체크리스트
100 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.5.4.6 | [내부]품질활동 Self Check 결과 조치(설계) | WM001¦사업관리 | 2026.03.23 | 2026.03.30 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 강민석 | D¦설계 | C233¦품질활동결과서
101 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.6 | 프로젝트 중간보고
102 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.6.1 | 프로젝트 중간보고서 작성 | WM001¦사업관리 | 2026.04.06 | 2026.04.10 |  |  | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 강민석 |  | 022¦중간보고서
103 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.6.2 | 프로젝트 중간보고회 실시 | WM001¦사업관리 | 2026.04.13 | 2026.04.13 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 강민석 | D¦설계
104 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.7 | 구현(단위테스트) 단계
105 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.7.1 | 단계착수
106 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.7.1.1 | WBS 상세화(구현 단계) | WM001¦사업관리 | 2026.03.23 | 2026.03.27 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 강민석
107 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.7.2 | 단계완료
108 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.7.2.1 | 이슈 및 리스크 관리 | WM001¦사업관리 | 2026.03.30 | 2026.05.01 |  |  | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 강민석 |  | 031¦이슈및리스크 관리대장
109 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.7.2.2 | 요구사항 추적관리(구현) | WM001¦사업관리 | 2026.03.30 | 2026.05.01 |  |  | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 강민석 |  | 231¦요구사항정의서
110 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.7.2.3 | 구현단계 잔여 개발 사항 도출 | WM001¦사업관리 | 2026.04.27 | 2026.05.01 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 강민석
111 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.8 | 배포 및 이행(통합테스트) 단계
112 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.8.1 | 단계착수
113 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.8.1.1 | WBS 상세화(배포 및 이행 단계) | WM001¦사업관리 | 2026.05.04 | 2026.05.08 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 강민석
114 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.8.1.2 | 오류관리대장 생성 및 공유 | WM001¦사업관리 | 2026.05.04 | 2026.05.08 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 강민석 |  | 611¦오류관리대장
115 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.8.1.3 | 테스트(통합, 연동, 시스템, 사용자) 계획서 작성 | WM001¦사업관리 | 2026.05.04 | 2026.05.08 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 강민석 |  | 511¦통합테스트계획서
116 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.8.1.4 | 이행계획서, 이행(필요시 Roll-Back 포함) 시나리오 작성 | WM001¦사업관리 | 2026.05.18 | 2026.05.29 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 강민석 |  | 542¦이행계획서
117 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.8.1.5 | 이행계획서, 이행(필요시 Roll-Back 포함) 시나리오 리뷰 및 확정 | WM001¦사업관리 | 2026.05.18 | 2026.05.29 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 강민석 | F¦배포.이행 | 543¦이행시나리오
118 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.8.2 | 단계완료
119 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.8.2.1 | 이슈 및 리스크 관리 | WM001¦사업관리 | 2026.05.25 | 2026.06.05 |  |  | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 강민석 |  | 031¦이슈및리스크 관리대장
120 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.8.2.2 | 요구사항 추적관리(배포 및 이행) | WM001¦사업관리 | 2026.05.25 | 2026.06.05 |  |  | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 강민석 |  | 231¦요구사항정의서
123 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.8.2.5 | 고객 전사 오픈 준비 | WM001¦사업관리 | 2026.06.08 | 2026.06.08 |  |  | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 강민석 |  | 543¦이행시나리오
124 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.8.2.6 | 고객 전사 오픈 및 결과 보고 | WM001¦사업관리 | 2026.06.08 | 2026.06.08 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 강민석 | F¦배포.이행
125 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.9 | 종료단계
126 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.9.1 | 단계착수
127 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.9.1.1 | WBS 상세화(안정화 단계) | WM001¦사업관리 | 2026.06.09 | 2026.06.12 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 강민석
128 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.9.1.2 | 잔여오류 목록 확정 | WM001¦사업관리 | 2026.06.15 | 2026.06.19 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 강민석 |  | 611¦오류관리대장
129 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.9.1.3 | 인수인계,검수절차 리뷰 | WM001¦사업관리 | 2026.06.15 | 2026.06.19 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 강민석 | G¦안정화.종료
130 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.9.2 | 프로젝트 완료보고
131 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.9.2.1 | 프로젝트 완료보고서 작성 | WM001¦사업관리 | 2026.06.15 | 2026.06.19 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 강민석 |  | 023¦종료보고서
132 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.9.2.2 | 프로젝트 완료보고회 실시 | WM001¦사업관리 | 2026.06.25 | 2026.06.25 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 강민석 | G¦안정화.종료
133 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.9.3 | 검수 실시
134 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.9.3.1 | 용역완료내역확인 및 최종산출물 납품 | WM001¦사업관리 | 2026.06.15 | 2026.06.23 |  |  | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 강민석
135 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.9.3.2 | 검수요청서 제출 | WM001¦사업관리 | 2026.06.25 | 2026.06.25 |  |  | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 강민석
136 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.9.3.3 | 검수확인서 획득 | WM001¦사업관리 | 2026.06.30 | 2026.06.30 |  |  | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 강민석 | G¦안정화.종료 | 041¦검수확인서
137 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.9.4 | 단계완료
138 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.9.4.1 | [내부]품질활동 Self Check(종료) | WM001¦사업관리 | 2026.06.15 | 2026.06.19 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 강민석 | G¦안정화.종료 | C211¦품질활동계획서-체크리스트
139 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.9.4.2 | [내부]품질활동 Self Check 결과 조치(종료) | WM001¦사업관리 | 2026.06.15 | 2026.06.19 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 강민석 | G¦안정화.종료 | C233¦품질활동결과서
140 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.9.4.3 | [내부]CS사업팀 상견례 | WM001¦사업관리 | 2026.06.24 | 2026.06.24 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 강민석
141 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.9.4.4 | [내부]CS사업팀 인수인계 | WM001¦사업관리 | 2026.06.26 | 2026.06.26 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 강민석 | G¦안정화.종료
142 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.9.4.5 | 수행 인력 철수 | WM001¦사업관리 | 2026.07.01 | 2026.07.01 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 강민석
143 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.9.4.6 | [내부]종료보고 | WM001¦사업관리 | 2026.07.10 | 2026.07.10 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 강민석 | G¦안정화.종료 | C133¦종료보고서
144 |  | WS001¦프로젝트관리 | 1.1.9.4.7 | [내부] 프로젝트 수행 사례 작성 | WM001¦사업관리 | 2026.07.10 | 2026.07.10 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 강민석

## 분석
번호 | *액티비티ID | **진행단계 | **wbs번호 | **항목명 | 모듈 | 시작예정일 | 완료예정일 | 시작일 | 완료일 | 표준M/H | **계획M/H | 실적M/H | 진행율 | 담당자 | 수행현황 | 템플릿
1 |  | WS002¦분석 | 2 | 분석 단계
2 |  | WS002¦분석 | 2.1 | 개발 인프라 환경 구축
3 |  | WS002¦분석 | 2.1.1 | 개발환경 설계
4 |  | WS002¦분석 | 2.1.1.1 | HW/NW 구성 설계(폐쇄망/외부망 확인/이중화 여부 확인) | WM003¦인프라 | 2026.03.06 | 2026.03.11 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 이혜원
5 |  | WS002¦분석 | 2.1.1.2 | 인프라 설계서 작성 | WM003¦인프라 | 2026.03.09 | 2026.03.12 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 이혜원
6 |  | WS002¦분석 | 2.1.1.3 | 인프라 설계 리뷰 | WM003¦인프라 | 2026.03.11 | 2026.03.20 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 이혜원
7 |  | WS002¦분석 | 2.2 | 개발서버 구축
8 |  | WS002¦분석 | 2.2.1 | (선택 : CP, MP) 개발 서버 구성
9 |  | WS002¦분석 | 2.2.1.1 | Web/WAS(또는 IIS) 서버 구성 | WM003¦인프라 | 2026.03.16 | 2026.03.18 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 이혜원 |  | 633¦Infra Configuration Sheet
10 |  | WS002¦분석 | 2.2.1.2 | DB(DB 종류 기입) 서버 구성 | WM003¦인프라 | 2026.03.16 | 2026.03.18 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 이혜원 |  | 633¦Infra Configuration Sheet
11 |  | WS002¦분석 | 2.2.1.3 | 문서 이미지(Synap뷰어) 서버 | WM003¦인프라 | 2026.03.16 | 2026.03.18 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 이혜원 |  | 633¦Infra Configuration Sheet
12 |  | WS002¦분석 | 2.2.1.4 | 메일 서버 구성 | WM003¦인프라 | 2026.03.16 | 2026.03.18 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 이혜원 |  | 633¦Infra Configuration Sheet
13 |  | WS002¦분석 | 2.2.1.5 | 이음톡 서버 구성 | WM003¦인프라 | 2026.03.16 | 2026.03.18 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 이혜원 |  | 633¦Infra Configuration Sheet
14 |  | WS002¦분석 | 2.2.1.6 | Proxy 서버 구성 | WM003¦인프라 | 2026.03.16 | 2026.03.18 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 이혜원 |  | 633¦Infra Configuration Sheet
16 |  | WS002¦분석 | 2.2.3 | Application 설치 및 기초 설정
17 |  | WS002¦분석 | 2.2.3.1 | 포탈 설치/기초 설정 | WM006¦협업 | 2026.03.19 | 2026.03.20 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤
18 |  | WS002¦분석 | 2.2.3.2 | 협업-통합게시 설치/기초 설정 | WM006¦협업 | 2026.03.19 | 2026.03.20 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤
19 |  | WS002¦분석 | 2.2.3.3 | 협업-자원예약(선택 : MP 기본, CP 기본, CP M365연동, CP Exchange 연동) 설치/기초 설정 | WM006¦협업 | 2026.03.19 | 2026.03.20 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤
20 |  | WS002¦분석 | 2.2.3.4 | 협업-전자설문 설치/기초 설정 | WM006¦협업 | 2026.03.19 | 2026.03.20 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤
21 |  | WS002¦분석 | 2.2.3.5 | 협업-일정관리(선택 : MP 기본, CP 기본, CP M365연동, CP Exchange 연동) 설치/기초 설정 | WM006¦협업 | 2026.03.19 | 2026.03.20 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤
22 |  | WS002¦분석 | 2.2.3.6 | 협업-인명관리 설치/기초 설정 | WM006¦협업 | 2026.03.19 | 2026.03.20 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤
23 |  | WS002¦분석 | 2.2.3.7 | 협업-커뮤니티 설치/기초 설정 | WM006¦협업 | 2026.03.19 | 2026.03.20 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤
25 |  | WS002¦분석 | 2.2.3.9 | 협업-웹에디터(제품명 기입) 설치/기초 설정 | WM006¦협업 | 2026.03.19 | 2026.03.20 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤
26 |  | WS002¦분석 | 2.2.3.10 | 전자결재 설치/기초 설정 | WM007¦전자결재 | 2026.03.19 | 2026.03.20 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 강유진
27 |  | WS002¦분석 | 2.2.3.11 | 웹메일(선택 : MP(Exchange), CPMail, CPM365, CPExchange) 설치/기초 설정 | WM008¦웹메일 | 2026.03.19 | 2026.03.20 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 이동준
28 |  | WS002¦분석 | 2.2.3.12 | 조직도 설치/기초 설정 | WM009¦조직도 | 2026.03.19 | 2026.03.20 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 이윤정
29 |  | WS002¦분석 | 2.2.3.13 | 이음톡 설치/기초 설정 | WM023¦이음톡 | 2026.03.19 | 2026.03.20 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 이동준
30 |  | WS002¦분석 | 2.2.3.14 | 모바일 그룹웨어(선택: Web, APP) 설치/기초 설정 | WM010¦모바일 | 2026.03.19 | 2026.03.20 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 전주연
31 |  | WS002¦분석 | 2.2.3.15 | 문서관리 설치/기초 설정 | WM016¦문서관리 | 2026.03.19 | 2026.03.20 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤
36 |  | WS002¦분석 | 2.2.3.20 | 문서 이미지 변환(Synap) SW 설치/기초 설정 | WM003¦인프라 | 2026.03.19 | 2026.03.20 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 이혜원
40 |  | WS002¦분석 | 2.2.3.24 | 3rd Party 제품 설치/기초 설정 | WM006¦협업 | 2026.03.19 | 2026.03.20 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤
44 |  | WS002¦분석 | 2.3 | 설치테스트 및 오류사항 품질게시판 게시
45 |  | WS002¦분석 | 2.3.1 | 포탈 설치테스트 | WM006¦협업 | 2026.03.20 | 2026.03.20 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤
46 |  | WS002¦분석 | 2.3.2 | 협업-통합게시 설치테스트 | WM006¦협업 | 2026.03.20 | 2026.03.20 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤
47 |  | WS002¦분석 | 2.3.3 | 협업-자원예약(선택 : MP 기본, CP 기본, CP M365연동, CP Exchange 연동) 설치테스트 | WM006¦협업 | 2026.03.20 | 2026.03.20 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤
48 |  | WS002¦분석 | 2.3.4 | 협업-전자설문 설치테스트 | WM006¦협업 | 2026.03.20 | 2026.03.20 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤
49 |  | WS002¦분석 | 2.3.5 | 협업-일정관리(선택 : MP 기본, CP 기본, CP M365연동, CP Exchange 연동) 설치테스트 | WM006¦협업 | 2026.03.20 | 2026.03.20 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤
50 |  | WS002¦분석 | 2.3.6 | 협업-인명관리 설치테스트 | WM006¦협업 | 2026.03.20 | 2026.03.20 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤
51 |  | WS002¦분석 | 2.3.7 | 협업-커뮤니티 설치테스트 | WM006¦협업 | 2026.03.20 | 2026.03.20 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤
53 |  | WS002¦분석 | 2.3.9 | 협업-웹에디터(제픔명 기입) 설치/설정 | WM006¦협업 | 2026.03.20 | 2026.03.20 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤
54 |  | WS002¦분석 | 2.3.10 | 전자결재 설치테스트 | WM007¦전자결재 | 2026.03.20 | 2026.03.20 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 강유진
55 |  | WS002¦분석 | 2.3.11 | 웹메일(선택 : MP(Exchange), CPMail, CPM365, CPExchange) 설치테스트 | WM008¦웹메일 | 2026.03.20 | 2026.03.20 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 이동준
56 |  | WS002¦분석 | 2.3.12 | 조직도 설치테스트 | WM009¦조직도 | 2026.03.20 | 2026.03.20 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 이윤정
57 |  | WS002¦분석 | 2.3.13 | 이음톡 설치테스트 | WM023¦이음톡 | 2026.03.20 | 2026.03.20 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 이동준
58 |  | WS002¦분석 | 2.3.14 | 모바일 그룹웨어(선택: Web, APP) 설치테스트 | WM010¦모바일 | 2026.03.20 | 2026.03.20 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 전주연
62 |  | WS002¦분석 | 2.3.18 | 문서관리 설치테스트 | WM016¦문서관리 | 2026.03.20 | 2026.03.20 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤
64 |  | WS002¦분석 | 2.3.20 | 문서 이미지 변환(Synap Viewer) SW 설치테스트 | WM006¦협업 | 2026.03.20 | 2026.03.20 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤
72 |  | WS002¦분석 | 2.4 | AS-IS 분석
73 |  | WS002¦분석 | 2.4.1 | AS-IS 인프라 분석
74 |  | WS002¦분석 | 2.4.1.1 | NW / HW 구성 분석 | WM003¦인프라 | 2026.03.04 | 2026.03.20 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 이혜원 |  | 2212¦인프라 현행시스템분석서
75 |  | WS002¦분석 | 2.4.2 | 사용자 환경 분석
76 |  | WS002¦분석 | 2.4.2.1 | 사용자 환경 분석(OS,브라우저(IE 지원불가)) | WM006¦협업 | 2026.03.04 | 2026.03.20 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤
77 |  | WS002¦분석 | 2.4.3 | 현행(AS-IS) Application 분석
78 |  | WS002¦분석 | 2.4.3.1 | AS-IS 포탈/협업 기능 분석 | WM006¦협업 | 2026.03.09 | 2026.03.20 |  |  | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 2211¦모듈명 현행시스템분석서
79 |  | WS002¦분석 | 2.4.3.2 | AS-IS 전자결재 기능 분석 | WM007¦전자결재 | 2026.03.09 | 2026.03.20 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 강유진 |  | 2211¦모듈명 현행시스템분석서
80 |  | WS002¦분석 | 2.4.3.3 | AS-IS 전자결재 양식 분석 | WM007¦전자결재 | 2026.03.09 | 2026.03.20 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 강유진 |  | 2222¦전자결재 현행양식분석서
81 |  | WS002¦분석 | 2.4.3.4 | AS-IS 문서관리 분석 | WM016¦문서관리 | 2026.03.09 | 2026.03.20 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 2222¦전자결재 현행양식분석서
83 |  | WS002¦분석 | 2.4.3.6 | AS-IS 메일 분석, | WM008¦웹메일 | 2026.03.09 | 2026.03.20 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 이동준 |  | 2211¦모듈명 현행시스템분석서
84 |  | WS002¦분석 | 2.4.3.7 | AS-IS 모바일 분석 | WM010¦모바일 | 2026.03.09 | 2026.03.20 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 전주연 |  | 2211¦모듈명 현행시스템분석서
85 |  | WS002¦분석 | 2.4.3.8 | AS-IS 조직도 분석 | WM009¦조직도 | 2026.03.09 | 2026.03.20 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 이윤정 |  | 2211¦모듈명 현행시스템분석서
86 |  | WS002¦분석 | 2.4.3.9 | AS-IS 메신저 분석 | WM012¦메신저 | 2026.03.09 | 2026.03.20 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 이동준 |  | 2211¦모듈명 현행시스템분석서
89 |  | WS002¦분석 | 2.4.3.91 | AS-IS 분석서 취합 후 제출 | WM014¦SI | 2026.03.16 | 2026.03.20 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 강민석 |  | 2211¦모듈명 현행시스템분석서
90 |  | WS002¦분석 | 2.5 | 요구사항 분석
91 |  | WS002¦분석 | 2.5.1 | 요구사항 도출 및 수집
93 |  | WS002¦분석 | 2.5.1.2 | AS-IS 분석, 업무협의 기능 취합 | WM001¦사업관리 | 2026.03.20 | 2026.03.20 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 강민석 |  | 231¦요구사항정의서
94 |  | WS002¦분석 | 2.5.2 | 인프라 요구사항 분석 및 정의(GAP 분석)
95 |  | WS002¦분석 | 2.5.2.1 | 인프라 구성
96 |  | WS002¦분석 | 2.5.2.1.1 | 인프라 구성 초기 협의 | WM003¦인프라 | 2026.03.18 | 2026.03.20 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 이혜원 |  | 011¦회의록
97 |  | WS002¦분석 | 2.5.2.1.2 | 인프라 구성 협의 | WM003¦인프라 | 2026.03.20 | 2026.03.20 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 이혜원 |  | 011¦회의록
98 |  | WS002¦분석 | 2.5.2.1.3 | 인프라 구성 추가 협의 | WM003¦인프라 | 2026.03.20 | 2026.03.20 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 이혜원 |  | 011¦회의록
99 |  | WS002¦분석 | 2.5.3 | 요구사항 분석 및 정의(GAP 분석)
100 |  | WS002¦분석 | 2.5.3.1 | 디자인
101 |  | WS002¦분석 | 2.5.3.1.1 | 디자인 템플릿 가이드(사례 샘플 디자인) 고객사 전달 | WM004¦디자인 | 2026.03.09 | 2026.03.11 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 황현지
102 |  | WS002¦분석 | 2.5.3.1.2 | 고객사 로고(AI파일) 및 이미지 취합 | WM004¦디자인 | 2026.03.09 | 2026.03.20 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 황현지
103 |  | WS002¦분석 | 2.5.3.1.3 | 디자인 구성 협의 | WM004¦디자인 | 2026.03.12 | 2026.03.20 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 황현지 |  | 011¦회의록
104 |  | WS002¦분석 | 2.5.3.2 | 포탈/로그인/웹파트
105 |  | WS002¦분석 | 2.5.3.2.1 | 포탈 및 로그인 템플릿 선정 | WM005¦포탈 | 2026.03.20 | 2026.03.20 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤
106 |  | WS002¦분석 | 2.5.3.2.2 | 포탈 메인, 로그인 구성 협의 1차 | WM005¦포탈 | 2026.03.20 | 2026.03.20 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 011¦회의록
107 |  | WS002¦분석 | 2.5.3.2.3 | 포탈 웹파트 구성 협의 1차 | WM005¦포탈 | 2026.03.20 | 2026.03.20 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 011¦회의록
108 |  | WS002¦분석 | 2.5.3.2.4 | 포탈 메인, 로그인 구성 협의 2차 | WM005¦포탈 | 2026.03.20 | 2026.03.20 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 011¦회의록
109 |  | WS002¦분석 | 2.5.3.2.5 | 포탈 웹파트 구성 협의 2차 | WM005¦포탈 | 2026.03.20 | 2026.03.20 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 011¦회의록
110 |  | WS002¦분석 | 2.5.3.3 | 협업
111 |  | WS002¦분석 | 2.5.3.3.1 | 통합게시
112 |  | WS002¦분석 | 2.5.3.3.1.1 | 요구사항 분석 | WM006¦협업 | 2026.03.09 | 2026.03.13 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 231¦요구사항정의서
113 |  | WS002¦분석 | 2.5.3.3.1.2 | 구성 분석 | WM006¦협업 | 2026.03.09 | 2026.03.13 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 231¦요구사항정의서
114 |  | WS002¦분석 | 2.5.3.3.2 | 자원예약
115 |  | WS002¦분석 | 2.5.3.3.2.1 | 요구사항 분석 | WM006¦협업 | 2026.03.09 | 2026.03.13 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 231¦요구사항정의서
116 |  | WS002¦분석 | 2.5.3.3.3 | 전자설문
117 |  | WS002¦분석 | 2.5.3.3.3.1 | 요구사항 분석 | WM006¦협업 | 2026.03.09 | 2026.03.13 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 231¦요구사항정의서
118 |  | WS002¦분석 | 2.5.3.3.4 | 일정관리
119 |  | WS002¦분석 | 2.5.3.3.4.1 | 요구사항 분석 | WM006¦협업 | 2026.03.09 | 2026.03.13 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 231¦요구사항정의서
120 |  | WS002¦분석 | 2.5.3.3.5 | 인명관리
121 |  | WS002¦분석 | 2.5.3.3.5.1 | 요구사항 분석 | WM006¦협업 | 2026.03.09 | 2026.03.13 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 231¦요구사항정의서
122 |  | WS002¦분석 | 2.5.3.3.6 | 커뮤니티
123 |  | WS002¦분석 | 2.5.3.3.6.1 | 요구사항 분석 | WM006¦협업 | 2026.03.16 | 2026.03.20 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 231¦요구사항정의서
124 |  | WS002¦분석 | 2.5.3.3.6.2 | 구성 분석 | WM006¦협업 | 2026.03.16 | 2026.03.20 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 231¦요구사항정의서
127 |  | WS002¦분석 | 2.5.3.4 | 전자결재
128 |  | WS002¦분석 | 2.5.3.4.1 | 결재 Process 및 기본 기능 분석
129 |  | WS002¦분석 | 2.5.3.4.1.1 | 결재양식 공통필드/레이아웃 분석 | WM007¦전자결재 | 2026.03.09 | 2026.03.13 |  |  | 17 | 17 | 0.00 | 0.00 | 강유진
130 |  | WS002¦분석 | 2.5.3.4.1.2 | 결재함 구성 및 결재용어 분석 | WM007¦전자결재 | 2026.03.09 | 2026.03.13 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 강유진
131 |  | WS002¦분석 | 2.5.3.4.1.3 | 개인별/회사별 알림설정 분석 | WM007¦전자결재 | 2026.03.09 | 2026.03.13 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 강유진
132 |  | WS002¦분석 | 2.5.3.4.1.4 | 양식별 결재 Process | WM007¦전자결재 | 2026.03.09 | 2026.03.13 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 강유진
133 |  | WS002¦분석 | 2.5.3.4.1.5 | 문서번호 설정 확인 | WM007¦전자결재 | 2026.03.09 | 2026.03.13 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 강유진
134 |  | WS002¦분석 | 2.5.3.4.1.6 | 결재 기능 협의 | WM007¦전자결재 | 2026.03.09 | 2026.03.13 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 강유진 |  | 231¦요구사항정의서
135 |  | WS002¦분석 | 2.5.3.4.2 | 결재 추가 기능 분석
136 |  | WS002¦분석 | 2.5.3.4.2.1 | 결재 요구기능 분석 | WM007¦전자결재 | 2026.03.09 | 2026.03.20 |  |  | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 강유진 |  | 231¦요구사항정의서
137 |  | WS002¦분석 | 2.5.3.4.3 | 결재양식 분석
138 |  | WS002¦분석 | 2.5.3.4.3.1 | 결재 양식 수집 | WM007¦전자결재 | 2026.03.09 | 2026.03.13 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 강유진
139 |  | WS002¦분석 | 2.5.3.4.3.2 | 결재 양식 대상 정의 | WM007¦전자결재 | 2026.03.09 | 2026.03.13 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 강유진
140 |  | WS002¦분석 | 2.5.3.4.3.3 | 각 양식별 포맷 및 프로세스 분석 | WM007¦전자결재 | 2026.03.09 | 2026.03.13 |  |  | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 강유진 |  | 2221¦전자결재 프로세스인터뷰, 2222¦전자결재 현행양식분석서
141 |  | WS002¦분석 | 2.5.3.4.3.4 | 결재양식 상세 협의 1차 | WM007¦전자결재 | 2026.03.09 | 2026.03.13 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 강유진 |  | 011¦회의록
142 |  | WS002¦분석 | 2.5.3.4.3.5 | 결재양식 상세 협의 2차 | WM007¦전자결재 | 2026.03.09 | 2026.03.13 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 강유진 |  | 011¦회의록
153 |  | WS002¦분석 | 2.5.3.5 | 웹메일(선택 : MP(Exchange), CPMail, CPM365, CPExchange)
154 |  | WS002¦분석 | 2.5.3.5.1 | 메일 운영 정책 검토 | WM008¦웹메일 | 2026.03.09 | 2026.03.13 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 이동준 |  | 2211¦모듈명 현행시스템분석서
155 |  | WS002¦분석 | 2.5.3.5.2 | 요구사항 분석 | WM008¦웹메일 | 2026.03.09 | 2026.03.20 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 이동준 |  | 231¦요구사항정의서
156 |  | WS002¦분석 | 2.5.3.5.3 | 웹메일관리자 분석
157 |  | WS002¦분석 | 2.5.3.5.3.1 | 사서함 용량 설정 | WM008¦웹메일 | 2026.03.09 | 2026.03.13 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 이동준
158 |  | WS002¦분석 | 2.5.3.5.3.2 | 메일 전송 용량 설정 | WM008¦웹메일 | 2026.03.09 | 2026.03.13 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 이동준
159 |  | WS002¦분석 | 2.5.3.5.3.3 | 서명 양식 관리 | WM008¦웹메일 | 2026.03.09 | 2026.03.13 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 이동준
160 |  | WS002¦분석 | 2.5.3.5.3.4 | 메일 양식 관리 | WM008¦웹메일 | 2026.03.09 | 2026.03.13 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 이동준
161 |  | WS002¦분석 | 2.5.3.5.3.5 | 송수신 이력 관리 | WM008¦웹메일 | 2026.03.09 | 2026.03.13 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 이동준
162 |  | WS002¦분석 | 2.5.3.5.3.6 | 전송 제한 정책 | WM008¦웹메일 | 2026.03.09 | 2026.03.13 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 이동준
163 |  | WS002¦분석 | 2.5.3.6 | 조직도 연동
164 |  | WS002¦분석 | 2.5.3.6.1 | 연동 대상 분석 | WM009¦조직도 | 2026.03.16 | 2026.03.20 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 이윤정 |  | 2211¦모듈명 현행시스템분석서
165 |  | WS002¦분석 | 2.5.3.6.2 | 필드 매핑 및 주요 필드 정의 | WM009¦조직도 | 2026.03.16 | 2026.03.20 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 이윤정
166 |  | WS002¦분석 | 2.5.3.6.3 | 요구사항 분석 | WM009¦조직도 | 2026.03.16 | 2026.03.20 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 이윤정 |  | 231¦요구사항정의서
167 |  | WS002¦분석 | 2.5.3.7 | 이음톡
168 |  | WS002¦분석 | 2.5.3.7.1 | 기능 리뷰 | WM023¦이음톡 | 2026.03.16 | 2026.03.20 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 이동준 |  | 231¦요구사항정의서
169 |  | WS002¦분석 | 2.5.3.8 | 모바일 그룹웨어(선택: Web, APP)
170 |  | WS002¦분석 | 2.5.3.8.1 | 요구사항 분석 | WM010¦모바일 | 2026.03.16 | 2026.03.20 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 전주연 |  | 231¦요구사항정의서
171 |  | WS002¦분석 | 2.5.3.9 | 문서관리
172 |  | WS002¦분석 | 2.5.3.9.1 | 요구사항 분석 | WM016¦문서관리 | 2026.03.16 | 2026.03.20 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 231¦요구사항정의서
187 |  | WS002¦분석 | 2.5.3.14 | OutLook Add-in
188 |  | WS002¦분석 | 2.5.3.14.1 | PC 버전 요구사항 분석 | WM024¦Add-In | 2026.03.16 | 2026.03.20 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 이동준 |  | 231¦요구사항정의서
189 |  | WS002¦분석 | 2.5.3.14.2 | Mobile 버전 요구사항 분석 | WM024¦Add-In | 2026.03.16 | 2026.03.20 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 이동준 |  | 231¦요구사항정의서
190 |  | WS002¦분석 | 2.5.3.14.3 | Tablet 버전 요구사항 분석 | WM024¦Add-In | 2026.03.16 | 2026.03.20 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 이동준 |  | 231¦요구사항정의서
236 |  | WS002¦분석 | 2.6 | 분석서 취합, 요구사항 Review 및 확정
237 |  | WS002¦분석 | 2.6.1 | 요구사항 취합(인터뷰) 및 GAP 분석 결과 반영 | WM001¦사업관리 | 2026.03.20 | 2026.03.20 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 강민석 |  | 231¦요구사항정의서
238 |  | WS002¦분석 | 2.6.2 | 서비스별 요구사항 Review 및 확정 | WM001¦사업관리 | 2026.03.20 | 2026.03.20 |  |  | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 강민석 | WS002¦분석 | 231¦요구사항정의서

## 설계
번호 | *액티비티ID | **진행단계 | **wbs번호 | **항목명 | 모듈 | 시작예정일 | 완료예정일 | 시작일 | 완료일 | 표준M/H | **계획M/H | 실적M/H | 진행율 | 담당자 | 수행현황 | 템플릿
1 |  | WS003¦설계 | 3 | 설계 단계
2 |  | WS003¦설계 | 3.1 | 운영 인프라 환경 설계
3 |  | WS003¦설계 | 3.1.1 | HW/NW 구성 설계(폐쇄망/외부망 확인/이중화 여부 확인) | WM003¦인프라 | 2026.03.20 | 2026.03.20 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 이혜원 |  | 311¦시스템구성도
4 |  | WS003¦설계 | 3.1.2 | 인프라 설계서 작성 | WM003¦인프라 | 2026.03.20 | 2026.03.20 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 이혜원 |  | 633¦Infra Configuration Sheet
5 |  | WS003¦설계 | 3.1.3 | 인프라 설계 리뷰 | WM003¦인프라 | 2026.03.20 | 2026.03.20 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 이혜원 | D¦설계 | 311¦시스템구성도, 633¦Infra Configuration Sheet
6 |  | WS003¦설계 | 3.2 | Application 설계
7 |  | WS003¦설계 | 3.2.1 | 디자인
8 |  | WS003¦설계 | 3.2.1.1 | PC 포탈 및 로그인 디자인 요청양식 작성 | WM004¦디자인 | 2026.03.16 | 2026.03.27 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 고객사
9 |  | WS003¦설계 | 3.2.1.2 | 모바일 포탈 및 로그인 디자인 요청양식 작성 | WM004¦디자인 | 2026.03.16 | 2026.03.27 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 고객사
10 |  | WS003¦설계 | 3.2.1.3 | PC 디자인 시안 개발(포탈, 로그인) | WM004¦디자인 | 2026.03.16 | 2026.03.27 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 황현지 |  | 321¦디자인시안
11 |  | WS003¦설계 | 3.2.1.4 | 모바일 디자인 시안 개발(포탈, 로그인) | WM004¦디자인 | 2026.03.16 | 2026.03.27 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 황현지 |  | 321¦디자인시안
12 |  | WS003¦설계 | 3.2.1.5 | PC/모바일 디자인 시안 검토/수정/보완 | WM004¦디자인 | 2026.03.16 | 2026.03.27 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 황현지 |  | 321¦디자인시안
13 |  | WS003¦설계 | 3.2.1.91 | PC/모바일 디자인 시안 최종 확정 | WM004¦디자인 | 2026.03.16 | 2026.03.27 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 황현지 |  | 321¦디자인시안
14 |  | WS003¦설계 | 3.2.2 | 포털
15 |  | WS003¦설계 | 3.2.2.1 | 메뉴 구조 설계 | WM005¦포탈 | 2026.03.16 | 2026.03.20 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 331¦메뉴구조도
16 |  | WS003¦설계 | 3.2.2.2 | 포탈 메인 설계 | WM005¦포탈 | 2026.03.16 | 2026.03.20 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 332¦화면및기능설계서
17 |  | WS003¦설계 | 3.2.2.3 | 웹파트 설계(개발 내용 나열) | WM005¦포탈 | 2026.03.16 | 2026.03.20 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 332¦화면및기능설계서
18 |  | WS003¦설계 | 3.2.2.3.1 | 날씨 웹파트 | WM005¦포탈 | 2026.03.16 | 2026.03.20 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 332¦화면및기능설계서
19 |  | WS003¦설계 | 3.2.2.3.2 | 환율 웹파트 | WM005¦포탈 | 2026.03.16 | 2026.03.20 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 332¦화면및기능설계서
20 |  | WS003¦설계 | 3.2.2.3.3 | 생일자 웹파트 | WM005¦포탈 | 2026.03.16 | 2026.03.20 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 332¦화면및기능설계서
21 |  | WS003¦설계 | 3.2.2.3.4 | 앨범 게시 웹파트 | WM005¦포탈 | 2026.03.16 | 2026.03.20 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 332¦화면및기능설계서
22 |  | WS003¦설계 | 3.2.2.2.91 | 포털 설계 리뷰 | WM005¦포탈 | 2026.03.16 | 2026.03.20 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 332¦화면및기능설계서
23 |  | WS003¦설계 | 3.2.3 | 협업
24 |  | WS003¦설계 | 3.2.3.1 | 통합게시
25 |  | WS003¦설계 | 3.2.3.1.1 | 화면 및 기능 설계 | WM006¦협업 | 2026.03.16 | 2026.03.20 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 332¦화면및기능설계서
26 |  | WS003¦설계 | 3.2.3.2 | 자원예약(선택 : MP 기본, CP 기본, CP M365연동, CP Exchange 연동)
27 |  | WS003¦설계 | 3.2.3.2.1 | 화면 및 기능설계 | WM006¦협업 | 2026.03.16 | 2026.03.20 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 332¦화면및기능설계서
28 |  | WS003¦설계 | 3.2.3.3 | 전자설문
29 |  | WS003¦설계 | 3.2.3.3.1 | 화면 및 기능 설계 | WM006¦협업 | 2026.03.16 | 2026.03.20 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 332¦화면및기능설계서
30 |  | WS003¦설계 | 3.2.3.4 | 일정관리(선택 : MP 기본, CP 기본, CP M365연동, CP Exchange 연동)
31 |  | WS003¦설계 | 3.2.3.4.1 | 화면 및 기능설계 | WM006¦협업 | 2026.03.16 | 2026.03.20 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 332¦화면및기능설계서
32 |  | WS003¦설계 | 3.2.3.5 | 인명관리
33 |  | WS003¦설계 | 3.2.3.5.1 | 화면 및 기능 설계 | WM006¦협업 | 2026.03.16 | 2026.03.20 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 332¦화면및기능설계서
34 |  | WS003¦설계 | 3.2.3.6 | 커뮤니티
35 |  | WS003¦설계 | 3.2.3.6.1 | 화면 및 기능 설계 | WM006¦협업 | 2026.03.16 | 2026.03.20 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 332¦화면및기능설계서
38 |  | WS003¦설계 | 3.2.3.91 | 협업 설계 리뷰 | WM006¦협업 | 2026.03.16 | 2026.03.20 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 332¦화면및기능설계서
39 |  | WS003¦설계 | 3.2.4 | 전자결재
40 |  | WS003¦설계 | 3.2.4.1 | 결재 프로세스 설계 | WM007¦전자결재 | 2026.03.16 | 2026.03.20 |  |  | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 강유진 |  | 333¦결재양식프로세스설계서
41 |  | WS003¦설계 | 3.2.4.2 | 결재 기능 및 양식 UI 설계 | WM007¦전자결재 | 2026.03.16 | 2026.03.20 |  |  | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 강유진 |  | 334¦전자결재화면설계서
42 |  | WS003¦설계 | 3.2.4.3 | 양식별 결재 Process 설계 | WM007¦전자결재 | 2026.03.16 | 2026.03.20 |  |  | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 강유진 |  | 333¦결재양식프로세스설계서
44 |  | WS003¦설계 | 3.2.4.5 | 결재 테이블 설계 | WM007¦전자결재 | 2026.03.16 | 2026.03.20 |  |  | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 강유진 |  | 3511¦테이블정의서
47 |  | WS003¦설계 | 3.2.4.91 | 전자결재 프로세스/기능/양식 설계 리뷰 | WM007¦전자결재 | 2026.03.16 | 2026.03.20 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 강유진 |  | 332¦화면및기능설계서
51 |  | WS003¦설계 | 3.2.5 | 웹메일(선택 : MP(Exchange), CPMail, CPM365, CPExchange)
52 |  | WS003¦설계 | 3.2.5.1 | 화면 및 기능 설계 | WM008¦웹메일 | 2026.03.16 | 2026.03.20 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 이동준
53 |  | WS003¦설계 | 3.2.5.91 | 웹메일 설계 리뷰 | WM008¦웹메일 | 2026.03.16 | 2026.03.20 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 이동준 |  | 332¦화면및기능설계서
54 |  | WS003¦설계 | 3.2.6 | 조직도 연동
55 |  | WS003¦설계 | 3.2.6.1 | 화면 및 기능 설계 | WM009¦조직도 | 2026.03.16 | 2026.03.20 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 이윤정 |  | 332¦화면및기능설계서
56 |  | WS003¦설계 | 3.2.6.2 | 인사연동 설계 | WM009¦조직도 | 2026.03.16 | 2026.03.20 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 이윤정 |  | 332¦화면및기능설계서, 3421¦인터페이스정의서
57 |  | WS003¦설계 | 3.2.6.3 | 조직도 스키마 설계 | WM009¦조직도 | 2026.03.16 | 2026.03.20 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 이윤정 |  | 3511¦테이블정의서
58 |  | WS003¦설계 | 3.2.6.91 | 조직도 설계 리뷰 | WM009¦조직도 | 2026.03.16 | 2026.03.20 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 이윤정 |  | 332¦화면및기능설계서, 3421¦인터페이스정의서
59 |  | WS003¦설계 | 3.2.7 | 이음톡
60 |  | WS003¦설계 | 3.2.7.1 | 기능 설명(One Source정책으로 커스텀 불가) | WM023¦이음톡 | 2026.03.16 | 2026.03.20 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 이동준
61 |  | WS003¦설계 | 3.2.8 | 모바일 그룹웨어(선택: Web, APP)
62 |  | WS003¦설계 | 3.2.8.1 | 화면 및 기능 설계 | WM006¦협업 | 2026.03.16 | 2026.03.20 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 332¦화면및기능설계서
63 |  | WS003¦설계 | 3.2.8.2 | I/F 설계 | WM006¦협업 | 2026.03.16 | 2026.03.20 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 3421¦인터페이스정의서
64 |  | WS003¦설계 | 3.2.8.3 | 설치 정책 설명 | WM010¦모바일 | 2026.03.16 | 2026.03.20 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 전주연 |  | 332¦화면및기능설계서
65 |  | WS003¦설계 | 3.2.8.4 | 모바일 그룹웨어 설계 리뷰 | WM006¦협업 | 2026.03.16 | 2026.03.20 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 332¦화면및기능설계서, 3421¦인터페이스정의서
66 |  | WS003¦설계 | 3.2.9 | 문서관리
67 |  | WS003¦설계 | 3.2.9.1 | 화면 및 기능 설계 | WM016¦문서관리 | 2026.03.16 | 2026.03.20 |  |  | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 332¦화면및기능설계서
68 |  | WS003¦설계 | 3.2.9.2 | I/F 설계 | WM016¦문서관리 | 2026.03.16 | 2026.03.20 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 3421¦인터페이스정의서
69 |  | WS003¦설계 | 3.2.9.91 | 문서관리 설계 리뷰 | WM016¦문서관리 | 2026.03.16 | 2026.03.20 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 332¦화면및기능설계서, 3421¦인터페이스정의서
86 |  | WS003¦설계 | 3.2.14 | Outlook Add-in
87 |  | WS003¦설계 | 3.2.14.1 | PC 버전 화면 및 기능 설계(CP 제품 결재/메일 Layer 처리 미완료, 개발자 공수확인 필요) + 맥북 지원 | WM024¦Add-In | 2026.03.16 | 2026.03.20 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 이동준 |  | 332¦화면및기능설계서
90 |  | WS003¦설계 | 3.2.14.4 | I/F 설계 | WM024¦Add-In | 2026.03.16 | 2026.03.20 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 이동준 |  | 3421¦인터페이스정의서
91 |  | WS003¦설계 | 3.2.14.91 | Outlook Add-in 설계 리뷰 | WM024¦Add-In | 2026.03.16 | 2026.03.20 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 이동준 |  | 332¦화면및기능설계서, 3421¦인터페이스정의서
146 |  | WS003¦설계 | 3.3 | 설계 확정
147 |  | WS003¦설계 | 3.3.91 | 서비스별 설계 Review 및 확정 | WM001¦사업관리 | 2026.03.20 | 2026.03.20 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 강민석 | WS003¦설계 | 332¦화면및기능설계서

## 구현
번호 | *액티비티ID | **진행단계 | **wbs번호 | **항목명 | 모듈 | 시작예정일 | 완료예정일 | 시작일 | 완료일 | 표준M/H | **계획M/H | 실적M/H | 진행율 | 담당자 | 수행현황 | 템플릿
1 |  | WS004¦구현 | 4 | 구현 단계
2 |  | WS004¦구현 | 4.1 | 디자인 퍼블리싱
3 |  | WS004¦구현 | 4.1.1 | PC 포탈 및 로그인
4 |  | WS004¦구현 | 4.1.1.1 | PC 메인 화면 퍼블리싱 | WM004¦디자인 | 2026.03.23 | 2026.03.27 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 황현지
5 |  | WS004¦구현 | 4.1.1.2 | PC 로그인 화면 퍼블리싱 | WM004¦디자인 | 2026.03.23 | 2026.03.27 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 황현지
6 |  | WS004¦구현 | 4.1.1.3 | 웹파트 퍼블리싱 | WM004¦디자인 | 2026.03.23 | 2026.03.27 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 황현지
8 |  | WS004¦구현 | 4.1.2 | 모바일 로그인 퍼블리싱
9 |  | WS004¦구현 | 4.1.2.1 | 모바일 메인 화면 퍼블리싱 | WM004¦디자인 | 2026.03.23 | 2026.03.27 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 임지현
10 |  | WS004¦구현 | 4.1.2.2 | 모바일 로그인 화면 퍼블리싱 | WM004¦디자인 | 2026.03.23 | 2026.03.27 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 임지현
11 |  | WS004¦구현 | 4.2 | 포탈(로그인/포탈 메인/웹파트) 개발
12 |  | WS004¦구현 | 4.2.1 | 로그인
13 |  | WS004¦구현 | 4.2.1.1 | 로그인 및 2차 인증 처리(SMS발송) | WM005¦포탈 | 2026.03.23 | 2026.04.03 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤
14 |  | WS004¦구현 | 4.2.1.2 | 비밀번호 초기화(SMS발송) | WM005¦포탈 | 2026.03.23 | 2026.04.03 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤
15 |  | WS004¦구현 | 4.2.1.3 | 중복 로그인 처리 | WM005¦포탈 | 2026.03.23 | 2026.04.03 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤
16 |  | WS004¦구현 | 4.2.2 | 포탈 메인
17 |  | WS004¦구현 | 4.2.2.1 | 레이아웃 개발 | WM005¦포탈 | 2026.03.23 | 2026.04.03 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤
18 |  | WS004¦구현 | 4.2.2.2 | 새탭(홈 URL) 추가 버튼 개발 | WM005¦포탈 | 2026.03.23 | 2026.04.03 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤
19 |  | WS004¦구현 | 4.2.2.3 | 내부/외부 사용자 메뉴 개발 | WM005¦포탈 | 2026.03.23 | 2026.04.03 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤
20 |  | WS004¦구현 | 4.2.2.4 | 로그인 시 DRM Agent 호출 | WM005¦포탈 | 2026.03.23 | 2026.04.03 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤
21 |  | WS004¦구현 | 4.2.2.5 | QR코드 표시 기능 개발 | WM005¦포탈 | 2026.03.23 | 2026.04.03 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤
22 |  | WS004¦구현 | 4.2.2.6 | 보안 포탈 개발 | WM005¦포탈 | 2026.03.23 | 2026.04.03 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤
23 |  | WS004¦구현 | 4.2.3 | 웹파트
24 |  | WS004¦구현 | 4.2.3.1 | 공지사항 | WM005¦포탈 | 2026.03.23 | 2026.04.03 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤
25 |  | WS004¦구현 | 4.2.3.2 | 최근게시 | WM005¦포탈 | 2026.03.23 | 2026.04.03 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤
26 |  | WS004¦구현 | 4.2.3.3 | 일정조회 | WM005¦포탈 | 2026.03.23 | 2026.04.03 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤
27 |  | WS004¦구현 | 4.2.3.4 | 받은메일 | WM005¦포탈 | 2026.03.23 | 2026.04.03 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤
28 |  | WS004¦구현 | 4.2.3.5 | 게시판 탭형 리스트 | WM005¦포탈 | 2026.03.23 | 2026.04.03 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤
29 |  | WS004¦구현 | 4.2.3.6 | 결재함 탭형 리스트(미결, 진행, 완료, 참조회람) | WM005¦포탈 | 2026.03.23 | 2026.04.03 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤
30 |  | WS004¦구현 | 4.2.3.7 | 시스템 바로가기1 | WM005¦포탈 | 2026.03.23 | 2026.04.03 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤
31 |  | WS004¦구현 | 4.2.3.8 | 시스템 바로가기2 | WM005¦포탈 | 2026.03.23 | 2026.04.03 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤
32 |  | WS004¦구현 | 4.3 | 협업
33 |  | WS004¦구현 | 4.3.1 | 통합게시
34 |  | WS004¦구현 | 4.3.1.1 | 좋아요 기능 제거 | WM006¦협업 | 2026.04.06 | 2026.04.17 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤
35 |  | WS004¦구현 | 4.3.1.2 | 게시물 용량 체크 | WM006¦협업 | 2026.04.06 | 2026.04.17 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤
36 |  | WS004¦구현 | 4.3.1.3 | 게시물 PC 저장 개발 | WM006¦협업 | 2026.04.06 | 2026.04.17 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤
37 |  | WS004¦구현 | 4.3.1.4 | 좋아요 기능 게시판 설정으로 변경 | WM006¦협업 | 2026.04.06 | 2026.04.17 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤
38 |  | WS004¦구현 | 4.3.1.5 | 리스트형 팝업 공지 개발 | WM006¦협업 | 2026.04.06 | 2026.04.17 |  |  | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤
39 |  | WS004¦구현 | 4.3.1.6 | 게시물 첨부파일 연계(동부제철) | WM006¦협업 | 2026.04.06 | 2026.04.17 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤
40 |  | WS004¦구현 | 4.3.1.7 | 지식ini 게시판 셋팅 | WM006¦협업 | 2026.04.06 | 2026.04.17 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤
41 |  | WS004¦구현 | 4.3.1.8 | 사규 게시판 셋팅 | WM006¦협업 | 2026.04.06 | 2026.04.17 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤
42 |  | WS004¦구현 | 4.3.1.9 | 전사, 가족사 메신져 알림 발송 개발 | WM006¦협업 | 2026.04.06 | 2026.04.17 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤
43 |  | WS004¦구현 | 4.3.1.10 | 게시판 메인화면 개발 | WM006¦협업 | 2026.04.06 | 2026.04.17 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤
44 |  | WS004¦구현 | 4.3.1.11 | 필독 사용 여부 설정 개발 | WM006¦협업 | 2026.04.06 | 2026.04.17 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤
45 |  | WS004¦구현 | 4.3.2 | 자원예약(선택 : MP 기본, CP 기본, CP M365연동, CP Exchange 연동)
46 |  | WS004¦구현 | 4.3.2.1 | 예약 자원 색 표시 개발 | WM006¦협업 | 2026.04.06 | 2026.04.17 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤
47 |  | WS004¦구현 | 4.3.2.2 | 관리자 수정, 신청철회 기능 개발 | WM006¦협업 | 2026.04.06 | 2026.04.17 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤
48 |  | WS004¦구현 | 4.3.2.3 | 참석자 설정 개발 | WM006¦협업 | 2026.04.06 | 2026.04.17 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤
49 |  | WS004¦구현 | 4.3.2.4 | 참석자 알림 설정 개발 | WM006¦협업 | 2026.04.06 | 2026.04.17 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤
50 |  | WS004¦구현 | 4.3.2.5 | 자원예약<-> Outlook 연동 | WM006¦협업 | 2026.04.20 | 2026.05.01 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤
51 |  | WS004¦구현 | 4.3.3 | 전자설문
52 |  | WS004¦구현 | 4.3.3.1 | 메인 팝업 개발 | WM006¦협업 | 2026.04.06 | 2026.04.17 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤
53 |  | WS004¦구현 | 4.3.3.2 | 점수 추가 개발 | WM006¦협업 | 2026.04.06 | 2026.04.17 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤
54 |  | WS004¦구현 | 4.3.4 | 일정관리(선택 : MP 기본, CP 기본, CP M365연동, CP Exchange 연동)
55 |  | WS004¦구현 | 4.3.4.1 | 일간, 주간, 목록 인쇄 개발 | WM006¦협업 | 2026.04.06 | 2026.04.17 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤
56 |  | WS004¦구현 | 4.3.4.2 | 등록자 설정 개발 | WM006¦협업 | 2026.04.06 | 2026.04.17 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤
56 |  | WS004¦구현 | 4.3.4.3 | 일정관리 <-> Outlook 연동 | WM006¦협업 | 2026.04.20 | 2026.05.01 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤
57 |  | WS004¦구현 | 4.3.5 | 인명관리
58 |  | WS004¦구현 | 4.3.5.1 | 공유 주소록 | WM006¦협업 | 2026.04.06 | 2026.04.17 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤
59 |  | WS004¦구현 | 4.3.5.2 | 조직도 사용자 즐겨찾기 기능 개발 | WM006¦협업 | 2026.04.06 | 2026.04.17 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤
60 |  | WS004¦구현 | 4.3.6 | 커뮤니티
61 |  | WS004¦구현 | 4.3.6.1 | 조직도 부서 정보와 커뮤니티 부서동기화 | WM006¦협업 | 2026.04.06 | 2026.04.17 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤
62 |  | WS004¦구현 | 4.3.6.2 | 게시판 보기 유형 추가 | WM006¦협업 | 2026.04.06 | 2026.04.17 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤
65 |  | WS004¦구현 | 4.4 | 전자결재
66 |  | WS004¦구현 | 4.4.1 | 일반 기능 개발
67 |  | WS004¦구현 | 4.4.1.1 | 문서함 메뉴 정의 및 구현
68 |  | WS004¦구현 | 4.4.1.1.1 | 업무문서함 생성 | WM007¦전자결재 | 2026.03.23 | 2026.04.03 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 강유진
69 |  | WS004¦구현 | 4.4.1.1.2 | 전사문서함 생성 | WM007¦전자결재 | 2026.03.23 | 2026.04.03 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 강유진
70 |  | WS004¦구현 | 4.4.1.1.3 | 감사함 생성 | WM007¦전자결재 | 2026.03.23 | 2026.04.03 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 강유진
71 |  | WS004¦구현 | 4.4.1.2 | 결재문서 메일 발송 기능 | WM007¦전자결재 | 2026.03.23 | 2026.04.03 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 강유진
72 |  | WS004¦구현 | 4.4.1.3 | 첨부파일 DRM파일 체크 기능 | WM007¦전자결재 | 2026.03.23 | 2026.04.03 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 강유진
73 |  | WS004¦구현 | 4.4.1.4 | 결재선 UI 템플릿 구현 | WM007¦전자결재 | 2026.03.23 | 2026.04.03 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 강유진
74 |  | WS004¦구현 | 4.4.1.5 | 대외발송문서 커스트 마이징 구현 | WM007¦전자결재 | 2026.03.23 | 2026.04.03 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 강유진
75 |  | WS004¦구현 | 4.4.1.6 | 문서수정 히스토리 메일발송 기능 | WM007¦전자결재 | 2026.03.23 | 2026.04.03 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 강유진
76 |  | WS004¦구현 | 4.4.1.7 | 결재문서 의견 기능 구현 | WM007¦전자결재 | 2026.03.23 | 2026.04.03 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 강유진
77 |  | WS004¦구현 | 4.4.1.8 | 결재문서커멘트 메일수신옵션 구현 | WM007¦전자결재 | 2026.03.23 | 2026.04.03 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 강유진
78 |  | WS004¦구현 | 4.4.1.9 | 결재지연 알림 및 조회 | WM007¦전자결재 | 2026.03.23 | 2026.04.03 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 강유진
79 |  | WS004¦구현 | 4.4.2 | 일반 양식 개발
80 |  | WS004¦구현 | 4.4.2.1 | 그룹 전체 공통(15종)
81 |  | WS004¦구현 | 4.4.2.1.1 | 품의서(Form001) | WM007¦전자결재 | 2026.04.06 | 2026.04.17 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 강유진
82 |  | WS004¦구현 | 4.4.2.1.2 | 기안지(Form002) | WM007¦전자결재 | 2026.04.06 | 2026.04.17 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 강유진
83 |  | WS004¦구현 | 4.4.2.1.3 | 보고서(Form003) | WM007¦전자결재 | 2026.04.06 | 2026.04.17 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 강유진
84 |  | WS004¦구현 | 4.4.2.1.4 | 협조전(Form004) | WM007¦전자결재 | 2026.04.06 | 2026.04.17 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 강유진
85 |  | WS004¦구현 | 4.4.2.1.5 | 기타(Form005) | WM007¦전자결재 | 2026.04.06 | 2026.04.17 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 강유진
86 |  | WS004¦구현 | 4.4.2.2 | V1 계열사 (00종)
87 |  | WS004¦구현 | 4.4.2.2.1 | 양식1(Form101) | WM007¦전자결재 | 2026.04.06 | 2026.04.17 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 강유진
88 |  | WS004¦구현 | 4.4.2.2.2 | 양식2(Form102) | WM007¦전자결재 | 2026.04.06 | 2026.04.17 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 강유진
89 |  | WS004¦구현 | 4.4.2.2.3 | 양식3(Form103) | WM007¦전자결재 | 2026.04.06 | 2026.04.17 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 강유진
90 |  | WS004¦구현 | 4.4.2.2.4 | 양식4(Form104) | WM007¦전자결재 | 2026.04.06 | 2026.04.17 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 강유진
91 |  | WS004¦구현 | 4.4.2.2.5 | 양식5(Form105) | WM007¦전자결재 | 2026.04.06 | 2026.04.17 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 강유진
108 |  | WS004¦구현 | 4.4.2.3 | V2 계열사 (00종)
109 |  | WS004¦구현 | 4.4.2.3.1 | 양식1(Form201) | WM007¦전자결재 | 2026.04.06 | 2026.04.17 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 강유진
110 |  | WS004¦구현 | 4.4.2.3.2 | 양식2(Form202) | WM007¦전자결재 | 2026.04.06 | 2026.04.17 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 강유진
111 |  | WS004¦구현 | 4.4.2.3.3 | 양식3(Form203) | WM007¦전자결재 | 2026.04.06 | 2026.04.17 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 강유진
112 |  | WS004¦구현 | 4.4.2.3.4 | 양식4(Form204) | WM007¦전자결재 | 2026.04.06 | 2026.04.17 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 강유진
113 |  | WS004¦구현 | 4.4.2.3.5 | 양식5(Form205) | WM007¦전자결재 | 2026.04.06 | 2026.04.17 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 강유진
175 |  | WS004¦구현 | 4.5 | 웹메일(선택 : MP(Exchange), CPMail, CPM365, CPExchange)
176 |  | WS004¦구현 | 4.5.1 | 기능 개발
177 |  | WS004¦구현 | 4.5.1.1 | 용량 초과 시 발송 제한 | WM008¦웹메일 | 2026.04.20 | 2026.05.01 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 이동준
178 |  | WS004¦구현 | 4.5.1.2 | 메일 발송 시 비밀번호 설정 | WM008¦웹메일 | 2026.04.20 | 2026.05.01 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 이동준
179 |  | WS004¦구현 | 4.5.1.3 | 발신자 주소록 등록(Sample) | WM008¦웹메일 | 2026.04.20 | 2026.05.01 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 이동준
180 |  | WS004¦구현 | 4.6 | 조직도
181 |  | WS004¦구현 | 4.6.1 | I/F 개발
182 |  | WS004¦구현 | 4.6.1.1 | 엑셀 데이터 취합 | WM009¦조직도 | 2026.04.13 | 2026.05.01 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0 | 0.00 | 이윤정
183 |  | WS004¦구현 | 4.6.1.2 | 엑셀 데이터 기반 조직도 무결성 검증 | WM009¦조직도 | 2026.04.13 | 2026.05.01 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 이윤정
184 |  | WS004¦구현 | 4.6.1.3 | 엑셀 동기화 진행 | WM009¦조직도 | 2026.04.13 | 2026.05.01 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 이윤정
185 |  | WS004¦구현 | 4.6.1.4 | 조직도 동기화 모듈 - ERP 연계 | WM009¦조직도 | 2026.04.13 | 2026.05.01 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 이윤정
186 |  | WS004¦구현 | 4.6.1.5 | 조직도 동기화 모듈 - AD 연계 | WM009¦조직도 | 2026.04.13 | 2026.05.01 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 이윤정
197 |  | WS004¦구현 | 4.6.2 | 관리화면 개발
198 |  | WS004¦구현 | 4.6.2.1 | 동기화 추가 필드 추가 | WM009¦조직도 | 2026.04.13 | 2026.05.01 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 이윤정
199 |  | WS004¦구현 | 4.7 | 이음톡
200 |  | WS004¦구현 | 4.7.1 | 인사정보 연동 | WM023¦이음톡 | 2026.04.20 | 2026.05.01 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 이동준
201 |  | WS004¦구현 | 4.7.2 | 그룹웨어 알림 연동 | WM023¦이음톡 | 2026.04.20 | 2026.05.01 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 이동준
202 |  | WS004¦구현 | 4.7.3 | 기간별 대화내용 삭제 자동 삭제 기능 | WM023¦이음톡 | 2026.04.20 | 2026.05.01 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 이동준
203 |  | WS004¦구현 | 4.8 | 모바일 그룹웨어(선택: Web, APP)
204 |  | WS004¦구현 | 4.8.1 | 앱구현 | WM010¦모바일 | 2026.04.20 | 2026.05.01 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 전주연
205 |  | WS004¦구현 | 4.8.2 | 첨부파일 조회 시 DRM 처리 | WM006¦협업 | 2026.04.20 | 2026.05.01 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤
206 |  | WS004¦구현 | 4.8.3 | 중요 게시물 등록 시 알람 기능 | WM006¦협업 | 2026.04.20 | 2026.05.01 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤
207 |  | WS004¦구현 | 4.9 | 문서관리
208 |  | WS004¦구현 | 4.9.1 | 개인문서함 검색 기능 추가 | WM016¦문서관리 | 2026.04.20 | 2026.05.01 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤
209 |  | WS004¦구현 | 4.9.2 | 썸네일 이미지 지정 기능 | WM016¦문서관리 | 2026.04.20 | 2026.05.01 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤
263 |  | WS004¦구현 | 4.14 | Outlook Add-in
265 |  | WS004¦구현 | 4.14.2 | Add-in 기능 구현 | WM024¦Add-In | 2026.04.20 | 2026.05.01 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 이동준
356 |  | WS004¦구현 | 4.40 | 단위테스트
357 |  | WS004¦구현 | 4.40.1 | 단위테스트 케이스 작성 | [10 empty] | E¦개발/테스트
358 |  | WS004¦구현 | 4.40.1.1 | 포탈 | WM005¦포탈 | 2026.04.27 | 2026.05.01 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 411¦단위테스트케이스
359 |  | WS004¦구현 | 4.40.1.2 | 협업(통합게시) | WM006¦협업 | 2026.04.27 | 2026.05.01 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 411¦단위테스트케이스
360 |  | WS004¦구현 | 4.40.1.3 | 협업(자원예약)(선택 : MP 기본, CP 기본, CP M365연동, CP Exchange 연동) | WM006¦협업 | 2026.04.27 | 2026.05.01 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 411¦단위테스트케이스
361 |  | WS004¦구현 | 4.40.1.4 | 협업(전자설문) | WM006¦협업 | 2026.04.27 | 2026.05.01 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 411¦단위테스트케이스
362 |  | WS004¦구현 | 4.40.1.5 | 협업(일정관리(선택 : MP 기본, CP 기본, CP M365연동, CP Exchange 연동) | WM006¦협업 | 2026.04.27 | 2026.05.01 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 411¦단위테스트케이스
363 |  | WS004¦구현 | 4.40.1.6 | 협업(인명관리) | WM006¦협업 | 2026.04.27 | 2026.05.01 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 411¦단위테스트케이스
364 |  | WS004¦구현 | 4.40.1.7 | 협업(커뮤니티) | WM006¦협업 | 2026.04.27 | 2026.05.01 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 411¦단위테스트케이스
366 |  | WS004¦구현 | 4.40.1.9 | 전자결재 | WM007¦전자결재 | 2026.04.27 | 2026.05.01 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 강유진 |  | 411¦단위테스트케이스
367 |  | WS004¦구현 | 4.40.1.10 | 웹메일(선택 : MP(Exchange), CPMail, CPM365, CPExchange) | WM008¦웹메일 | 2026.04.27 | 2026.05.01 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 이동준 |  | 411¦단위테스트케이스
368 |  | WS004¦구현 | 4.40.1.11 | 조직도 | WM009¦조직도 | 2026.04.27 | 2026.05.01 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 이윤정 |  | 411¦단위테스트케이스
369 |  | WS004¦구현 | 4.40.1.12 | 이음톡 | WM023¦이음톡 | 2026.04.27 | 2026.05.01 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 이동준 |  | 411¦단위테스트케이스
370 |  | WS004¦구현 | 4.40.1.13 | 모바일 Web/App | WM010¦모바일 | 2026.04.27 | 2026.05.01 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 전주연 |  | 411¦단위테스트케이스
371 |  | WS004¦구현 | 4.40.1.14 | 문서관리 | WM016¦문서관리 | 2026.04.27 | 2026.05.01 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 411¦단위테스트케이스
376 |  | WS004¦구현 | 4.40.1.19 | outlook Add-in | WM024¦Add-In | 2026.04.27 | 2026.05.01 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 이동준 |  | 411¦단위테스트케이스
383 |  | WS004¦구현 | 4.40.2 | 단위테스트 수행 | [10 empty] | E¦개발/테스트
384 |  | WS004¦구현 | 4.40.2.1 | 포탈 | WM005¦포탈 | 2026.05.04 | 2026.05.08 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 411¦단위테스트케이스
385 |  | WS004¦구현 | 4.40.2.2 | 협업(통합게시) | WM006¦협업 | 2026.05.04 | 2026.05.08 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 411¦단위테스트케이스
386 |  | WS004¦구현 | 4.40.2.3 | 협업(자원예약)(선택 : MP 기본, CP 기본, CP M365연동, CP Exchange 연동) | WM006¦협업 | 2026.05.04 | 2026.05.08 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 411¦단위테스트케이스
387 |  | WS004¦구현 | 4.40.2.4 | 협업(전자설문) | WM006¦협업 | 2026.05.04 | 2026.05.08 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 411¦단위테스트케이스
388 |  | WS004¦구현 | 4.40.2.5 | 협업(일정관리)(선택 : MP 기본, CP 기본, CP M365연동, CP Exchange 연동) | WM006¦협업 | 2026.05.04 | 2026.05.08 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 411¦단위테스트케이스
389 |  | WS004¦구현 | 4.40.2.6 | 협업(인명관리) | WM006¦협업 | 2026.05.04 | 2026.05.08 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 411¦단위테스트케이스
390 |  | WS004¦구현 | 4.40.2.7 | 협업(커뮤니티) | WM006¦협업 | 2026.05.04 | 2026.05.08 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 411¦단위테스트케이스
392 |  | WS004¦구현 | 4.40.2.9 | 전자결재 | WM007¦전자결재 | 2026.05.04 | 2026.05.08 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 강유진 |  | 411¦단위테스트케이스
393 |  | WS004¦구현 | 4.40.2.10 | 웹메일(선택 : MP(Exchange), CPMail, CPM365, CPExchange) | WM008¦웹메일 | 2026.05.04 | 2026.05.08 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 이동준 |  | 411¦단위테스트케이스
394 |  | WS004¦구현 | 4.40.2.11 | 조직도 | WM009¦조직도 | 2026.05.04 | 2026.05.08 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 이윤정 |  | 411¦단위테스트케이스
395 |  | WS004¦구현 | 4.40.2.12 | 이음톡 | WM023¦이음톡 | 2026.05.04 | 2026.05.08 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 이동준 |  | 411¦단위테스트케이스
396 |  | WS004¦구현 | 4.40.2.13 | 모바일 Web/App | WM010¦모바일 | 2026.05.04 | 2026.05.08 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 전주연 |  | 411¦단위테스트케이스
397 |  | WS004¦구현 | 4.40.2.14 | 문서관리 | WM016¦문서관리 | 2026.05.04 | 2026.05.08 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 411¦단위테스트케이스
402 |  | WS004¦구현 | 4.40.2.19 | outlook Add-in | WM024¦Add-In | 2026.05.04 | 2026.05.08 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 이동준 |  | 411¦단위테스트케이스
409 |  | WS004¦구현 | 4.40.3 | 단위테스트 결함 조치 | [10 empty] | E¦개발/테스트
410 |  | WS004¦구현 | 4.40.3.1 | 포탈 | WM005¦포탈 | 2026.05.04 | 2026.05.08 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 611¦오류관리대장
411 |  | WS004¦구현 | 4.40.3.2 | 협업(통합게시) | WM006¦협업 | 2026.05.04 | 2026.05.08 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 611¦오류관리대장
412 |  | WS004¦구현 | 4.40.3.3 | 협업(자원예약)(선택 : MP 기본, CP 기본, CP M365연동, CP Exchange 연동) | WM006¦협업 | 2026.05.04 | 2026.05.08 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 611¦오류관리대장
413 |  | WS004¦구현 | 4.40.3.4 | 협업(전자설문) | WM006¦협업 | 2026.05.04 | 2026.05.08 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 611¦오류관리대장
414 |  | WS004¦구현 | 4.40.3.5 | 협업(일정관리)(선택 : MP 기본, CP 기본, CP M365연동, CP Exchange 연동) | WM006¦협업 | 2026.05.04 | 2026.05.08 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 611¦오류관리대장
415 |  | WS004¦구현 | 4.40.3.6 | 협업(인명관리) | WM006¦협업 | 2026.05.04 | 2026.05.08 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 611¦오류관리대장
416 |  | WS004¦구현 | 4.40.3.7 | 협업(커뮤니티) | WM006¦협업 | 2026.05.04 | 2026.05.08 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 611¦오류관리대장
418 |  | WS004¦구현 | 4.40.3.9 | 전자결재 | WM007¦전자결재 | 2026.05.04 | 2026.05.08 |  |  | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 강유진 |  | 611¦오류관리대장
419 |  | WS004¦구현 | 4.40.3.10 | 웹메일(선택 : MP(Exchange), CPMail, CPM365, CPExchange) | WM008¦웹메일 | 2026.05.04 | 2026.05.08 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 이동준 |  | 611¦오류관리대장
420 |  | WS004¦구현 | 4.40.3.11 | 조직도 | WM009¦조직도 | 2026.05.04 | 2026.05.08 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 이윤정 |  | 611¦오류관리대장
421 |  | WS004¦구현 | 4.40.3.12 | 이음톡 | WM023¦이음톡 | 2026.05.04 | 2026.05.08 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 이동준 |  | 611¦오류관리대장
422 |  | WS004¦구현 | 4.40.3.13 | 모바일 Web/App | WM010¦모바일 | 2026.05.04 | 2026.05.08 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 전주연 |  | 611¦오류관리대장
423 |  | WS004¦구현 | 4.40.3.14 | 문서관리 | WM016¦문서관리 | 2026.05.04 | 2026.05.08 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 611¦오류관리대장
428 |  | WS004¦구현 | 4.40.3.19 | outlook Add-in | WM024¦Add-In | 2026.05.04 | 2026.05.08 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 이동준 |  | 611¦오류관리대장

## 배포 및 이행
번호 | *액티비티ID | **진행단계 | **wbs번호 | **항목명 | 모듈 | 시작예정일 | 완료예정일 | 시작일 | 완료일 | 표준M/H | **계획M/H | 실적M/H | 진행율 | 담당자 | 수행현황 | 템플릿
1 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5 | 배포 및 이행
2 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.1 | 운영 인프라 환경 구축
3 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.1.1 | 운영 환경 점검
4 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.1.1.1 | 운영서버 입고 | WM003¦인프라 | 2026.04.20 | 2026.05.01 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 강민석
5 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.1.2 | (MP or CP) 운영 서버 구성 | [10 empty] | F¦배포.이행
6 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.1.2.1 | Web/WAS(또는 IIS) 서버 구성 | WM003¦인프라 | 2026.04.20 | 2026.05.01 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 이혜원 |  | 633¦Infra Configuration Sheet
7 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.1.2.2 | DB(DB 종류 기입) 서버 구성 | WM003¦인프라 | 2026.04.20 | 2026.05.01 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 이혜원 |  | 633¦Infra Configuration Sheet
8 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.1.2.3 | 문서 이미지(Synap뷰어) 서버 | WM003¦인프라 | 2026.04.20 | 2026.05.01 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 이혜원 |  | 633¦Infra Configuration Sheet
9 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.1.2.4 | 메일 서버 구성 | WM003¦인프라 | 2026.04.20 | 2026.05.01 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 이혜원 |  | 633¦Infra Configuration Sheet
10 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.1.2.5 | 이음톡 서버 구성 | WM003¦인프라 | 2026.04.20 | 2026.05.01 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 이혜원 |  | 633¦Infra Configuration Sheet
11 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.1.2.6 | Proxy 서버 구성 | WM003¦인프라 | 2026.04.20 | 2026.05.01 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 이혜원 |  | 633¦Infra Configuration Sheet
13 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.1.3 | Application 설치 및 기초 설정 | [10 empty] | F¦배포.이행
14 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.1.3.1 | 포탈 설치/기초 설정 | WM006¦협업 | 2026.05.04 | 2026.05.08 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤
15 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.1.3.2 | 협업-통합게시 설치/기초 설정 | WM006¦협업 | 2026.05.04 | 2026.05.08 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤
16 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.1.3.3 | 협업-자원예약(선택 : MP 기본, CP 기본, CP M365연동, CP Exchange 연동) 설치/기초 설정 | WM006¦협업 | 2026.05.04 | 2026.05.08 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤
17 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.1.3.4 | 협업-전자설문 설치/기초 설정 | WM006¦협업 | 2026.05.04 | 2026.05.08 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤
18 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.1.3.5 | 협업-일정관리(선택 : MP 기본, CP 기본, CP M365연동, CP Exchange 연동) 설치/기초 설정 | WM006¦협업 | 2026.05.04 | 2026.05.08 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤
19 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.1.3.6 | 협업-인명관리 설치/기초 설정 | WM006¦협업 | 2026.05.04 | 2026.05.08 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤
20 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.1.3.7 | 협업-커뮤니티 설치/기초 설정 | WM006¦협업 | 2026.05.04 | 2026.05.08 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤
22 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.1.3.9 | 협업-웹에디터(제품명 기입) 설치/기초 설정 | WM006¦협업 | 2026.05.04 | 2026.05.08 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤
23 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.1.3.10 | 전자결재 설치/기초 설정 | WM007¦전자결재 | 2026.05.04 | 2026.05.08 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 강유진
24 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.1.3.11 | 웹메일(선택 : MP(Exchange), CPMail, CPM365, CPExchange) 설치/기초 설정 | WM008¦웹메일 | 2026.05.04 | 2026.05.08 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 이동준
25 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.1.3.12 | 조직도 설치/기초 설정 | WM009¦조직도 | 2026.05.04 | 2026.05.08 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 이윤정
26 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.1.3.13 | 이음톡 설치/기초 설정 | WM023¦이음톡 | 2026.05.04 | 2026.05.08 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 이동준
27 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.1.3.14 | 모바일 그룹웨어(선택: Web, APP) 설치/기초 설정 | WM010¦모바일 | 2026.05.04 | 2026.05.08 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 전주연
28 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.1.3.15 | 문서관리 설치/기초 설정 | WM016¦문서관리 | 2026.05.04 | 2026.05.08 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤
33 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.1.3.20 | 문서 이미지 변환(Synap) SW 설치/기초 설정 | WM003¦인프라 | 2026.05.04 | 2026.05.08 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 이동준
41 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.2 | 통합테스트
42 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.2.1 | 통합테스트 시나리오 취합 | [10 empty] | F¦배포.이행
43 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.2.1.1 | 통합테스트 시나리오 취합
44 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.2.1.1.1 | 포탈 | WM005¦포탈 | 2026.05.04 | 2026.05.08 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 512¦통합테스트 시나리오&결과
45 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.2.1.1.2 | 협업(통합게시) | WM006¦협업 | 2026.05.04 | 2026.05.08 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 513¦통합테스트 시나리오&결과
46 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.2.1.1.3 | 협업(자원예약)(선택 : MP 기본, CP 기본, CP M365연동, CP Exchange 연동) | WM006¦협업 | 2026.05.04 | 2026.05.08 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 517¦통합테스트 시나리오&결과
47 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.2.1.1.4 | 협업(전자설문) | WM006¦협업 | 2026.05.04 | 2026.05.08 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 517¦통합테스트 시나리오&결과
48 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.2.1.1.5 | 협업(일정관리)(선택 : MP 기본, CP 기본, CP M365연동, CP Exchange 연동) | WM006¦협업 | 2026.05.04 | 2026.05.08 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 517¦통합테스트 시나리오&결과
49 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.2.1.1.6 | 협업(인명관리) | WM006¦협업 | 2026.05.04 | 2026.05.08 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 517¦통합테스트 시나리오&결과
50 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.2.1.1.7 | 협업(커뮤니티) | WM006¦협업 | 2026.05.04 | 2026.05.08 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 518¦통합테스트 시나리오&결과
52 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.2.1.1.9 | 전자결재 | WM007¦전자결재 | 2026.05.04 | 2026.05.08 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 강유진 |  | 520¦통합테스트 시나리오&결과
53 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.2.1.1.10 | 웹메일(선택 : MP(Exchange), CPMail, CPM365, CPExchange) | WM008¦웹메일 | 2026.05.04 | 2026.05.08 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 이동준 |  | 521¦통합테스트 시나리오&결과
54 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.2.1.1.11 | 조직도 | WM009¦조직도 | 2026.05.04 | 2026.05.08 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 이윤정 |  | 522¦통합테스트 시나리오&결과
55 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.2.1.1.12 | 이음톡 | WM023¦이음톡 | 2026.05.04 | 2026.05.08 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 이동준 |  | 523¦통합테스트 시나리오&결과
56 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.2.1.1.13 | 모바일 Web/App | WM010¦모바일 | 2026.05.04 | 2026.05.08 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 전주연 |  | 524¦통합테스트 시나리오&결과
57 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.2.1.1.14 | 문서관리 | WM016¦문서관리 | 2026.05.04 | 2026.05.08 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 525¦통합테스트 시나리오&결과
62 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.2.1.1.19 | Outlook Add-in | WM024¦Add-In | 2026.05.04 | 2026.05.08 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 이동준 |  | 530¦통합테스트 시나리오&결과
69 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.2.1.2 | 통합테스트 시나리오 리뷰(고객사) 및 보완
70 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.2.1.2.1 | 포탈 | WM005¦포탈 | 2026.05.04 | 2026.05.08 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 512¦통합테스트 시나리오&결과
71 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.2.1.2.2 | 협업(통합게시) | WM006¦협업 | 2026.05.04 | 2026.05.08 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 513¦통합테스트 시나리오&결과
72 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.2.1.2.3 | 협업(자원예약)(선택 : MP 기본, CP 기본, CP M365연동, CP Exchange 연동) | WM006¦협업 | 2026.05.04 | 2026.05.08 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 517¦통합테스트 시나리오&결과
73 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.2.1.2.4 | 협업(전자설문) | WM006¦협업 | 2026.05.04 | 2026.05.08 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 517¦통합테스트 시나리오&결과
74 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.2.1.2.5 | 협업(일정관리)(선택 : MP 기본, CP 기본, CP M365연동, CP Exchange 연동) | WM006¦협업 | 2026.05.04 | 2026.05.08 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 517¦통합테스트 시나리오&결과
75 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.2.1.2.6 | 협업(인명관리) | WM006¦협업 | 2026.05.04 | 2026.05.08 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 517¦통합테스트 시나리오&결과
76 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.2.1.2.7 | 협업(커뮤니티) | WM006¦협업 | 2026.05.04 | 2026.05.08 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 518¦통합테스트 시나리오&결과
78 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.2.1.2.9 | 전자결재 | WM007¦전자결재 | 2026.05.04 | 2026.05.08 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 강유진 |  | 520¦통합테스트 시나리오&결과
79 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.2.1.2.10 | 웹메일(선택 : MP(Exchange), CPMai웹메일(선택 : MP(Exchange), CPMail, CPM365, CPExchange)l, CPM365, CPExchange) | WM008¦웹메일 | 2026.05.04 | 2026.05.08 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 이동준 |  | 521¦통합테스트 시나리오&결과
80 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.2.1.2.11 | 조직도 | WM009¦조직도 | 2026.05.04 | 2026.05.08 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 이윤정 |  | 522¦통합테스트 시나리오&결과
81 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.2.1.2.12 | 이음톡 | WM023¦이음톡 | 2026.05.04 | 2026.05.08 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 이동준 |  | 523¦통합테스트 시나리오&결과
82 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.2.1.2.13 | 모바일 Web/App | WM010¦모바일 | 2026.05.04 | 2026.05.08 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 전주연 |  | 524¦통합테스트 시나리오&결과
83 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.2.1.2.14 | 문서관리 | WM016¦문서관리 | 2026.05.04 | 2026.05.08 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 525¦통합테스트 시나리오&결과
88 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.2.1.2.19 | Outlook Add-in | WM024¦Add-In | 2026.05.04 | 2026.05.08 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 이동준 |  | 530¦통합테스트 시나리오&결과
123 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.2.4 | 통합 테스트 시행
124 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.2.4.1 | 포탈 | WM005¦포탈 | 2026.05.11 | 2026.05.29 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 512¦통합테스트 시나리오&결과
125 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.2.4.2 | 협업(통합게시) | WM006¦협업 | 2026.05.11 | 2026.05.29 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 512¦통합테스트 시나리오&결과
126 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.2.4.3 | 협업(자원예약)(선택 : MP 기본, CP 기본, CP M365연동, CP Exchange 연동) | WM006¦협업 | 2026.05.11 | 2026.05.29 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 512¦통합테스트 시나리오&결과
127 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.2.4.4 | 협업(전자설문) | WM006¦협업 | 2026.05.11 | 2026.05.29 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 512¦통합테스트 시나리오&결과
128 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.2.4.5 | 협업(일정관리)(선택 : MP 기본, CP 기본, CP M365연동, CP Exchange 연동) | WM006¦협업 | 2026.05.11 | 2026.05.29 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 512¦통합테스트 시나리오&결과
129 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.2.4.6 | 협업(인명관리) | WM006¦협업 | 2026.05.11 | 2026.05.29 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 512¦통합테스트 시나리오&결과
130 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.2.4.7 | 협업(커뮤니티) | WM006¦협업 | 2026.05.11 | 2026.05.29 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 512¦통합테스트 시나리오&결과
132 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.2.4.9 | 전자결재 | WM007¦전자결재 | 2026.05.11 | 2026.05.29 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 강유진 |  | 512¦통합테스트 시나리오&결과
133 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.2.4.10 | 웹메일(선택 : MP(Exchange), CPMail, CPM365, CPExchange) | WM008¦웹메일 | 2026.05.11 | 2026.05.29 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 이동준 |  | 512¦통합테스트 시나리오&결과
134 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.2.4.11 | 조직도 | WM009¦조직도 | 2026.05.11 | 2026.05.29 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 이윤정 |  | 512¦통합테스트 시나리오&결과
135 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.2.4.12 | 이음톡 | WM023¦이음톡 | 2026.05.11 | 2026.05.29 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 이동준 |  | 512¦통합테스트 시나리오&결과
136 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.2.4.13 | 모바일 Web/App | WM010¦모바일 | 2026.05.11 | 2026.05.29 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 전주연 |  | 512¦통합테스트 시나리오&결과
137 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.2.4.14 | 문서관리 | WM016¦문서관리 | 2026.05.11 | 2026.05.29 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 512¦통합테스트 시나리오&결과
142 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.2.4.19 | Outlook Add-in | WM024¦Add-In | 2026.05.11 | 2026.05.29 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 이동준 |  | 512¦통합테스트 시나리오&결과
149 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.2.5 | 통합 테스트 결과 조치(안정화)
150 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.2.5.1 | 통합테스트 결과 조치 1주차 | WM002¦공통 | 2026.05.11 | 2026.05.15 |  |  | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | All |  | 612¦오류관리대장
151 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.2.5.2 | 통합테스트 결과 조치 2주차 | WM002¦공통 | 2026.05.18 | 2026.05.22 |  |  | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | All |  | 613¦오류관리대장
152 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.2.5.3 | 통합테스트 결과 조치 3주차 | WM002¦공통 | 2026.05.25 | 2026.05.29 |  |  | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | All |  | 617¦오류관리대장
153 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.3 | 외부시스템 연동/연계 테스트 | [10 empty] | F¦배포.이행
154 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.3.1 | 개발환경(GW, 외부시스템) 연동/연계 환경 점검
156 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.3.1.2 | HR시스템(접속정보, 계정, 방화벽, API, Table, View 등) 개발 환경 점검 | WM009¦조직도 | 2026.05.11 | 2026.05.15 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 이윤정 |  | 512¦통합테스트 시나리오&결과
159 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.3.2 | 개발환경(GW, 외부시스템) 연동/연계 테스트
161 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.3.2.2 | HR시스템 개발 환경 연동/연계 테스트 | WM009¦조직도 | 2026.05.11 | 2026.05.15 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 이윤정 |  | 512¦통합테스트 시나리오&결과
164 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.3.3 | 개발환경(GW, 외부시스템) 연동/연계 테스트 결과 조치(안정화)
165 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.3.3.1 | 외부시스템 개발 환경 연동/연계 테스트 결과 조치 1주차 | WM002¦공통 | 2026.05.11 | 2026.05.15 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | All |  | 612¦오류관리대장
168 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.3.4 | 운영 환경(GW, 외부시스템) 연동/연계 환경 점검
170 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.3.4.2 | HR시스템(접속정보, 계정, 방화벽, API, Table, View 등) 운영 환경 점검 | WM009¦조직도 | 2026.05.11 | 2026.05.15 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 이윤정 |  | 512¦통합테스트 시나리오&결과
173 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.3.5 | 운영 환경(GW, 외부시스템) 연동/연계 테스트
175 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.3.5.2 | HR시스템 운영 환경 연동/연계 테스트 | WM009¦조직도 | 2026.05.11 | 2026.05.15 |  |  | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 이윤정 |  | 512¦통합테스트 시나리오&결과
178 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.3.6 | 운영환경(GW, 외부시스템) 연동/연계 테스트 결과 조치(안정화)
179 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.3.6.1 | 외부시스템 운영 환경 연동/연계 테스트 결과 조치 1주차 | WM002¦공통 | 2026.05.11 | 2026.05.15 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | All |  | 612¦오류관리대장
187 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.4 | 시스템 테스트 | [10 empty] | F¦배포.이행
188 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.4.1 | 가용성 테스트
189 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.4.1.1 | 가용성 점검 | WM002¦공통 | 2026.05.25 | 2026.05.29 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 이혜원
190 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.4.1.2 | 스토리지 할당 및 성능 점검 | WM002¦공통 | 2026.05.25 | 2026.05.29 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 이혜원
191 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.4.1.3 | 스팸 메일 서버 연계 점검 | WM002¦공통 | 2026.05.25 | 2026.05.29 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 이혜원
192 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.4.1.4 | 운영서버 설정값 점검 | WM002¦공통 | 2026.05.25 | 2026.05.29 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 이혜원
193 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.4.1.5 | 백업&복구 | WM002¦공통 | 2026.05.25 | 2026.05.29 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 이혜원
287 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.6 | 이행 테스트 | [10 empty] | F¦배포.이행
288 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.6.1 | 이행(필요시 Roll-Back 포함) 환경 점검
289 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.6.1.1 | 포탈 | WM005¦포탈 | 2026.06.01 | 2026.06.05 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 543¦이행시나리오
290 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.6.1.2 | 협업(통합게시) | WM006¦협업 | 2026.06.01 | 2026.06.05 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 543¦이행시나리오
291 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.6.1.3 | 협업(자원예약)(선택 : MP 기본, CP 기본, CP M365연동, CP Exchange 연동) | WM006¦협업 | 2026.06.01 | 2026.06.05 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 543¦이행시나리오
292 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.6.1.4 | 협업(전자설문) | WM006¦협업 | 2026.06.01 | 2026.06.05 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 543¦이행시나리오
293 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.6.1.5 | 협업(일정관리)(선택 : MP 기본, CP 기본, CP M365연동, CP Exchange 연동) | WM006¦협업 | 2026.06.01 | 2026.06.05 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 543¦이행시나리오
294 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.6.1.6 | 협업(인명관리) | WM006¦협업 | 2026.06.01 | 2026.06.05 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 543¦이행시나리오
295 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.6.1.7 | 협업(커뮤니티) | WM006¦협업 | 2026.06.01 | 2026.06.05 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 543¦이행시나리오
297 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.6.1.9 | 전자결재 | WM007¦전자결재 | 2026.06.01 | 2026.06.05 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 강유진 |  | 543¦이행시나리오
298 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.6.1.10 | 웹메일(선택 : MP(Exchange), CPMail, CPM365, CPExchange) | WM008¦웹메일 | 2026.06.01 | 2026.06.05 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 이동준 |  | 543¦이행시나리오
299 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.6.1.11 | 조직도 | WM009¦조직도 | 2026.06.01 | 2026.06.05 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 이윤정 |  | 543¦이행시나리오
300 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.6.1.12 | 이음톡 | WM023¦이음톡 | 2026.06.01 | 2026.06.05 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 이동준 |  | 543¦이행시나리오
301 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.6.1.13 | 모바일 Web/App | WM010¦모바일 | 2026.06.01 | 2026.06.05 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 전주연 |  | 543¦이행시나리오
302 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.6.1.14 | 문서관리 | WM016¦문서관리 | 2026.06.01 | 2026.06.05 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 543¦이행시나리오
307 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.6.1.19 | Outlook Add-in | WM024¦Add-In | 2026.06.01 | 2026.06.05 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 이동준 |  | 548¦이행시나리오
314 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.6.2 | 이행(필요시 Roll-Back 포함) 시나리오 작성 후 점검
315 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.6.2.1 | 포탈 | WM005¦포탈 | 2026.06.05 | 2026.06.05 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 543¦이행시나리오
316 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.6.2.2 | 협업(통합게시) | WM006¦협업 | 2026.06.05 | 2026.06.05 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 543¦이행시나리오
317 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.6.2.3 | 협업(자원예약)(선택 : MP 기본, CP 기본, CP M365연동, CP Exchange 연동) | WM006¦협업 | 2026.06.05 | 2026.06.05 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 543¦이행시나리오
318 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.6.2.4 | 협업(전자설문) | WM006¦협업 | 2026.06.05 | 2026.06.05 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 543¦이행시나리오
319 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.6.2.5 | 협업(일정관리)(선택 : MP 기본, CP 기본, CP M365연동, CP Exchange 연동) | WM006¦협업 | 2026.06.05 | 2026.06.05 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 543¦이행시나리오
320 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.6.2.6 | 협업(인명관리) | WM006¦협업 | 2026.06.05 | 2026.06.05 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 543¦이행시나리오
321 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.6.2.7 | 협업(커뮤니티) | WM006¦협업 | 2026.06.05 | 2026.06.05 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 543¦이행시나리오
323 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.6.2.9 | 전자결재 | WM007¦전자결재 | 2026.06.05 | 2026.06.05 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 강유진 |  | 543¦이행시나리오
324 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.6.2.10 | 웹메일(선택 : MP(Exchange), CPMail, CPM365, CPExchange) | WM008¦웹메일 | 2026.06.05 | 2026.06.05 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 이동준 |  | 543¦이행시나리오
325 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.6.2.11 | 조직도 | WM009¦조직도 | 2026.06.05 | 2026.06.05 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 이윤정 |  | 543¦이행시나리오
326 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.6.2.12 | 이음톡 | WM023¦이음톡 | 2026.06.05 | 2026.06.05 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 이동준 |  | 543¦이행시나리오
327 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.6.2.13 | 모바일 Web/App | WM010¦모바일 | 2026.06.05 | 2026.06.05 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 전주연 |  | 543¦이행시나리오
328 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.6.2.14 | 문서관리 | WM016¦문서관리 | 2026.06.05 | 2026.06.05 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 543¦이행시나리오
333 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.6.2.19 | Outlook Add-in | WM024¦Add-In | 2026.06.05 | 2026.06.05 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 이동준 |  | 543¦이행시나리오
371 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.6.5 | 이행 전체 전환(Cut-over)수행(필요시 Roll-Back 포함)
372 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.6.5.1 | 이행수행(이행 시나리오 기준) | WM002¦공통 | 2026.06.08 | 2026.06.08 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | All |  | 543¦이행시나리오
373 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.6.5.2 | 이행 후 전체 기능 점검(오픈 전 전체 기능 확인) | WM002¦공통 | 2026.06.08 | 2026.06.08 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | All |  | 543¦이행시나리오
374 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.6.5.3 | Roll-Back 수행(필요시) | WM002¦공통 | 2026.06.08 | 2026.06.08 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | All |  | 543¦이행시나리오
375 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.6.5.4 | Roll-Back 후 전체 기능 점검(Rollback후 이전 기능 확인) | WM002¦공통 | 2026.06.08 | 2026.06.08 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | All |  | 543¦이행시나리오
405 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.40 | 매뉴얼(Documentation) | [10 empty] | F¦배포.이행
406 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.40.1 | 사용자 매뉴얼
407 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.40.1.1 | 그룹웨어 사용자 매뉴얼
408 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.40.1.1.1 | 포탈 | WM005¦포탈 | 2026.06.15 | 2026.06.26 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 532¦사용자매뉴얼
409 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.40.1.1.2 | 협업(통합게시) | WM006¦협업 | 2026.06.15 | 2026.06.26 |  |  | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 532¦사용자매뉴얼
410 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.40.1.1.3 | 협업(자원예약)(선택 : MP 기본, CP 기본, CP M365연동, CP Exchange 연동) | WM006¦협업 | 2026.06.15 | 2026.06.26 |  |  | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 532¦사용자매뉴얼
411 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.40.1.1.4 | 협업(전자설문) | WM006¦협업 | 2026.06.15 | 2026.06.26 |  |  | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 532¦사용자매뉴얼
412 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.40.1.1.5 | 협업(일정관리)(선택 : MP 기본, CP 기본, CP M365연동, CP Exchange 연동) | WM006¦협업 | 2026.06.15 | 2026.06.26 |  |  | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 532¦사용자매뉴얼
413 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.40.1.1.6 | 협업(인명관리) | WM006¦협업 | 2026.06.15 | 2026.06.26 |  |  | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 532¦사용자매뉴얼
414 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.40.1.1.7 | 협업(커뮤니티) | WM006¦협업 | 2026.06.15 | 2026.06.26 |  |  | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 532¦사용자매뉴얼
416 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.40.1.1.9 | 전자결재 | WM007¦전자결재 | 2026.06.15 | 2026.06.26 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 강유진 |  | 532¦사용자매뉴얼
417 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.40.1.1.10 | 웹메일(선택 : MP(Exchange), CPMail, CPM365, CPExchange) | WM008¦웹메일 | 2026.06.15 | 2026.06.26 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 이동준 |  | 532¦사용자매뉴얼
418 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.40.1.1.11 | 조직도 | WM009¦조직도 | 2026.06.15 | 2026.06.26 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 이윤정 |  | 532¦사용자매뉴얼
419 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.40.1.1.12 | 이음톡 | WM023¦이음톡 | 2026.06.15 | 2026.06.26 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 이동준 |  | 532¦사용자매뉴얼
420 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.40.1.1.13 | 모바일 Web/App | WM010¦모바일 | 2026.06.15 | 2026.06.26 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 전주연 |  | 532¦사용자매뉴얼
421 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.40.1.1.14 | 문서관리 | WM016¦문서관리 | 2026.06.15 | 2026.06.26 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 532¦사용자매뉴얼
426 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.40.1.1.19 | Outlook Add-in | WM024¦Add-In | 2026.06.15 | 2026.06.26 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 이동준 |  | 532¦사용자매뉴얼
433 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.40.2 | 관리자 매뉴얼
434 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.40.2.1 | 그룹웨어 관리자 매뉴얼
435 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.40.2.1.1 | 포탈 | WM005¦포탈 | 2026.06.15 | 2026.06.26 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 533¦관리자매뉴얼
436 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.40.2.1.2 | 협업(통합게시) | WM006¦협업 | 2026.06.15 | 2026.06.26 |  |  | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 533¦관리자매뉴얼
437 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.40.2.1.3 | 협업(자원예약)(선택 : MP 기본, CP 기본, CP M365연동, CP Exchange 연동) | WM006¦협업 | 2026.06.15 | 2026.06.26 |  |  | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 533¦관리자매뉴얼
438 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.40.2.1.4 | 협업(전자설문) | WM006¦협업 | 2026.06.15 | 2026.06.26 |  |  | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 533¦관리자매뉴얼
439 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.40.2.1.5 | 협업(일정관리)(선택 : MP 기본, CP 기본, CP M365연동, CP Exchange 연동) | WM006¦협업 | 2026.06.15 | 2026.06.26 |  |  | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 533¦관리자매뉴얼
440 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.40.2.1.6 | 협업(인명관리) | WM006¦협업 | 2026.06.15 | 2026.06.26 |  |  | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 533¦관리자매뉴얼
441 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.40.2.1.7 | 협업(커뮤니티) | WM006¦협업 | 2026.06.15 | 2026.06.26 |  |  | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 533¦관리자매뉴얼
443 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.40.2.1.9 | 전자결재 | WM007¦전자결재 | 2026.06.15 | 2026.06.26 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 강유진 |  | 533¦관리자매뉴얼
444 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.40.2.1.10 | 웹메일 | WM008¦웹메일 | 2026.06.15 | 2026.06.26 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 이동준 |  | 533¦관리자매뉴얼
445 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.40.2.1.11 | 조직도 | WM009¦조직도 | 2026.06.15 | 2026.06.26 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 이윤정 |  | 533¦관리자매뉴얼
446 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.40.2.1.12 | 이음톡 | WM023¦이음톡 | 2026.06.15 | 2026.06.26 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 이동준 |  | 533¦관리자매뉴얼
447 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.40.2.1.13 | 모바일 Web/App | WM010¦모바일 | 2026.06.15 | 2026.06.26 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 전주연 |  | 533¦관리자매뉴얼
448 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.40.2.1.14 | 문서관리 | WM016¦문서관리 | 2026.06.15 | 2026.06.26 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤 |  | 533¦관리자매뉴얼
453 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.40.2.1.19 | Outlook Add-in | WM024¦Add-In | 2026.06.15 | 2026.06.26 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 이동준 |  | 533¦관리자매뉴얼
460 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.50 | 시스템 교육
461 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.50.1 | 사용자 교육
462 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.50.1.1 | 사용자 교육 계획 수립 | WM001¦사업관리 | 2026.06.15 | 2026.06.26 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | PM명 |  | 541¦교육훈련계획서
463 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.50.1.2 | 교육 자료 준비 | WM001¦사업관리 | 2026.06.15 | 2026.06.26 |  |  | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | PM명
464 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.50.1.3 | 1차 사용자 교육 | WM001¦사업관리 | 2026.06.26 | 2026.06.26 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | All | F¦배포.이행 | 531¦사용자교육매뉴얼
466 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.50.2 | 관리자(운영자) 교육
467 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.50.2.1 | 관리자 교육 계획 수립 | WM001¦사업관리 | 2026.06.15 | 2026.06.26 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | PM명 |  | 541¦교육훈련계획서
468 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.50.2.2 | 교육 자료 준비 | WM001¦사업관리 | 2026.06.15 | 2026.06.26 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | PM명
469 |  | WS005¦배포 및 이행 | 5.50.2.3 | 시스템 관리자 교육 | WM001¦사업관리 | 2026.06.29 | 2026.06.30 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | All | F¦배포.이행 | 533¦관리자매뉴얼

## 안정화
번호 | *액티비티ID | **진행단계 | **wbs번호 | **항목명 | 모듈 | 시작예정일 | 완료예정일 | 시작일 | 완료일 | 표준M/H | **계획M/H | 실적M/H | 진행율 | 담당자 | 수행현황 | 템플릿
1 |  | WS006¦안정화 | 6 | 안정화 단계
2 |  | WS006¦안정화 | 6.1 | 산출물(Documentation)
3 |  | WS006¦안정화 | 6.1.1 | 산출물 현행화 | [10 empty] | G¦안정화.종료
4 |  | WS006¦안정화 | 6.1.1.1 | 포탈 | WM005¦포탈 | 2026.06.15 | 2026.06.26 |  |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤
5 |  | WS006¦안정화 | 6.1.1.2 | 협업(통합게시) | WM006¦협업 | 2026.06.15 | 2026.06.26 |  |  | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤
6 |  | WS006¦안정화 | 6.1.1.3 | 협업(자원예약)(선택 : MP 기본, CP 기본, CP M365연동, CP Exchange 연동) | WM006¦협업 | 2026.06.15 | 2026.06.26 |  |  | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤
7 |  | WS006¦안정화 | 6.1.1.4 | 협업(전자설문) | WM006¦협업 | 2026.06.15 | 2026.06.26 |  |  | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤
8 |  | WS006¦안정화 | 6.1.1.5 | 협업(일정관리)(선택 : MP 기본, CP 기본, CP M365연동, CP Exchange 연동) | WM006¦협업 | 2026.06.15 | 2026.06.26 |  |  | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤
9 |  | WS006¦안정화 | 6.1.1.6 | 협업(인명관리) | WM006¦협업 | 2026.06.15 | 2026.06.26 |  |  | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤
10 |  | WS006¦안정화 | 6.1.1.7 | 협업(커뮤니티) | WM006¦협업 | 2026.06.15 | 2026.06.26 |  |  | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤
12 |  | WS006¦안정화 | 6.1.1.9 | 전자결재 | WM007¦전자결재 | 2026.06.15 | 2026.06.26 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 강유진
13 |  | WS006¦안정화 | 6.1.1.10 | 웹메일(선택 : MP(Exchange), CPMail, CPM365, CPExchange) | WM008¦웹메일 | 2026.06.15 | 2026.06.26 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 이동준
14 |  | WS006¦안정화 | 6.1.1.11 | 조직도 | WM009¦조직도 | 2026.06.15 | 2026.06.26 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 이윤정
15 |  | WS006¦안정화 | 6.1.1.12 | 이음톡 | WM023¦이음톡 | 2026.06.15 | 2026.06.26 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 이동준
16 |  | WS006¦안정화 | 6.1.1.13 | 모바일 Web/App | WM010¦모바일 | 2026.06.15 | 2026.06.26 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 전주연
17 |  | WS006¦안정화 | 6.1.1.14 | 문서관리 | WM016¦문서관리 | 2026.06.15 | 2026.06.26 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 길경윤
22 |  | WS006¦안정화 | 6.1.1.19 | Outlook Add-in | WM024¦Add-In | 2026.06.15 | 2026.06.26 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 이동준
38 |  | WS006¦안정화 | 6.3 | 인수인계 | [10 empty] | G¦안정화.종료
39 |  | WS006¦안정화 | 6.3.1 | 시스템 인수/인계 계획 수립 | WM002¦공통 | 2026.06.22 | 2026.06.26 |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 강민석 |  | 631¦인수인계계획서
41 |  | WS006¦안정화 | 6.3.2 | 시스템/내부 인수인계용 체크리스트 작성 | WM001¦사업관리 | 2026.06.22 | 2026.06.26 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | All |  | C1721¦CP 인수인계전 체크리스트, C1722¦MP 인수인계전 체크리스트
40 |  | WS006¦안정화 | 6.3.3 | 시스템 인수/인계 시행 | WM002¦공통 | 2026.06.22 | 2026.06.26 |  |  | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | All |  | 632¦인수인계확인서
41 |  | WS006¦안정화 | 6.3.4 | 시스템/내부 인수인계용 체크리스트 내용 점검 | WM001¦사업관리 | 2026.06.22 | 2026.06.26 |  |  | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 강민석 |  | C1721¦CP 인수인계전 체크리스트, C1722¦MP 인수인계전 체크리스트
42 |  | WS006¦안정화 | 6.4 | 안정화 | [10 empty] | G¦안정화.종료
43 |  | WS006¦안정화 | 6.4.1 | 안정화 1주차 | WM002¦공통 | 2026.06.08 | 2026.06.12 |  |  | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | All |  | 611¦오류관리대장
44 |  | WS006¦안정화 | 6.4.2 | 안정화 2주차 | WM002¦공통 | 2026.06.15 | 2026.06.19 |  |  | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | All |  | 611¦오류관리대장
45 |  | WS006¦안정화 | 6.4.3 | 안정화 3주차 | WM002¦공통 | 2026.06.22 | 2026.06.26 |  |  | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | All |  | 611¦오류관리대장
46 |  | WS006¦안정화 | 6.4.4 | 안정화 4주차 | WM002¦공통 | 2026.06.29 | 2026.07.01 |  |  | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | All |  | 611¦오류관리대장