## 표지
WBS
그룹웨어 시스템 재구축
Version 0.1
UTI베트남법인 그룹웨어구축
WBS
그룹웨어 시스템 고도화
문서번호: 122. 그룹웨어 시스템 구축_WBS |  |  |  | Version : 1.0 | 작성일자: 2026.03
제 • 개 정 이 력
개정번호 | 작성자 |  | 개정 내용 요약 |  | 시행일자
0.1 | 강민석 |  | 최초작성 |  | 2026.02.26

## WBS
UTI 베트남 WBS
시작일 : 2026-03-02 |  |  | 2026-03-02
항목 |  |  | 3월 |  |  |  | 4월 |  |  |  |  | 5월 |  |  |  | 6월 |  |  |  | 7월
[5 empty] | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20
|  |  | 2026-03-02 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-27
|  |  | 3/2~3/6 | 3/9~3/13 | 3/16~3/20 | 3/23~3/27 | 3/30~4/3 | 4/6~4/10 | 4/13~4/17 | 4/20~4/24 | 4/27~5/1 | 5/4~5/8 | 5/11~5/15 | 5/18~5/22 | 5/25~5/29 | 6/1~6/5 | 6/8~6/12 | 6/15~6/19 | 6/22~6/26 | 6/29~7/3 | 7/6~7/10 | 7/13~7/17 | 7/20~7/24 | 7/27~7/31
프로젝트 관리 |  |  | 2026-03-02: 사업시작 (3/2); 2026-03-09: 착수보고 (미정); 2026-04-13: 중간보고 (4/13예측); 2026-06-08: 오픈 (6/8예측); 2026-06-22: 완료보고 (미정); 2026-06-29: 사업종료 (7/1)
착수보고
| 중간보고 |  | 2026-04-13: 4.13
| 검수요청 |  | 2026-06-22: 6.23
| 완료보고 |  | 2026-06-22: 6.23
분석 및 설계 | bar: 2026-03-02 to 2026-03-16; 2026-04-06 to 2026-04-13
[설계]개발환경구축 | bar: 2026-03-09 to 2026-03-16
[분석]AS-IS 분석 | bar: 2026-03-02 to 2026-03-09
[분석]요구사항분석 | bar: 2026-03-02 to 2026-03-09
[설계]디자인 설계 및 확정 | bar: 2026-03-02 to 2026-03-16
[설계]운영 시스템 인프라 협의 및 설계 | bar: 2026-04-06 to 2026-04-13
[설계]전자결재 협의 및 신규설계 | bar: 2026-03-09 to 2026-03-16
[설계]포탈 구성 협의 | bar: 2026-03-09 to 2026-03-16
[설계]조직도, 웹메일 연계 협의 | bar: 2026-03-09 to 2026-03-16
구현 | bar: 2026-04-06 to 2026-05-25
개발 | bar: 2026-04-06 to 2026-05-25
디자인 & 퍼블리싱 | bar: 2026-03-16 to 2026-03-23
[포탈] UI 구성 및 웹파트 개발(계열사포함) | bar: 2026-03-23 to 2026-03-30
[전자결재] 기능 및 프로세스 개발 | bar: 2026-03-23 to 2026-03-30
[전자결재] 양식 개발 | bar: 2026-04-06 to 2026-04-13
[그룹웨어/포탈] 일반(게시,일정,문서,커뮤니티) | bar: 2026-04-06 to 2026-04-13
[포탈] 자원 - 예약연동(아웃룩연계) | bar: 2026-04-20 to 2026-04-27
[조직도] 외부 연동(M365 연동) | bar: 2026-04-13 to 2026-04-27
[이음톡] 배포버전 빌드 | bar: 2026-04-20 to 2026-04-27
[웹메일] Exchange 구성, 아웃룩 Add-In | bar: 2026-04-20 to 2026-04-27
[모바일오피스] 배포버전 빌드 | bar: 2026-04-20 to 2026-04-27
단위테스트 | bar: 2026-05-04
배포 및 이행 | bar: 2026-04-20 to 2026-06-01
운영환경 구축 (App.포함) | bar: 2026-04-20 to 2026-04-27
시스템 테스트 | bar: 2026-05-04
통합테스트 시나리오작성 | bar: 2026-05-04
통합테스트 | bar: 2026-05-11 to 2026-05-25
통합테스트 결과조치 | bar: 2026-05-11 to 2026-05-25
시스템 이행준비 | bar: 2026-06-01
안정화 | bar: 2026-06-08 to 2026-06-29
오픈 | bar: 2026-06-08
산출물 현행화 | bar: 2026-06-08 to 2026-06-22
사용자 교육 | bar: 2026-06-22
인수인계 | bar: 2026-06-22 to 2026-06-29
안정화 (오류조치) | bar: 2026-06-08 to 2026-06-29