## 표지
인력 투입 계획서
2024. 03. 18
코윈테크 그룹웨어 구축팀
인력투입계획서
사업명: UTI 그룹웨어 구축
문서번호: 211_사업수행계획서(별첨2) |  |  |  | Version : 1.0 | 작성일자 : 2026.02.25
제/개 정 이 력
개정번호 | 작성자 |  | 제/개정 페이지 및 내용 |  | 제/개정일자
1 | 강민석 |  | 최초 작성 |  | 2025.02.25
[ 소유권 정보 ]
본 프로젝트 문서는 코비젼이 [고객사]에 제출하는 프로젝트 산출물의 하나이므로, 이 문서의 소유권은 원칙적으로 [고객사]에 있습니다. 그러나 문서의 형태 및 내용구성은 코비젼의 지적 자산이므로 [고객사] 에서 이 문서를 다른 용도로 임의로 변경하여 사용할 수 없음을 주지하시기 바랍니다.

## 계획_실적
인력투입계획서(투입공수)
업무 구분 |  |  | 담당자 |  |  |  | 분석 |  | 설계/구축 |  |  |  | 오픈/안정/교육 |  | 비고
[7 empty] | 3월 |  | 4월 |  | 5월 |  | 6월
|  |  | 이름 | 팀명 | 직급 | 계획공수 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적
PM |  |  | 강민석 | PM팀 | 부장 | 2.6 | 0.65 |  | 0.65 |  | 0.65 |  | 0.65
인프라 | 인프라 |  | 이혜원 | 인프라 | 대리 | 0.75 | 0.2 |  | 0.15 |  | 0.25 |  | 0.15
그룹웨어 | 디자인/퍼블리싱 |  | 황현지 임지현 | 디자인 퍼블리싱 | 대리 과장 | 0.25 | 0.25
| 조직도 |  | 이윤정 | 커뮤니케이션 | 과장 | 1.5 | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | M365 동기화(AD연계)
| 포탈/그룹웨어 | 분석/설계 | 조광희 | 협업 | 차장 | 0.3 | 0.3
|  | 업무개발 | 길경윤 | 협업 | 사원 | 3.2 | 0.5 |  | 1 |  | 1 |  | 0.7 |  | 2개회사(포틀릿), 자원-exchange 연계, 다국어(베트남)
| 웹메일 |  | 이동준 | 커뮤니케이션 | 사원 | 1.5 | 0.25 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.25 |  | CP Exchange 웹메일, Outlook Add-In
| 전자결재 | 분석/설계 | 방영환 | 프로세스 | 부장 | 0.25 | 0.25
|  | 일반/연동 양식개발 | 강유진 | 프로세스 | 사원 | 2.25 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.75
| 모바일 그룹웨어 |  | 전주연 | 커뮤니케이션 | 대리 | 0.5 |  |  |  |  | 0.25 |  | 0.25
3rd party | (문서 뷰어)사이냅, WebWriter(당사) |  | - | - | - | 0 | [8 empty] | 협업/프로세스 공수에 포함
메신저 | 이음톡 |  | 이동준 | 커뮤니케이션 | 사원 | 0.5 |  |  |  |  | 0.25 |  | 0.25
합계 | [5 empty] | 13.6 | 3.15 | 0 | 3.05 | 0 | 3.9 | 0 | 3.5 | 0

## Sheet1
VPN 접속자
업무 구분 |  |  | 담당자
|  |  | 이름 | 직급 | 이메일
PM |  |  | 강민석 | 부장 | mskang@covision.co.kr
인프라 | 인프라 |  | 이혜원 | 대리 | leehw@covision.co.kr
그룹웨어 | 퍼블리셔 |  | 임지현 | 과장 | limjh@covision.co.kr
| 조직도 |  | 이윤정 | 과장 | leeyj@covision.co.kr
| 포탈/그룹웨어 | 분석/설계 | 조광희 | 차장 | khcho@covision.co.kr
|  | 업무개발 | 길경윤 | 사원 | gygil@covision.co.kr
| 웹메일/이음톡(메신저) |  | 이동준 | 사원 | djlee2@covision.co.kr
| 전자결재 | 분석/설계 | 방영환 | 부장 | yhbang2@covision.co.kr
|  | 일반양식개발 | 강유진 | 사원 | yjkang4@covision.co.kr
| 모바일 그룹웨어 |  | 전주연 | 대리 | jyjeon@covision.co.kr