## 변경이력
제/개 정 이 력
개정번호 | 작성자 | 제/개정 페이지 및 내용 | 제/개정일자
1 | 강민석 | 최초 작성 | 2026.03.03
[ 소유권 정보 ]
본 프로젝트 문서는 코비젼이 [고객사]에 제출하는 프로젝트 산출물의 하나이므로, 이 문서의 소유권은 원칙적으로 [고객사]에 있습니다. 그러나 문서의 형태 및 내용구성은 코비젼의 지적 자산이므로 [고객사] 에서 이 문서를 다른 용도로 임의로 변경하여 사용할 수 없음을 주지하시기 바랍니다.

## 산출물 목록
[ 산출물 목록 ]
단계 |  | 활동 |  | 작업 | 산출물명 | 버전 | 파일명 | 제출예정일 | R&R | 필수 여부 | 제출일 | 비 고
000 | 관리 | 010 | 의사소통관리 | 회의록 | 011.회의록 | 1.0 | 011.UTI베트남_회의록_YYYYMMDD_v1.0 | 발생 시 | PM | O
|  |  |  | 주간보고 | 012.주간보고서 | 1.0 | 012.UTI베트남_주간보고서_YYYYMMDD_v1.0 | 매주 목요일 | PM | O
|  | 020 | 보고 | 착수보고 | 021.착수보고서 | 1.0 | 021.UTI베트남_착수보고서_YYYYMMDD_v1.0 |  | PM | △
|  |  |  | 중간보고 | 022.중간보고서 | 1.0 | 022.UTI베트남_중간보고서_YYYYMMDD_v1.0 |  | PM | △
|  |  |  | 종료보고 | 023.종료보고서 | 1.0 | 023.UTI베트남_종료보고서_YYYYMMDD_v1.0 |  | PM | △
|  | 040 | 종료 | 검수확인 | 041.검수확인서 | 1.0 | 041.UTI베트남_검수확인서_YYYYMMDD_v1.0 |  | PM | O
100 | 착수 | 120 | 계획수립 | 사업수행계획서 | 121.사업수행계획서 | 1.0 | 122.UTI베트남_사업수행계획서_YYYYMMDD_v1.0 |  | PM | O
|  |  |  | WBS | 122.WBS | 1.0 | 122.UTI베트남_WBS_YYYYMMDD_v1.0 |  | PM | O
|  |  |  | 인력투입계획 | 123.인력투입계획서 | 1.0 | 123.UTI베트남_인력투입계획서_YYYYMMDD_v1.0 |  | PM | O
|  |  |  | 산출물 목록 | 124.산출물목록 | 1.0 | 124.UTI베트남_산출물목록_YYYYMMDD_v1.0 |  | PM | O
200 | 분석 | 210 | 요구사항수집 | 인터뷰계획 | 211.인터뷰계획서 | 1.0 | 211.UTI베트남_인터뷰계획서_YYYYMMDD_v1.0 |  | PM | O
|  | 230 | 요구사항정의 | 요구사항정의 | 231.요구사항정의서 | 1.0 | 231.UTI베트남_요구사항정의서_YYYYMMDD_v1.0 |  | PM | O
300 | 설계 | 320 | 디자인설계 | 디자인시안 | 321.디자인시안 | 1.0 | 321.UTI베트남_디자인시안_YYYYMMDD_v1.0 |  | 담당 | O
|  | 330 | 프로그램설계 | 결재 프로세스설계 | 333.결재 프로세스 설계서 | 1.0 | 333.UTI베트남_결재 양식 및 스키마 설계서_YYYYMMDD_v1.0 |  | 담당 | O |  | 커스터마징 화면 대상
|  |  |  | 결재 화면 설계 | 334.결재 화면 설계서 | 1.0 | 334.UTI베트남_결재 화면 설계서_YYYYMMDD_v1.0 |  | 담당 | O |  | 커스터마징 화면 대상
400 | 구현 | 410 | 단위테스트 | 단위테스트명세 | 411.단위테스트케이스 | 1.0 | 411.UTI베트남_단위테스트케이스_YYYYMMDD_v1.0 |  | PM | O
500 | 테스트/ 이행 | 510 | 통합테스트 | 통합테스트시나리오 | 512.통합테스트시나리오 | 1.0 | 512.UTI베트남_통합테스트시나리오_YYYYMMDD_v1.0 |  | PM | O
|  | 530 | 매뉴얼 | 사용자매뉴얼 | 531.사용자매뉴얼 | 1.0 | 531.UTI베트남_사용자매뉴얼_YYYYMMDD_v1.0 |  | 담당 | O
|  |  |  | 관리자매뉴얼 | 532.관리자매뉴얼 | 1.0 | 532.UTI베트남_관리자매뉴얼_YYYYMMDD_v1.0 |  | 담당 | O
|  | 540 | 이행 | 이행 계획서 | 541.이행 계획서 | 1.0 | 541.UTI베트남_이행 계획서_YYYYMMDD_v1.0 |  | PM | O
600 | 인수인계 /종료 | 610 | 안정화 | 오류관리 | 611.오류관리대장 | 1.0 | 611.UTI베트남_오류관리대장_YYYYMMDD_v1.0 |  | PM | △ |  | 오류발생시