## 표지
요구사항정의서
유티아이 베트남
2026.04.14
그룹웨어 구축 TFT
제/개 정 이 력
개정번호 | 작성자 |  | 제/개정 페이지 및 내용 | 제/개정일자
1 | 박민수 |  | 최초 작성 | 2019-11-28
1.2 | 박민수 |  | 요구사항 정의서와 요구사항 정의서 통합 | 20YY-MM-DD
1.3 | 이철한 |  | 요구사항정의서를 감리대비 선택사항으로 변경, 요구사항정의서와 분리 | 2023-02-10
1.4 | AX파트 |  | 모듈명 수정/추가, Teams Add-in(PC) 내용 추가 | 2025-12-18
1.5 | AX파트 |  | 서브시스템(모듈)별 약어 표준 현재 적용된, 변경내역 추가 | 2026-04-10
[ 소유권 정보 ]
본 프로젝트 문서는 코비젼이 [고객사]에 제출하는 프로젝트 산출물의 하나이므로, 이 문서의 소유권은 원칙적으로 [고객사]에 있습니다. 그러나 문서의 형태 및 내용구성은 코비젼의 지적 자산이므로 [고객사] 에서 이 문서를 다른 용도로 임의로 변경하여 사용할 수 없음을 주지하시기 바랍니다.
문서정보
문서번호
COVI-RES--20YY-231
작성일자
2026년 04월 14일
작성부서
사업관리팀
작성자
강민석

## 협업
▣ 협업 요구사항정의서 | [18 empty] | ▣ 작성자: | 강민석 | ▣ 작성일: | 2026-04-14
요구사항 정의 | [7 empty] | 변경 내역 | [8 empty] | 기타
NO | 서브시스템 | 요구사항 ID | 요구사항 구분 | 요구사항 | 요구사항 상세 설명 | 매핑/GAP분석 | GAP대응방안 | 변경 구분 | 변경 완료 여부 | 변경 시작일 | 변경 완료일 | 변경 요청자 | 현재 적용된 변경 버전 | 변경 상세 내용 (변경일자 (변경 버전), 변경 상세 내용) | 변경 출처 | 변경 승인근거 | 기능분류 | 수용 여부 | 요구사항출처 | 요구추적 출처 | 관련부서 | 비고
1 | 협업 | REQ-COW-001 | 계열사 | 계열사 2개사 반영 1. UTI VINA (V1) 2. UTI VINA Vinh Phuc (V2) |  |  | 계열사별 서브도메인 설정 | [9 empty] | 기능 | 수용 | 영업인수인계자료, 260306인터뷰
2 | 협업 | REQ-COW-002 | 다국어 | 다국어 지원 (한국어, 영어, 베트남어) |  | 베트남 현지화를 위한 베트남어 적용 (기계어번역으로 제공하여 고객사에서 검수(보정)하는 방식으로 진행) | 그룹웨어에서 사용하는 모든 다국어를 추출하여 번역기를 사용하여 베트남어로 변경 후 고객사 최종 확인 후 적용 | [9 empty] | 기능 | 수용 | 영업인수인계자료, 260307인터뷰
3 | 협업 | REQ-COW-003 | 자원예약 | 자원예약 <> 아웃룩 회의실 동기화 연동 (현재 아웃룩 회의실 예약과 월패트간 양방향 싱크는 기 구성) |  |  | 고객사에서 사용중인 Exchange 회의실 목록 및 메일주소를 전달받아 그룹웨어에서 생성 후 Exchange자원예약과 매핑 | [9 empty] | 기능 | 수용 | 영업인수인계자료, 260308인터뷰
4 | 협업 | REQ-COW-004 | 일정관리 | 일정관리 <> 아웃룩 동기화 연동 요청 |  |  | 개인일정만 Exchange와 연동되며 회사, 부서 등은 연동 대상에서 제외 | [9 empty] | 기능 | 수용 | 영업인수인계자료, 260309인터뷰
5 | 협업 | REQ-COW-005 | 자원예약 단위테스트 | 협업의 단위테스트 요청 | 기본기능 + REQ-COW-003 기능도 테스트 진행해야함
6 | 협업 | REQ-COW-006 | 커뮤니티 단위테스트 | 협업의 단위테스트 요청 | 기본기능
7 | 협업 | REQ-COW-007 | 게시 단위테스트 | 협업의 단위테스트 요청 | 기본기능
8 | 협업 | REQ-COW-008 | 전자설문 단위테스트 | 협업의 단위테스트 요청 | 기본기능
9 | 협업 | REQ-COW-009 | 일정관리 단위테스트 | 협업의 단위테스트 요청 | 기본기능 + REQ-COW-004 기능도 테스트 진행해야함
10 | 협업 | REQ-COW-010 | 인명관리 단위테스트 | 협업의 단위테스트 요청 | 기본기능
11 | 협업 | REQ-COW-011 | 문서관리 단위테스트 | 협업의 단위테스트 요청 | 기본기능
12 | 협업 | REQ-COW-012 | 로그인포탈 단위테스트 | 협업의 단위테스트 요청 | 기본기능+REQ-COW-001, REQ-COW-002 기능도 테스트 진행해야함
13 | 협업 | REQ-COW-013 | 모바일 단위테스트 | 협업의 단위테스트 요청 | 기본기능+REQ-COW-001, REQ-COW-002 기능도 테스트 진행해야함

## 전자결재
▣ 전자결재 요구사항정의서 | [18 empty] | ▣ 작성자: | 강민석 | ▣ 작성일: | 2026-04-14
요구사항 정의 | [7 empty] | 변경 내역 | [8 empty] | 기타
NO | 서브시스템 | 요구사항 ID | 요구사항 구분 | 요구사항 | 요구사항 상세 설명 | 매핑/GAP분석 | GAP대응방안 | 변경 구분 | 변경 완료 여부 | 변경 시작일 | 변경 완료일 | 변경 요청자 | 현재 적용된 변경 버전 | 변경 상세 내용 (변경일자 (변경 버전), 변경 상세 내용) | 변경 출처 | 변경 승인근거 | 기능분류 | 수용 여부 | 요구사항출처 | 요구추적 출처 | 관련부서 | 비고
1 | 전자결재 | REQ-WFW-001 | 일반양식 | 계열사간 결재 | 계열사간 결재기능 제공 필수 (V1, V2간 사간결재) | [11 empty] | 기능 | 수용 | 영업인수인계자료, 260311인터뷰
2 | 전자결재 | REQ-WFW-002 | 일반양식 | 일반양식 개발 | 일반양식 15종 (미확정) | 일반양식 11종 증가 (총 26종) | 기간내 구현가능 | [9 empty] | 기능 | 수용 | 영업인수인계자료, 260312인터뷰 | 011. UTI베트남_그룹웨어_회의록(전자결재2차)_20260407
3 | 전자결재 | REQ-WFW-003 | 일반양식 | 다국어 | 사용자별로 각자 언어로 표시되도록 | 양식 포멧의 언어는 가능하나 본문내용의 언어는 변환 불가함 | [10 empty] | 기능 | 수용 | 영업인수인계자료, 260313인터뷰
4 | 전자결재 | REQ-WFW-004 | [일반양식]법인카드 사용내역서 | 양식개발 | 양식개발 | 개발 | 없음 | [9 empty] | 기능 | 수용 | 011. UTI베트남_그룹웨어_회의록(전자결재2차)_20260407
5 | 전자결재 | REQ-WFW-005 | [일반양식]시행문 | 양식개발 | 양식개발 | 개발 | 없음 | [9 empty] | 기능 | 수용 | 011. UTI베트남_그룹웨어_회의록(전자결재2차)_20260407
6 | 전자결재 | REQ-WFW-006 | [일반양식]기안문 | 양식개발 | 양식개발 | 개발 | 없음 | [9 empty] | 기능 | 수용 | 011. UTI베트남_그룹웨어_회의록(전자결재2차)_20260407
7 | 전자결재 | REQ-WFW-007 | [일반양식]구매요청서 | 양식개발 | 양식개발 | 개발 | 없음 | [9 empty] | 기능 | 수용 | 011. UTI베트남_그룹웨어_회의록(전자결재2차)_20260407
8 | 전자결재 | REQ-WFW-008 | [일반양식]개인 비용 청구서 | 양식개발 | 양식개발 | 개발 | 없음 | [9 empty] | 기능 | 수용 | 011. UTI베트남_그룹웨어_회의록(전자결재2차)_20260407
9 | 전자결재 | REQ-WFW-009 | [일반양식]출장경비 내역서 | 양식개발 | 양식개발 | 개발 | 없음 | [9 empty] | 기능 | 수용 | 011. UTI베트남_그룹웨어_회의록(전자결재2차)_20260407
10 | 전자결재 | REQ-WFW-010 | [일반양식]업무협조전 | 양식개발 | 양식개발 | 개발 | 없음 | [9 empty] | 기능 | 수용 | 011. UTI베트남_그룹웨어_회의록(전자결재2차)_20260407
11 | 전자결재 | REQ-WFW-011 | [일반양식]회의록 | 양식개발 | 양식개발 | 개발 | 없음 | [9 empty] | 기능 | 수용 | 011. UTI베트남_그룹웨어_회의록(전자결재2차)_20260407
12 | 전자결재 | REQ-WFW-012 | [일반양식]물품지급요청서 | 양식개발 | 양식개발 | 개발 | 없음 | [9 empty] | 기능 | 수용 | 011. UTI베트남_그룹웨어_회의록(전자결재2차)_20260407
13 | 전자결재 | REQ-WFW-013 | [일반양식]ERP 계정 및 권한 신청서 | 양식개발 | 양식개발 | 개발 | 없음 | [9 empty] | 기능 | 수용 | 011. UTI베트남_그룹웨어_회의록(전자결재2차)_20260407
14 | 전자결재 | REQ-WFW-014 | [일반양식]ERP 데이터 변경 요청서 | 양식개발 | 양식개발 | 개발 | 없음 | [9 empty] | 기능 | 수용 | 011. UTI베트남_그룹웨어_회의록(전자결재2차)_20260407
15 | 전자결재 | REQ-WFW-015 | [일반양식]휴가신청서 | 양식개발 | 양식개발 | 개발 | 없음 | [9 empty] | 기능 | 수용 | 011. UTI베트남_그룹웨어_회의록(전자결재2차)_20260407
16 | 전자결재 | REQ-WFW-016 | [일반양식]법인카드 사용신청서 | 양식개발 | 양식개발 | 개발 | 없음 | [9 empty] | 기능 | 수용 | 011. UTI베트남_그룹웨어_회의록(전자결재2차)_20260407
17 | 전자결재 | REQ-WFW-017 | [일반양식]직원 충원요청서 | 양식개발 | 양식개발 | 개발 | 없음 | [9 empty] | 기능 | 수용 | 011. UTI베트남_그룹웨어_회의록(전자결재2차)_20260407
18 | 전자결재 | REQ-WFW-018 | [일반양식]출장/연수 신청서 | 양식개발 | 양식개발 | 개발 | 없음 | [9 empty] | 기능 | 수용 | 011. UTI베트남_그룹웨어_회의록(전자결재2차)_20260407
19 | 전자결재 | REQ-WFW-019 | [일반양식]경조비 지급 신청서 | 양식개발 | 양식개발 | 개발 | 없음 | [9 empty] | 기능 | 수용 | 011. UTI베트남_그룹웨어_회의록(전자결재2차)_20260407
20 | 전자결재 | REQ-WFW-020 | [일반양식]교육신청서 | 양식개발 | 양식개발 | 개발 | 없음 | [9 empty] | 기능 | 수용 | 011. UTI베트남_그룹웨어_회의록(전자결재2차)_20260407
21 | 전자결재 | REQ-WFW-021 | [일반양식]부서이동요청서 | 양식개발 | 양식개발 | 개발 | 없음 | [9 empty] | 기능 | 수용 | 011. UTI베트남_그룹웨어_회의록(전자결재2차)_20260407
22 | 전자결재 | REQ-WFW-022 | [일반양식]사직서 | 양식개발 | 양식개발 | 개발 | 없음 | [9 empty] | 기능 | 수용 | 011. UTI베트남_그룹웨어_회의록(전자결재2차)_20260407
23 | 전자결재 | REQ-WFW-023 | [일반양식]USB 사용 신청서 | 양식개발 | 양식개발 | 개발 | 없음 | [9 empty] | 기능 | 수용 | 011. UTI베트남_그룹웨어_회의록(전자결재2차)_20260407
24 | 전자결재 | REQ-WFW-024 | [일반양식]회사 증명서 신청서 | 양식개발 | 양식개발 | 개발 | 없음 | [9 empty] | 기능 | 수용 | 011. UTI베트남_그룹웨어_회의록(전자결재2차)_20260407
25 | 전자결재 | REQ-WFW-025 | [일반양식]OT 및 특근확인서 | 양식개발 | 양식개발 | 개발 | 없음 | [9 empty] | 기능 | 수용 | 011. UTI베트남_그룹웨어_회의록(전자결재2차)_20260407
26 | 전자결재 | REQ-WFW-026 | [일반양식]교육결과보고서 | 양식개발 | 양식개발 | 개발 | 없음 | [9 empty] | 기능 | 수용 | 011. UTI베트남_그룹웨어_회의록(전자결재2차)_20260407
27 | 전자결재 | REQ-WFW-027 | [일반양식]출장/연수 보고서 | 양식개발 | 양식개발 | 개발 | 없음 | [9 empty] | 기능 | 수용 | 011. UTI베트남_그룹웨어_회의록(전자결재2차)_20260407
28 | 전자결재 | REQ-WFW-028 | [일반양식]사고경위서 | 양식개발 | 양식개발 | 개발 | 없음 | [9 empty] | 기능 | 수용 | 011. UTI베트남_그룹웨어_회의록(전자결재2차)_20260407
29 | 전자결재 | REQ-WFW-029 | [일반양식]시말서 | 양식개발 | 양식개발 | 개발 | 없음 | [9 empty] | 기능 | 수용 | 011. UTI베트남_그룹웨어_회의록(전자결재2차)_20260407
30 | 전자결재 | REQ-WFW-030 | 전자결재 단위테스트 | 전자결재 양식 기본기능 단위테스트 요청 | 기본기능 + REQ-WFW-001, REQ-WFW-003 기능도 테스트 진행해야함
31 | 전자결재 | REQ-WFW-031 | 전자결재 단위테스트 | 전자결재 양식별 단위테스트 요청 | REQ-WFW-004 기능 테스트 진행해야함 (REQ-WFW-001, REQ-WFW-003 테스트 포함)
32 | 전자결재 | REQ-WFW-032 | 전자결재 단위테스트 | 전자결재 양식별 단위테스트 요청 | REQ-WFW-005 기능 테스트 진행해야함 (REQ-WFW-001, REQ-WFW-003 테스트 포함)
33 | 전자결재 | REQ-WFW-033 | 전자결재 단위테스트 | 전자결재 양식별 단위테스트 요청 | REQ-WFW-006 기능 테스트 진행해야함 (REQ-WFW-001, REQ-WFW-003 테스트 포함)
34 | 전자결재 | REQ-WFW-034 | 전자결재 단위테스트 | 전자결재 양식별 단위테스트 요청 | REQ-WFW-007 기능 테스트 진행해야함 (REQ-WFW-001, REQ-WFW-003 테스트 포함)
35 | 전자결재 | REQ-WFW-035 | 전자결재 단위테스트 | 전자결재 양식별 단위테스트 요청 | REQ-WFW-008 기능 테스트 진행해야함 (REQ-WFW-001, REQ-WFW-003 테스트 포함)
36 | 전자결재 | REQ-WFW-036 | 전자결재 단위테스트 | 전자결재 양식별 단위테스트 요청 | REQ-WFW-009 기능 테스트 진행해야함 (REQ-WFW-001, REQ-WFW-003 테스트 포함)
37 | 전자결재 | REQ-WFW-037 | 전자결재 단위테스트 | 전자결재 양식별 단위테스트 요청 | REQ-WFW-010 기능 테스트 진행해야함 (REQ-WFW-001, REQ-WFW-003 테스트 포함)
38 | 전자결재 | REQ-WFW-038 | 전자결재 단위테스트 | 전자결재 양식별 단위테스트 요청 | REQ-WFW-011 기능 테스트 진행해야함 (REQ-WFW-001, REQ-WFW-003 테스트 포함)
39 | 전자결재 | REQ-WFW-039 | 전자결재 단위테스트 | 전자결재 양식별 단위테스트 요청 | REQ-WFW-012 기능 테스트 진행해야함 (REQ-WFW-001, REQ-WFW-003 테스트 포함)
40 | 전자결재 | REQ-WFW-040 | 전자결재 단위테스트 | 전자결재 양식별 단위테스트 요청 | REQ-WFW-013 기능 테스트 진행해야함 (REQ-WFW-001, REQ-WFW-003 테스트 포함)
41 | 전자결재 | REQ-WFW-041 | 전자결재 단위테스트 | 전자결재 양식별 단위테스트 요청 | REQ-WFW-014 기능 테스트 진행해야함 (REQ-WFW-001, REQ-WFW-003 테스트 포함)
42 | 전자결재 | REQ-WFW-042 | 전자결재 단위테스트 | 전자결재 양식별 단위테스트 요청 | REQ-WFW-015 기능 테스트 진행해야함 (REQ-WFW-001, REQ-WFW-003 테스트 포함)
43 | 전자결재 | REQ-WFW-043 | 전자결재 단위테스트 | 전자결재 양식별 단위테스트 요청 | REQ-WFW-016 기능 테스트 진행해야함 (REQ-WFW-001, REQ-WFW-003 테스트 포함)
44 | 전자결재 | REQ-WFW-044 | 전자결재 단위테스트 | 전자결재 양식별 단위테스트 요청 | REQ-WFW-017 기능 테스트 진행해야함 (REQ-WFW-001, REQ-WFW-003 테스트 포함)
45 | 전자결재 | REQ-WFW-045 | 전자결재 단위테스트 | 전자결재 양식별 단위테스트 요청 | REQ-WFW-018 기능 테스트 진행해야함 (REQ-WFW-001, REQ-WFW-003 테스트 포함)
46 | 전자결재 | REQ-WFW-046 | 전자결재 단위테스트 | 전자결재 양식별 단위테스트 요청 | REQ-WFW-019 기능 테스트 진행해야함 (REQ-WFW-001, REQ-WFW-003 테스트 포함)
47 | 전자결재 | REQ-WFW-047 | 전자결재 단위테스트 | 전자결재 양식별 단위테스트 요청 | REQ-WFW-020 기능 테스트 진행해야함 (REQ-WFW-001, REQ-WFW-003 테스트 포함)
48 | 전자결재 | REQ-WFW-048 | 전자결재 단위테스트 | 전자결재 양식별 단위테스트 요청 | REQ-WFW-021 기능 테스트 진행해야함 (REQ-WFW-001, REQ-WFW-003 테스트 포함)
49 | 전자결재 | REQ-WFW-049 | 전자결재 단위테스트 | 전자결재 양식별 단위테스트 요청 | REQ-WFW-022 기능 테스트 진행해야함 (REQ-WFW-001, REQ-WFW-003 테스트 포함)
50 | 전자결재 | REQ-WFW-050 | 전자결재 단위테스트 | 전자결재 양식별 단위테스트 요청 | REQ-WFW-023 기능 테스트 진행해야함 (REQ-WFW-001, REQ-WFW-003 테스트 포함)
51 | 전자결재 | REQ-WFW-051 | 전자결재 단위테스트 | 전자결재 양식별 단위테스트 요청 | REQ-WFW-024 기능 테스트 진행해야함 (REQ-WFW-001, REQ-WFW-003 테스트 포함)
52 | 전자결재 | REQ-WFW-052 | 전자결재 단위테스트 | 전자결재 양식별 단위테스트 요청 | REQ-WFW-025 기능 테스트 진행해야함 (REQ-WFW-001, REQ-WFW-003 테스트 포함)
53 | 전자결재 | REQ-WFW-053 | 전자결재 단위테스트 | 전자결재 양식별 단위테스트 요청 | REQ-WFW-026 기능 테스트 진행해야함 (REQ-WFW-001, REQ-WFW-003 테스트 포함)
54 | 전자결재 | REQ-WFW-054 | 전자결재 단위테스트 | 전자결재 양식별 단위테스트 요청 | REQ-WFW-027 기능 테스트 진행해야함 (REQ-WFW-001, REQ-WFW-003 테스트 포함)
55 | 전자결재 | REQ-WFW-055 | 전자결재 단위테스트 | 전자결재 양식별 단위테스트 요청 | REQ-WFW-028 기능 테스트 진행해야함 (REQ-WFW-001, REQ-WFW-003 테스트 포함)
56 | 전자결재 | REQ-WFW-056 | 전자결재 단위테스트 | 전자결재 양식별 단위테스트 요청 | REQ-WFW-029 기능 테스트 진행해야함 (REQ-WFW-001, REQ-WFW-003 테스트 포함)

## 웹메일
▣ 웹메일 요구사항정의서 | [18 empty] | ▣ 작성자: | 강민석 | ▣ 작성일: | 2026-04-14
요구사항 정의 | [7 empty] | 변경 내역 | [8 empty] | 기타
NO | 서브시스템 | 요구사항 ID | 요구사항 구분 | 요구사항 | 요구사항 상세 설명 | 매핑/GAP분석 | GAP대응방안 | 변경 구분 | 변경 완료 여부 | 변경 시작일 | 변경 완료일 | 변경 요청자 | 현재 적용된 변경 버전 | 변경 상세 내용 (변경일자 (변경 버전), 변경 상세 내용) | 변경 출처 | 변경 승인근거 | 기능분류 | 수용 여부 | 요구사항출처 | 요구추적 출처 | 관련부서 | 비고
1 | 웹메일 | REQ-WML-001 | 구성 | exchange 기반 웹메일 구성 | [12 empty] | 기능 | 수용 | 영업인수인계자료, 260310인터뷰
2 | 웹메일 | REQ-WML-002 | 웹메일 단위테스트 | 웹메일 단위테스트 요청 | 기본기능 + REQ-WML-001 기능도 테스트 진행해야함

## Outlook Add-in
▣ Outlook Add-in 요구사항정의서 | [18 empty] | ▣ 작성자: | 강민석 | ▣ 작성일: | 2026-04-14
요구사항 정의 | [7 empty] | 변경 내역 | [8 empty] | 기타
NO | 서브시스템 | 요구사항 ID | 요구사항 구분 | 요구사항 | 요구사항 상세 설명 | 매핑/GAP분석 | GAP대응방안 | 변경 구분 | 변경 완료 여부 | 변경 시작일 | 변경 완료일 | 변경 요청자 | 현재 적용된 변경 버전 | 변경 상세 내용 (변경일자 (변경 버전), 변경 상세 내용) | 변경 출처 | 변경 승인근거 | 기능분류 | 수용 여부 | 요구사항출처 | 요구추적 출처 | 관련부서 | 비고
1 | Outlook Add-in | REQ-ODD-001 | Add-in | Outlook Add-in 구성 | 대용량, 조직도 포함 | [11 empty] | 기능 | 수용 | 영업인수인계자료, 260311인터뷰
2 | Outlook Add-in | REQ-ODD-002 | Add-in 단위테스트 | Add-in 단위테스트 요청 | 기본기능 + REQ-ODD-001 기능도 테스트 진행해야함

## 조직도
▣ 조직도 요구사항정의서 | [18 empty] | ▣ 작성자: | 강민석 | ▣ 작성일: | 2026-04-14
요구사항 정의 | [7 empty] | 변경 내역 | [8 empty] | 기타
NO | 서브시스템 | 요구사항 ID | 요구사항 구분 | 요구사항 | 요구사항 상세 설명 | 매핑/GAP분석 | GAP대응방안 | 변경 구분 | 변경 완료 여부 | 변경 시작일 | 변경 완료일 | 변경 요청자 | 현재 적용된 변경 버전 | 변경 상세 내용 (변경일자 (변경 버전), 변경 상세 내용) | 변경 출처 | 변경 승인근거 | 기능분류 | 수용 여부 | 요구사항출처 | 요구추적 출처 | 관련부서 | 비고
1 | 조직도 | REQ-ORG-001 | 인사연동 | V1: 수동 , V2: 영림원 연계 | 영림원 ERP(MSSQL)는 view 로 제공예정 그룹웨어 조직도 연동 대상-DB, AD |  |  |  | 완료 | 20260415 | 20260415 |  |  | V1, V2모두 수동관리 최초 1회 엑셀기반으로 수동이관 그룹웨어 조직도 연동 대상-DB, AD | 011. UTI베트남_그룹웨어_회의록(조직도2차)_20260415.docx |  | 기능 | 수용 | 영업인수인계자료, 260312인터뷰 | 011. UTI베트남_그룹웨어_회의록(조직도2차)_20260415.docx
2 | 조직도 | REQ-ORG-002 | 조직도 | M365 동기화 | M365 계정 동기화 (로컬 AD와 entra ID간 싱크 구성 중) | [11 empty] | 기능 | 수용 | 영업인수인계자료, 260313인터뷰
3 | 조직도 | REQ-ORG-003 | 조직도 | 계열사 다보이게 | V1, V2 양사 다 보이게 대상: 포탈, 전자결재, 이음톡 | [11 empty] | 기능 | 수용 | 영업인수인계자료, 260313인터뷰
4 | 조직도 | REQ-ORG-004 | 조직도 단위테스트 | 조직도 단위테스트 요청 | 기본기능 + REQ-ORG-001, REQ-ORG-002, REQ-ORG-003 기능도 테스트 진행해야함

## 이음톡
▣ 이음톡 요구사항정의서 | [18 empty] | ▣ 작성자: | PM명 | ▣ 작성일: | 20YY-MM-DD
요구사항 정의 | [7 empty] | 변경 내역 | [8 empty] | 기타
NO | 서브시스템 | 요구사항 ID | 요구사항 구분 | 요구사항 | 요구사항 상세 설명 | 매핑/GAP분석 | GAP대응방안 | 변경 구분 | 변경 완료 여부 | 변경 시작일 | 변경 완료일 | 변경 요청자 | 현재 적용된 변경 버전 | 변경 상세 내용 (변경일자 (변경 버전), 변경 상세 내용) | 변경 출처 | 변경 승인근거 | 기능분류 | 수용 여부 | 요구사항출처 | 요구추적 출처 | 관련부서 | 비고
1 | 이음톡 | REQ-EUM-001 | 메신저 | 외부 사용자 | vendor 사에서도 사용할수있도록 요청 | [11 empty] | 기능 | 수용 | 영업인수인계자료, 260310인터뷰
2 | 이음톡 | REQ-EUM-002 | 메신저 | 사간 채팅기능 구현 | V1, V2간 채팅기능 구현 요청 고려 | [11 empty] | 기능 | 수용 | 영업인수인계자료, 260311인터뷰
3 | 이음톡 | REQ-EUM-003 | 메신저 | 다국어 | 베트남어 적용 | [11 empty] | 기능 | 수용 | 영업인수인계자료, 260312인터뷰
4 | 이음톡 | REQ-EUM-004 | 이음톡 단위테스트 | 이음톡 단위테스트 요청 | 기본기능 + REQ-EUM-001, REQ-EUM-002, REQ-EUM-003 기능도 테스트 진행해야함

## 환경변수 (hidden)
분류 | 중요도 | 난이도 | 수용여부
기능 | High | High | 수용
비기능 | Mid | Mid | 불가
인터페이스 | Low | Low | 삭제
기타 |  |  | 협의중