## 표지
요구사항정의서 및 GAP 분석서
유티아이 베트남 그룹웨어 시스템 구축
2026.03.12
그룹웨어 구축 TFT
제/개 정 이 력
개정번호 | 작성자 |  | 제/개정 페이지 및 내용 | 제/개정일자
1 | 강민석 |  | 최초 작성 | 2026-03-12

## 협업
▣ 협업 요구사항정의서 | [9 empty] | ▣ 작성자: | 강민석 | ▣ 작성일: | 2026-03-12
협업 요구사항 정의 | [7 empty] | 기타
NO | 서브 시스템 | 요구사항 ID | 요구사항 명 | 요구사항 | 요구사항 상세 설명 | 매핑/GAP분석 | GAP대응방안 | 분류 | 수용 여부 | 요구사항출처 | 요구추적 출처 | 관련부서 | 비고
1 | 협업 | REQ-COW-001 | 계열사 | 계열사 2개사 반영 1. UTI VINA (V1) 2. UTI VINA Vinh Phuc (V2) |  |  | 계열사별 서브도메인 설정 | 기능 | 수용 | 영업인수인계자료, 260306인터뷰
2 | 협업 | REQ-COW-002 | 다국어 | 다국어 지원 (한국어, 영어, 베트남어) |  | 베트남 현지화를 위한 베트남어 적용 (기계어번역으로 제공하여 고객사에서 검수(보정)하는 방식으로 진행) | 그룹웨어에서 사용하는 모든 다국어를 추출하여 번역기를 사용하여 베트남어로 변경 후 고객사 최종 확인 후 적용 | 기능 | 수용 | 영업인수인계자료, 260307인터뷰
3 | 협업 | REQ-COW-003 | 자원예약 | 자원예약 <> 아웃룩 회의실 동기화 연동 (현재 아웃룩 회의실 예약과 월패트간 양방향 싱크는 기 구성) |  |  | 고객사에서 사용중인 Exchange 회의실 목록 및 메일주소를 전달받아 그룹웨어에서 생성 후 Exchange자원예약과 매핑 | 기능 | 수용 | 영업인수인계자료, 260308인터뷰
4 | 협업 | REQ-COW-004 | 일정관리 | 일정관리 <> 아웃룩 동기화 연동 요청 |  |  | 개인일정만 Exchange와 연동되며 회사, 부서 등은 연동 대상에서 제외 | 기능 | 수용 | 영업인수인계자료, 260309인터뷰

## 전자결재
▣ 전자결재 요구사항정의서 | [9 empty] | ▣ 작성자: | 강민석 | ▣ 작성일: | 2026-03-12
전자결재 요구사항 정의 | [7 empty] | 기타
NO | 서브 시스템 | 요구사항 ID | 요구사항 명 | 요구사항 | 요구사항 상세 설명 | 매핑/GAP분석 | GAP대응방안 | 분류 | 수용 여부 | 요구사항출처 | 요구추적 출처 | 관련부서 | 비고
1 | 전자결재 | REQ-WFW-001 | 일반양식 | 계열사간 결재 | 계열사간 결재기능 제공 필수 (V1, V2간 사간결재) |  |  | 기능 | 수용 | 영업인수인계자료, 260311인터뷰
2 | 전자결재 | REQ-WFW-002 | 일반양식 | 일반양식 개발 | 일반양식 15종 (미확정) | 일반양식 11종 증가 (총 26종) | 기간내 구현가능 | 기능 | 수용 | 영업인수인계자료, 260312인터뷰 | 011. UTI베트남_그룹웨어_회의록(전자결재2차)_20260407
3 | 전자결재 | REQ-WFW-003 | 일반양식 | 다국어 | 사용자별로 각자 언어로 표시되도록 | 양식 포멧의 언어는 가능하나 본문내용의 언어는 변환 불가함 |  | 기능 | 수용 | 영업인수인계자료, 260313인터뷰
4 | 전자결재 | REQ-WFW-004 | [일반양식]법인카드 사용내역서 | 양식개발 | 양식개발 | 개발 | 없음 | 기능 | 수용 | 011. UTI베트남_그룹웨어_회의록(전자결재2차)_20260407
5 | 전자결재 | REQ-WFW-005 | [일반양식]시행문 | 양식개발 | 양식개발 | 개발 | 없음 | 기능 | 수용 | 011. UTI베트남_그룹웨어_회의록(전자결재2차)_20260407
6 | 전자결재 | REQ-WFW-006 | [일반양식]기안문 | 양식개발 | 양식개발 | 개발 | 없음 | 기능 | 수용 | 011. UTI베트남_그룹웨어_회의록(전자결재2차)_20260407
7 | 전자결재 | REQ-WFW-007 | [일반양식]구매요청서 | 양식개발 | 양식개발 | 개발 | 없음 | 기능 | 수용 | 011. UTI베트남_그룹웨어_회의록(전자결재2차)_20260407
8 | 전자결재 | REQ-WFW-008 | [일반양식]개인 비용 청구서 | 양식개발 | 양식개발 | 개발 | 없음 | 기능 | 수용 | 011. UTI베트남_그룹웨어_회의록(전자결재2차)_20260407
9 | 전자결재 | REQ-WFW-009 | [일반양식]출장경비 내역서 | 양식개발 | 양식개발 | 개발 | 없음 | 기능 | 수용 | 011. UTI베트남_그룹웨어_회의록(전자결재2차)_20260407
10 | 전자결재 | REQ-WFW-010 | [일반양식]업무협조전 | 양식개발 | 양식개발 | 개발 | 없음 | 기능 | 수용 | 011. UTI베트남_그룹웨어_회의록(전자결재2차)_20260407
11 | 전자결재 | REQ-WFW-011 | [일반양식]회의록 | 양식개발 | 양식개발 | 개발 | 없음 | 기능 | 수용 | 011. UTI베트남_그룹웨어_회의록(전자결재2차)_20260407
12 | 전자결재 | REQ-WFW-012 | [일반양식]물품지급요청서 | 양식개발 | 양식개발 | 개발 | 없음 | 기능 | 수용 | 011. UTI베트남_그룹웨어_회의록(전자결재2차)_20260407
13 | 전자결재 | REQ-WFW-013 | [일반양식]ERP 계정 및 권한 신청서 | 양식개발 | 양식개발 | 개발 | 없음 | 기능 | 수용 | 011. UTI베트남_그룹웨어_회의록(전자결재2차)_20260407
14 | 전자결재 | REQ-WFW-014 | [일반양식]ERP 데이터 변경 요청서 | 양식개발 | 양식개발 | 개발 | 없음 | 기능 | 수용 | 011. UTI베트남_그룹웨어_회의록(전자결재2차)_20260407
15 | 전자결재 | REQ-WFW-015 | [일반양식]휴가신청서 | 양식개발 | 양식개발 | 개발 | 없음 | 기능 | 수용 | 011. UTI베트남_그룹웨어_회의록(전자결재2차)_20260407
16 | 전자결재 | REQ-WFW-016 | [일반양식]법인카드 사용신청서 | 양식개발 | 양식개발 | 개발 | 없음 | 기능 | 수용 | 011. UTI베트남_그룹웨어_회의록(전자결재2차)_20260407
17 | 전자결재 | REQ-WFW-017 | [일반양식]직원 충원요청서 | 양식개발 | 양식개발 | 개발 | 없음 | 기능 | 수용 | 011. UTI베트남_그룹웨어_회의록(전자결재2차)_20260407
18 | 전자결재 | REQ-WFW-018 | [일반양식]출장/연수 신청서 | 양식개발 | 양식개발 | 개발 | 없음 | 기능 | 수용 | 011. UTI베트남_그룹웨어_회의록(전자결재2차)_20260407
19 | 전자결재 | REQ-WFW-019 | [일반양식]경조비 지급 신청서 | 양식개발 | 양식개발 | 개발 | 없음 | 기능 | 수용 | 011. UTI베트남_그룹웨어_회의록(전자결재2차)_20260407
20 | 전자결재 | REQ-WFW-020 | [일반양식]교육신청서 | 양식개발 | 양식개발 | 개발 | 없음 | 기능 | 수용 | 011. UTI베트남_그룹웨어_회의록(전자결재2차)_20260407
21 | 전자결재 | REQ-WFW-021 | [일반양식]부서이동요청서 | 양식개발 | 양식개발 | 개발 | 없음 | 기능 | 수용 | 011. UTI베트남_그룹웨어_회의록(전자결재2차)_20260407
22 | 전자결재 | REQ-WFW-022 | [일반양식]사직서 | 양식개발 | 양식개발 | 개발 | 없음 | 기능 | 수용 | 011. UTI베트남_그룹웨어_회의록(전자결재2차)_20260407
23 | 전자결재 | REQ-WFW-023 | [일반양식]USB 사용 신청서 | 양식개발 | 양식개발 | 개발 | 없음 | 기능 | 수용 | 011. UTI베트남_그룹웨어_회의록(전자결재2차)_20260407
24 | 전자결재 | REQ-WFW-024 | [일반양식]회사 증명서 신청서 | 양식개발 | 양식개발 | 개발 | 없음 | 기능 | 수용 | 011. UTI베트남_그룹웨어_회의록(전자결재2차)_20260407
25 | 전자결재 | REQ-WFW-025 | [일반양식]OT 및 특근확인서 | 양식개발 | 양식개발 | 개발 | 없음 | 기능 | 수용 | 011. UTI베트남_그룹웨어_회의록(전자결재2차)_20260407
26 | 전자결재 | REQ-WFW-026 | [일반양식]교육결과보고서 | 양식개발 | 양식개발 | 개발 | 없음 | 기능 | 수용 | 011. UTI베트남_그룹웨어_회의록(전자결재2차)_20260407
27 | 전자결재 | REQ-WFW-027 | [일반양식]출장/연수 보고서 | 양식개발 | 양식개발 | 개발 | 없음 | 기능 | 수용 | 011. UTI베트남_그룹웨어_회의록(전자결재2차)_20260407
28 | 전자결재 | REQ-WFW-028 | [일반양식]사고경위서 | 양식개발 | 양식개발 | 개발 | 없음 | 기능 | 수용 | 011. UTI베트남_그룹웨어_회의록(전자결재2차)_20260407
29 | 전자결재 | REQ-WFW-029 | [일반양식]시말서 | 양식개발 | 양식개발 | 개발 | 없음 | 기능 | 수용 | 011. UTI베트남_그룹웨어_회의록(전자결재2차)_20260407

## 웹메일
▣ 웹메일 요구사항정의서 | [9 empty] | ▣ 작성자: | 강민석 | ▣ 작성일: | 2026-03-12
웹메일 요구사항 정의 | [7 empty] | 기타
NO | 서브 시스템 | 요구사항 ID | 요구사항 명 | 요구사항 | 요구사항 상세 설명 | 매핑/GAP분석 | GAP대응방안 | 분류 | 수용 여부 | 요구사항출처 | 요구추적 출처 | 관련부서 | 비고
1 | 웹메일 | REQ-WML-001 | 구성 | exchange 기반 웹메일 구성 |  |  |  | 기능 | 수용 | 영업인수인계자료, 260310인터뷰

## Outlook Add-in
▣ Outlook Add-in 요구사항정의서 | [9 empty] | ▣ 작성자: | 강민석 | ▣ 작성일: | 2026-03-12
Outlook Add-in 요구사항 정의 | [7 empty] | 기타
NO | 서브 시스템 | 요구사항 ID | 요구사항 명 | 요구사항 | 요구사항 상세 설명 | 매핑/GAP분석 | GAP대응방안 | 분류 | 수용 여부 | 요구사항출처 | 요구추적 출처 | 관련부서 | 비고
1 | Outlook Add-in | REQ-ODD-001 | Add-in | Outlook Add-in 구성 | 대용량, 조직도 포함 |  |  | 기능 | 수용 | 영업인수인계자료, 260311인터뷰

## 조직도
▣ 조직도 요구사항정의서 | [9 empty] | ▣ 작성자: | 강민석 | ▣ 작성일: | 2026-03-12
조직도 요구사항 정의 | [7 empty] | 기타
NO | 서브 시스템 | 요구사항 ID | 요구사항 명 | 요구사항 | 요구사항 상세 설명 | 매핑/GAP분석 | GAP대응방안 | 분류 | 수용 여부 | 요구사항출처 | 요구추적 출처 | 관련부서 | 비고
1 | 조직도 | REQ-ORG-001 | 인사연동 | V1: 수동 , V2: 영림원 연계 | 영림원 ERP(MSSQL)는 view 로 제공예정 그룹웨어 조직도 연동 대상-DB, AD | V1, V2모두 수동관리 | V1, V2모두 수동관리 최초 1회 엑셀기반으로 수동이관 그룹웨어 조직도 연동 대상-DB, AD | 기능 | 수용 | 영업인수인계자료, 260312인터뷰 | 011. UTI베트남_그룹웨어_회의록(조직도2차)_20260415.docx
2 | 조직도 | REQ-ORG-002 | 조직도 | M365 동기화 | M365 계정 동기화 (로컬 AD와 entra ID간 싱크 구성 중) |  |  | 기능 | 수용 | 영업인수인계자료, 260313인터뷰
3 | 조직도 | REQ-ORG-003 | 조직도 | 계열사 다보이게 | V1, V2 양사 다 보이게 대상: 포탈, 전자결재, 이음톡 |  |  | 기능 | 수용 | 영업인수인계자료, 260313인터뷰

## 이음톡
▣ 이음톡 요구사항정의서 | [9 empty] | ▣ 작성자: | 강민석 | ▣ 작성일: | 2026-03-12
이음톡 요구사항 정의 | [7 empty] | 기타
NO | 서브 시스템 | 요구사항 ID | 요구사항 명 | 요구사항 | 요구사항 상세 설명 | 매핑/GAP분석 | GAP대응방안 | 분류 | 수용 여부 | 요구사항출처 | 요구추적 출처 | 관련부서 | 비고
1 | 이음톡 | REQ-EUM-001 | 메신저 | 외부 사용자 | vendor 사에서도 사용할수있도록 요청 |  |  | 기능 | 수용 | 영업인수인계자료, 260310인터뷰
2 | 이음톡 | REQ-EUM-002 | 메신저 | 사간 채팅기능 구현 | V1, V2간 채팅기능 구현 요청 고려 |  |  | 기능 | 수용 | 영업인수인계자료, 260311인터뷰
3 | 이음톡 | REQ-EUM-003 | 메신저 | 다국어 | 베트남어 적용 |  |  | 기능 | 수용 | 영업인수인계자료, 260312인터뷰

## 추가요구사항
▣ 추가요구사항 요구사항정의서 | [9 empty] | ▣ 작성자: | 강민석 | ▣ 작성일: | 2026-03-12
추가요구사항 요구사항 정의 | [7 empty] | 기타
NO | 서브 시스템 | 요구사항 ID | 요구사항 명 | 요구사항 | 요구사항 상세 설명 | 매핑/GAP분석 | GAP대응방안 | 분류 | 수용 여부 | 요구사항출처 | 요구추적 출처 | 관련부서 | 비고