## Project 개요
공수 산정 요청서
* 아래의 노란색 부분에 내용을 작성하시기 바랍니다.
■ 공수산정 요청 개요
- 요청자 : | 기업영업 곽준규 부장
- 공수산정 요청 일자 : | 2026-02-04
- 공수산정 기한 : | ASAP
■ Project 개요
- 고객사명 : | 유티아이(베트남 법인)
- Project 명 : | 유티아이 베트남 법인 그룹웨어 신규 구축
- Project 예상기간(개월) :
. 개략적인 Project 기간을 개월로 작성하시기 바랍니다.
- Project 시작 예상 시기 : | 2026년
. 개략적인 Project 시작 시기를 작성하시기 바랍니다.
- 사용자 수 : | 350명
. 시스템을 사용할 사용자 수를 작성하시기 바랍니다.
- Project 예산 (고객 예산) : | 2억
. 정확하지 않더라도, 개략적인 Project 예산을 작성하시기 바랍니다. (개략적인 금액도 파악이 안되면… 느낌이라도 작성하시기 바랍니다.)
- 영업대표의 Target 가격 : | 2억
. 영업대표가 생각하는(희망하는) 개략적인 수주 가능 금액을 작성하시기 바랍니다. (의지치가 반영된 공격적인 금액이라도 작성하시기 바랍니다.)
. 또는 영업대표가 생각하는(희망하는) 공수를 작성하시기 바랍니다.
- 개략적인 시스템 구성도
. 개략적인 시스템 구성도를 표시하시기 바랍니다. (PPT 가 아닌 수기 자료를 스케치한 Scan 이미지라도 작성하시기 바랍니다.)
. Exchange, SharePoint, Lync, Mobile 포함여부 등에 대해서 기술하시기 바랍니다.
. 정확하진 않더라도 시스템 구성도를 표시하시기 바랍니다. (구두로 요청한 이후에 Pre Sales 에서 작성한 자료를 Scan 해서 표시해도 좋습니다.)
- 개략적인 Scope (당사 Scope 이 아닌 경우 3rd Party(회사명 포함) 로 명시하시기 바랍니다.)
. Smart² 로 구축 Scope : | cssEE-CP
. 웹메일 구축 Scope : | M365 및 아웃룩 연동
. 메신저 구축 Scope : | 미포함(팀즈 사용중)
. 모바일 구축 Scope : | 포함
. SI 구축 Scope :
. 기타 Scope : | 문서뷰어 (Synap), WebEditor (covi-webwriter)
- 기타 공수 산정에 도움이 될만한 자료
. 업무 요건 (RFP 또는 상세 기술 요건이 있는 경우에는 별도의 Sheet 로 작성 요망)
. 업무 요건 | cssEE : 문서관리, 결재, 포탈( 게시판, 일정, 자원 등 ), 메일(M365, 아웃룩 연동), 모바일, Teams Add-In User : 350명 플랫폼 : Java 인프라 : 현대 구성되어 있음 / 물리서버 MS Hyper-V 가상화 이중화 구성( 가상화 서버 RHEL, My-SQL( or Maria DB ) 조직도 : 베트남1공장 UNIERP, 베트남2공장 영림원 조직도 연동 / 추가로 본사 조직도 연동 필요함( 비즈웰 그룹웨어 or UNIERP - 둘다 DB는 MS-SQL ) 반대로 우리가 구성할 베트남(1,2) 공장 조직도를 본사 비즈웰 그룹웨어에 연동해 줘야 함 다국어 : 한국어, 영어, 베트남어( 베트남어 처리 관련 고객 지원 없는 기준 공수 필요 ) 전자결재 양식 : 전체 20개 / 일반 15개 / 연동 5개( 베트남 공장 2개 및 ERP도 2개 이므로 연동 양식 총 10개로 산정 필요 ) ERP 연동유형 : 웹서비스 연동대상 제품 : UNIERP, 영림원 ERP, 비즈웰 조직도 DB 메일 : M365 연동( 아웃룩 포함 ) 메신저 : Teams 사용중 마이그레이션 : 제외 (추후 협의 예정) 모바일 기안 : 휴가/근태 신청서 기안 필요 포탈 : 3개 필요( 본사, 베트남1공장, 베트남2공장 ) / 멀티 Company 사용 1) 본사 포탈 : 비즈웰 포틀릿 + UNIERP 포틀릿 2) 베트남1공장 포탈 : 비즈웰 포틀릿 + UNIERP 포틀릿 3) 베트남2공장 포탈 : 비즈웰 포틀릿 + 영림원ERP 포틀릿 각 포탈에 ERP 및 비즈웰 그룹웨어 포틀릿 제공 / SSO or SLO를 통해 로그인 상태로 Main 화면 띄워주는 형태로만 제공하는 기준 공수 산정 구축요건 : 원격으로 수행 / 오픈시 베트남 출장
. 기타 Sales History | 1. 고객사 : 유티아이(베트남 법인) 2. 사용자 : 약 350명 3. 현재사용중 그룹웨어 : 비즈웰 4. 그룹웨어 검토 사유 가. 한국 본사와 함께 비즈웰을 사용하고 있으나, 베트남 법인의 지속적 성장, 현 그룹웨어를 해외에서 사용함에 있어 이슈 및 직원들의 불편함 호소로 인해 신규 구축 결정 5. 인바운드 문의 내용( 총 2회 ) 가. 2025년 1월 문의 1) 베트남 신규법인/공장 셋팅 중, MES와 ERP(영림원) 구축 중 2) 본사 그룹웨어 및 POP3 메일 사용 중 3) 전직원(120명) 대상 계정/이메일 보급 4) 한국어, 영어, 베트남어 지원 필수 5) M365 사용 예정 6) Outlook을 메일, 일정, 미팅, Teams, SharePoint와 연동되는 종합생산성 앱으로 활용 희망 7) 아웃룩, Sharepoint, Teams의 활용도를 높여 협업시스템 구성 8) 전자결재 필수 / 기본양식, 추가양식, 결재라인, 전결, 병렬합의, 공람, 접수, 결재문서 아카이빙 9) On-Premise Active Directory or MS Entra ID의 사용자, 조직도 연동, SSO 설정 희망 10) 포털 구축 : 전자결재 문서현황, 공지사항, 이메일 현황 등 11) On-Premise 희망 / 인터넷 속도 이슈로 Cloud형 사용 어려움 나. 2025년 10월 문의 1) 현재 본사 그룹웨어 사용 중 2) 베트남 법인 별도로 그룹웨어 신규 구축 필요 3) M365 기반 그룹웨어 희망 / 구축형 희망 / 베트남어 지원 필수 4) M365 이메일 필수, ERP 인터페이스 필요, 포탈사이트, 공지사항, 게시판 등 5) 사용예정 인원 300명
- 아래 내용에 대해서는 파악된 부분에 대해서 작성하시기 바랍니다. (스캔한 자료를 첨부해도 좋습니다.)
. AS-IS 시스템 | 비즈웰 그룹웨어 베트남 공장만 M365 사용중
. TO-BE 시스템 업무 Process | 신규 구축
끝.

## 공수산정
* 파일명에 MP 일 경우 (M), CP 일 경우 (C) 표기
* 협업포탈 및 근태관리와 같이 신규 모듈에 대해 3~4회 수행시까지는 R&D 외 제품반영 수행 공수 산정
* 3rd Party 마다 당사 지원 공수 0.2MM 반영 (마진은 영업대표 추가 요망)
* R&D 공수 조건 : 제품화 대상일 경우 (CP - 연구소장, MP - 솔루션 사업본부장) 확인 후 반영
* Risk 대응 (M/M) : 비고에 항목 참조하여 작성 (사용자 수가 많고 요건이 없을 경우 Risk 대응 (M/M) 에 추가
* R&D 는 견적에 제외, Risk 공수는 견적에 포함
1. 고객사 : 유티아이(베트남 법인)
2. 사용자 수 : 350명
3. 기간 : 4개월 예상
4. 기타 : cssEE-CP
AS-IS : 비즈웰
- 작성 : 2026년 01월
No. | 구분 |  | 수행공수 (M/M) | R&D (M/M) | RISK (M/M) | 비고 | 기준
1 | PM |  | 4 |  |  | 프로젝트 기간에 맞춰 산정 * 비상주시 50% 차감 가능 | - 사업기간에 맞춰 PM공수 산정 (업무협의, 주간보고, 통테, 안정화, 기본3개월) - 비상주를 기본으로 하되 사업본부, 영업대표와 협의하여 조정 - 상주 : 1개월 1M/M - 비상주 : 1개월 0.5 M/M
2 | 인프라 |  | 0.75 |  |  | # 작성기준 - 과업범위 : CP,포탈, 결재, 메일, 게시판, 일정, 자원, 문서관리, 모바일, 메신저, Teams Add-In, Outlook Add-in - RockyOS/Apache/Tomcat/MariaDB - 가상화 구성 - Synap Viewer, Covi Webwriter | # 구성협의 및 설치계획 수립 - CP 의 경우 Apach/Tomcat, Oracle, MariaDB, 리눅스 가 아닌 경우, 금융권의 경우 => 기본 공수 0.5 외 추가 산정, 웹/WAS/DB 당 0.5MM 추가 => 최대 2MM => PostgreSQL 2MM 추가 (안정화시 제외) - MP : AD PC join 된 통합인증일 경우 프로비져닝까지 포함되면 3rd Party로 1차 검토 => 조직도 연동 R&R 정리(당사 지원 공수 기본 0.5 외 추가 0.5), => PC 대수가 적을 경우 가이드 제공 후 고객 작업(당사 지원 공수 기본 0.5 외 추가 0.5) => 당사가 진행해야 할 경우 인프라팀 협의 후 산정 => M365 연동 및 신규일 경우 인프라 협의 필요 # 공통 체크리스트 => OS, DB, WEB/WAS => 물리/가상화 여부 및 제품 : AWS, Azure, NCP 외 => 망분리/망연계 여부 => 단일/이중화 여부 및 방식 : Acitive-Active, Active-StandBy => 3rd Party : 에디터(WebWriter/DEXT), 문서뷰어(사이냅) => 연계 솔루션 여부 : 스팸, 메일스크린, IM, SSO, DRM 외 # 산정기준(포탈,결재,메신저,모바일,Add-In) => 인프라 구성 협의, 설치계획서 포함 (0.5 M/M) : 개발서버 (2 M/D), 운영서버 (5 M/D), 오픈지원 (3 M/D) => 이중화 : 0.75 M/M - covaAI/3rd Party 등 포함 or 0.75M/M 이상일 경우 인프라 협의 - 주요 사항은 볼드 및 빨간색으로 표기
3 | 디자인 |  | 0.25 |  |  | - 디자인, 퍼블리싱 | - 단순 로고변경 공수 불필요 - 디자인 및 퍼블리싱 필요시 0.25 M/M 추가
4 | 조직도 |  | 1 |  |  | - ERP 연동 : 베트남 1공장(UNIERP), 베트남 2공장(영림원) : MSSQL 뷰 테이블 제공 | - HR 연동의 경우 대상 시스템 및 특이사항 기술(비인사 계정 등) - 인사 시스템 대상이 1개일 경우 사용자 규모에 따라 0.5~1MM (1,000이하 or 이상) - 2개 이상일 경우 0.5MM 추가
5 | 포탈 | 포탈 | 2.45 |  |  | # 포함내역 - 포탈, 결재, 메일, 게시판, 일정, 자원, 문서관리(0.65MM) - 2개 회사 멀티컴퍼티 설정(1MM) - 추가 개발(포틀릿 등) 고려(0.5MM) - 자원예약 Exchange 일정 양방향 연동 * 기본 세팅만을 고려하여 산정하였음, 추가 커스텀 요건이 있을 경우 재산정 필요 | - 제안 모듈명 기재 - 커스터마이징 요건 상세 기재 - SLO 요건 시 포탈 하위 항목 혹은 본 항목에 기재하되 몇 개 시스템 대상인지 기재 '- 커스텀요구 없을때 업무협의, 설치테스트, 기본정보 세팅, 웹파트 구성 : 13 M/D : 포탈, 게시, 주소록, 자원예약, 커뮤니티, 일정관리, 전자설문 기본기능 : 문서관리 기본, 웹하드, 모바일 웹구성 및 세팅, 협업스페이스 - 다국어 추가 시 (고객사 제공 전제) : 추가 언어당 3 M/D
|  | 휴가관리 |  |  |  |  | - 기본공수 a. 휴가 : 1 M/M b. 근태 : 1.5 M/M + 0.5 M/M(세콤연계 시) - 급여(보상)연계 추가 a. 휴가 : 1 M/M b. 근태 : 1.5 M/M - 수행 공수로만 1~1.5MM 산정하되 인원 규모가 크고 회사가 다법인일 경우 요건별로 공수 추가하고 Risk 공수 산정
근태관리 (주52시간)
6 | 메일 | 웹메일 | 0.5 |  |  | - CP Exchange 웹메일 | - 기본설치 0.2 M/M 산정 (CP Exchange 인 경우 0.75 MM)
7 | 결재 | 프로세스 | 0.35 |  |  | - 프로세스 업무협의 및 설계서 작성 (화면, 양식, 연동) | - 업무협의 (프로세스, 연동, 화면(양식)) : 4 M/D - 설계서 작성 (화면, 양식, 연동) : 3 M/D
|  | 양식 | 1.1 |  |  | - 일반양식 15개 - 연동양식 10개 - 모바일 기안 양식 2개 (연동양식, 모바일 기안 없으나 공수는 변동 없음) | - 일반 양식 00종, 연동양식 00종 - 양식 수 기재, 연동 시스템 기재, 연동 방식 협의되면 관련 내용 기재 - 연동타입 : Http, SQL, SP, WebService, SOAP, JAVA, EAI - 연동대상 : ERP, SAP 등 - 일반양식은 기본적으로 PM이 분석/설계/제작을 수행하나 과업범위에 따라 추가 공수 산정 # 일반양식 - 양식당 0.15 M/D # 연동양식 - 양식당 (HTML 제공조건) : 0.5 M/D - 양식당 (웹서비스, DB연결, SAP) : 2 M/D
|  | 기능 | 0.3 |  |  | - 기본정보 세팅 (로컬/개발) 및 설치테스트 | - 기본정보 세팅 (로컬/개발) 및 설치테스트 6 M/D - 통합검색 연계 : 2 M/D
8 | e-Accounting
9 | 메신저 | 이음톡 | 0.5 |  |  | 기본 공수 산정(0.2MM) 베트남어 지원(0.3MM) | - 기본설치 0.2 M/M 산정
10 | Add-In | Teams Add-in | 0.25 |  |  | 기본 공수 산정 (범위에서 제외) | - 기본설치 0.1 M/M 산정
|  | Outlook Add-in | 0.25 |  |  | 기본 공수 산정 | - 기본설치 0.1 M/M 산정
11 | 모바일 | 모바일 오피스 | 0.3 |  |  | 기본 공수 산정(0.1MM) 베트남어 지원(0.2MM) | - 특이사항 여부 기술
|  | 모바일 기안 | 0.1 |  |  | 기본 공수 산정 (범위에서 제외)
13 | 3rd Party | 통합검색 |  |  |  |  | - 3rd Party 당 0.5MM 지원 공수 산정 - 항목이 3개 이상 초과할때 Risk 공수 2개당 0.5MM 추가 - 6개일 경우 : (5*0.5) + (2*0.5) = 수행 공수 2.5 + Risk 공수 1
|  | DRM |  |  |  |  | -
SSO
14 | SI
15 | 문서유통 | [5 empty] | 기본 수행에 1MM 산정, 추가 커스터마이징 별도 산정
| 기록물관리 | [5 empty] | 기본 수행에 0.5MM 산정, 추가 커스터마이징 별도 산정
| 원문공개 | [5 empty] | 기본 수행에 1MM 산정, 추가 커스터마이징 별도 산정
16 | 번역 | 베트남어 추가 | 0.5 |  |  | - 코비젼에서 준비 | - 금융권 보안 요건 : 프로젝트 설치 부터 주기적 보안적합성 검사 및 조치 등 수준에 따라 적정 MM 별도 산정
17 | 이관 | 메일 |  |  |  |  | - As-Is 내용 기재 - 이관 방식 기재 (eml추출 역할 기재)
|  | 결재 |  |  |  |  | - As-Is 내용 기재 - As-Is 고객 추출 혹은 당사 수행 등으로 범위 기재
게시판
18 | 이행 |  | 0.5 |  |  | - 운영 세팅 및 설치테스트, 개발->운영적용 - 통합테스트, 오픈준비, 매뉴얼, 산출물 작성, 교육 - 2주 * 1명 = 5M/D *2 = 10M/D | - 운영 세팅 및 설치테스트, 개발->운영적용 - 통합테스트, 오픈준비, 매뉴얼, 산출물 작성, 교육 - 기간에 따라 상이 (2주 2명 시) # 1,000명 이하 2주 산정
19 | 안정화 |  | 0.5 |  |  | # 개발자 1주 안정화 부분투입 - 1주 * 2명 = 5M/D * 2 = 10M/D | - 기간에 따라 상이 (2주 2명 시) # 1,000명 이하 2주 산정
합계 |  |  | 13.6 |  | 0

## 양식 공수
구분 | 양식 수 | 개당 MD | MP MM | CP MM | 비고
일반 | 15 | 0.15 | 0.10714 | 0.10714 | -
연계 | 10 | 2 | 0.95238 | 0.95238 |  | - 양식당 (HTML 제공조건) : 0.5 M/D
- 양식당 (웹서비스, DB연결, SAP) : 2 M/D
합계 | 25 |  | 1.1 | 1.1
구분 | 양식 수 | 개당 MD | MP MM | CP MM | 비고
모바일 일반 | 2 | 0.15 | 0.014286 | 0.014286
모바일 복잡 |  | 0.5 | 0 | 0 | - PC 에도 있는 복잡
모바일 연동 |  | 2 | 0 | 0 | - PC 에 있는 연동
합계 | 2 |  | 0.1 | 0.1

## 이어카운팅_표준
* 주의사항 : 아래 공수는 실제 수행공수로, 협의가 지연되는 경우를 대비해 실제수행기간은 예상공수 + 1달 필요
* 기본공수는 1MM 이며, 노란색 영역 O/X, 개수 수정시 공수 자동산정 됩니다.
No | 제품 | 라이선스 포함 조건 |  |  |  |  | 예상공수 | 분류 | 기본공수 |  | [추가공수] 양식/증빙유형/기타 | [6 empty] | [추가공수] 연동
|  | 사용자수 | 계열사수 | 기본정보 | 양식 | 증빙유형 |  | 항목 | 기본양식2종 (일반경비/거래처) | 기타증빙 (기본) | 일반경비 / 거래처비용 | 출장경비/접대비/기타 | 법인카드 (연동선택) | 세금계산서 (연동선택) | 종이 세금계산서 | 현금영수증 (연동선택) | 기타(개인카드/지로 등) | 계정과목 | 거래처 (거래처별계좌정보) | 코스트센터 (사용자별 코스트센터) | 법인카드 목록 | T-MAP | 유류비 | I/O코드 | 환율 | 관리항목 | 예산체크 연동 | 전표연동
1 | CP / MP | 500명 이하 | 1 | 엑셀 Import | 일반경비신청서 거래처비용정산서 2종 | 기타증빙 1종 | 3.9 | 공수 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1
[8 empty] | 개수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[8 empty] | 사용여부 | O | O | X | X | O | O | X | - | O | O | O | O | O | X | X | X | X | O | X | O
[8 empty] | 연동여부 | - | - | - | - | O | O | - | X | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
[8 empty] | 합계공수 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.25 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
라이선스 포함 조건 설명
1 | 기본정보 | 기안시 필요한 계정과목, 표준적요, 관리항목, 거래처정보, 코스트센터정보 등 엑셀로 import하는 조건. ERP 연동시 추가공수 발생
2 | 양식 | 일반경비신청서, 거래처비용정산서 2종 제공. 양식 추가시 추가공수 발생
3 | 증빙유형 | 기본은 기타증빙만 제공. 이외 증빙유형 추가시 추가공수 발생 일반경비신청서 - 기타증빙 거래처비용정산서 - 기타증빙
추가공수 설명 |  | * 추가 공수는 고객과 협의 후 결정 됨.
1 | [추가공수] 양식/증빙유형/기타 | 양식추가 |  | 일반경비신청서/거래처비용정산서와 같은 구조의 양식 추가시 추가공수 0.5 발생 그외 양식은 추가공수 1 발생 필요한 양식 개수 설정시 공수 자동계산
2 |  | 증빙유형 - 사용여부 법인카드/세금계산서 (중간테이블) |  | 법인카드 증빙 사용여부(O)시 카드목록:엑셀등록, 카드승인/매입내역: 중간테이블에 넣어주는 조건 세금계산서 증빙 사용(O)시 중간테이블에 넣어주는 조건
3 |  | 증빙유형 - 연동여부 법인카드/세금계산서 (VAN사연동) |  | 법인카드 연동사용(O)시 카드목록 및 카드승인내역 VAN사 연동 세금계산서 연동사용(O)시 세금계산서 매입내역 VAN사 연동
4 |  | 증빙유형 종이세금계산서 |  | 종이세금계산서는 연동X 사용여부(O)시 계산서유형, 공급받는자 정보 등 INSERT필요
5 |  | 증빙유형 현금영수증 (VAN사연동) |  | 현금영수증은 중간테이블 X 연동사용(O)시 현금영수증내역 VAN사 연동
6 | [추가공수] 연동 | 연동 |  | 계정과목 : ERP와 연동 거래처(거래처별계좌정보) : ERP와 연동 코스트센터(사용자별코스트센터) : ERP와 연동 법인카드 목록 : ERP와 연동 T-MAP : T-MAP KM계산 관리항목 사용 유류비 : 오피넷 등 연동 I/O코드 : 기초코드 ERP와 연동 환율 : ERP와 연동 관리항목 : ERP와 연동 예산체크연동 : ERP와 연동 전표연동 : ERP와 연동
커스텀 추가 요건 |  | * 커스텀 추가 공수는 고객과 협의 후 결정 됨.
1 | 예산
2 | 감사규칙
3 | 환율
4 | 유가관리
5 | 출장
6 | 모바일 (OCR)

## 근태,휴가 표준
No. | 제품 | 라이선스 포함 조건 | [7 empty] | 기본공수 |  |  | 합계 | 비고
|  | 사용자 수 | 계열사 수 | 세콤/캡스 타각 | 모바일/PC 타각 | 정산 | 연차발생 (1.1/입사일 기준) | 휴가이관 | 결재연동 | 근태/휴가 설정 | 세콤/캡스 타각 | 휴가이관
1 | 근태 | 100명 이하 | 1개 | 변경X | 변경X | 변경X | - | - | 변경X | 0.15 | 0.1 | 0 | 0.25
2 | 휴가 | 100명 이하 | 1개 | - | - | 변경X | 변경X | 변경X | 변경X | 0.1 | 0 | 0.25 | 0.35
라이선스 포함 조건 설명
1 | 세콤/캡스 타각 | 세콤이나 캡스의 타각 데이터를 연동하기 위한 솔루션 기본 연동 테이블이 있음. 고객이 해당 테이블에 타각 정보를 넣어주는 조건 임. 연동 시에는 추가 커스텀 사항 임.
2 | 연차발생 | 연차발생 기준일이 1월1일, 입사일 기준인 조건 임. 고객에 따라 연차발생 기준일을 변경해 달라는 곳이 있음. 이럴 경우 추가 커스텀 사항 임.
3 | 결재연동 | 솔루션에서 보유한 근태 및 휴가 신청 관련 결재 양식 기준임. 양식이 추가되거나 변경되는 경우에는 추가 커스텀 사항 임.
4 | 휴가이관 | 당사가 제공하는 표준양식에 맞춰 데이터를 정리하여 제공하는 경우이고 양식변경이나 형태가 많이 다른 경우는 커스텀 사항임.
커스텀 추가 요건 |  | * 커스텀 추가 공수는 고객과 협의 후 결정 됨.
1 | 정산
2 | 타각
3 | 연차발생
4 | 보상휴가
5 | 근태관련 양식
6 | 근무유형
7 | 휴가이관
8 | 근무생성
9 | 안정화 | * 정산 연동 및 커스텀 요건 분량에 따라 추가적인 안정화 공수를 반드시 산정 필요함.
10 | 요건분석 | * 기존에 근태/휴가를 사용하거나 제품 기본외의 근태/휴가의 기능을 원할 경우 근태/휴가 특성상 상당한 공수가 요구됨.(초기 요건협의에서 판별 필요)

## COMM제품 표준
No. | 제품 | 라이선스 포함 조건 | [6 empty] | 기본공수 | [5 empty] | 합계 | 비고
|  | 사용자 수 | 계열사 수 (조직 연동) | 웹메일 | 모바일 앱 | 이음톡 | Teams Add-in | Outlook Add-in | 조직연동 | 웹메일 | 모바일 앱 | 이음톡 | Teams Add-in | Outlook Add-in
1 | CP | 500명 이하 | 1개 | 변경X | 로고변경 | 변경X | 변경X | 변경X | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - | 1.4
2 | MP | 500명 이하 | 1개 | 변경X | 로고변경 | 변경X | 변경X | 변경X | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.15 | 1.8
3 | CP + MP(On-Premise) | 500명 이하 | 1개 | 변경X | 로고변경 | 변경X | 변경X | 변경X | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.15 | 3.4
4 | CP + MP(M365) | 500명 이하 | 1개 | 변경X | 로고변경 | 변경X | 변경X | 변경X | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.15 | 3.4
5 | CP + MP(hybrid) | 500명 이하 | 1개 | 변경X | 로고변경 | 변경X | 변경X | 변경X | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.15 | 3.4

## Sheet1 (hidden)
Operational Role | Description | Model | Vendor | Processor |  |  | Memory (GB) | NIC (port) | External Storage |  | OS
|  |  |  | Type | Processor | Core |  |  | Type | Model | Product | version | SP | LANG | Bit
Production | Metware - Groupware | ProLiant DL580 G5 | HP | Xeon E7330 2.40 GHz | 2 | 4 | 4GB | 2 | RAID 5 | CX3-10C | Windows 2003 R2 | Standard | SP2 | KOR | 32
Production | Metware - Mail | ProLiant DL380 G6 | HP | Xeon 2.4 GHz | 2 | 4 | 4GB | 4 | RAID 5 | CX3-10C | Windows 2003 R2 | Standard | SP2 | KOR | 32
Development | Metware 개발 | xSeries 235 | IBM | Xeon 2.4 GHz | 2 | 1 | 2GB | 1 |  |  | Windows 2003 | Standard | SP2 | KOR | 32
DR | Metware - Groupware(DR) | ProLiant DL380 G4 | HP | Xeon 2.4 GHz | 2 | 4 | 3GB | 2 |  | CX3-10C | Windows 2003 R2 | Standard | SP2 | KOR | 32
DR | Metware - Mail(DR) | ProLiant ML570 G4 | HP | Xeon 2.4 GHz | 2 | 4 | 6GB | 4 |  | CX3-10C | Windows 2003 R2 | Standard KN | SP2 | KOR | 32

## Sheet2 (hidden)
No. | 구분 | 시스템
1 | 결재연동 | NAS 시스템 : 재무회계관리시스템
2 | 결재 및 사진 연동 | 인사시스템: 메트라이프 내근 인사관리시스템
3 | 결재연동 | ITSM: IT개발 및 서비스 관리 시스템
4 | 결재연동 | 자료반출시스템: DRM 및 DLP 관리시스템
5 | 결재연동 | IM(계정관리시스템) : 시스템계정 관리 시스템
6 | 결재연동 | METSYS (보험계약관리시스템)
7 | 조직도연동 및 사용자 인증 | LDAP : 사용자계정 관리 및 인증 시스템
8 | SMS 발송 | SMS 시스템 : SMS 발송 시스템
9 | 메신저 | NateOn Biz
10 | 형상연계 | 형상관리시스템
11 | 인터페이스 | EAI : 통합인터페이스관리시스템