## 표지
영업인수인계 체크리스트
[유티아이 베트남법인] 그룹웨어 구축
2026.02.26
(주)코비젼 기업영업본부
문서정보
문서번호
COVI-PM7-2018-01
작성일자
2026년 02월 13일
작성부서
기업영업본부
작성자
김경호

## 변경이력
제/개 정 이 력
개정번호 | 작성자 | 제/개정 페이지 및 내용 | 제/개정일자
1.1.0 | 김경호 | 최초 작성 | 2026.02.13
[ 소유권 정보 ]
본 프로젝트 문서는 코비젼이 [고객사]에 제출하는 프로젝트 산출물의 하나이므로, 이 문서의 소유권은 원칙적으로 [고객사]에 있습니다. 그러나 문서의 형태 및 내용구성은 코비젼의 지적 자산이므로 [고객사] 에서 이 문서를 다른 용도로 임의로 변경하여 사용할 수 없음을 주지하시기 바랍니다.

## 1.인수인계 절차
1. 영업 인수인계 절차 및 역할
단계 | 영업본부 | 수행본부(PM,개발팀) | 비고
인수인계 요청 |  |  | ▣ 필수문서 - 전체공유: 인수인계체크리스트, RFP, 제안발표자료 - PM공유: 계약품의 문서, 계약서, 선투입요청서, 견적서, 매입견적서 ※ 인수인계는 PM 투입전 5영업일 이전 가능하지만 PM의 투입은 반드시 '계약품의(내부보고) 혹은 선투입 요청서' 가 있어야 함.
| - 영업대표는 인수인계 참석자들과 일정 협의 - 상세한 인수인계체크리스트 작성 필요(부실한 인수인계체크리스트는 인수인계 거부 될 수 있음) | 3. 수신자료 열람 - PM - 전체 자료 사전 숙지 - 개발팀 - 해당 영역에 대해 자료 확인 | ※ 수신자료 미흡시 인수인계 거부 가능 - PM: 전체자료 사전 숙지 - 개발팀: 해당 영역에 대한 자료 확인
인수인계 실시 |  |  | - 부실한 인수인계 시 재인수인계 요청 가능
- 인수인계완료 후, 재확인이 필요하거나 리스크/이슈에 대하여 체크리스트의 "도출 리스크/이슈" 항목에 기재하여 공유(담당자 표시)
인력투입 |  |  | ※ 필수사항 - 인력투입를 위해서는 계약품의(내부보고) 또는 선투입요청서 필수.(본부장간 합의 혹은 사업총괄임원의 허가시 증빙없이 투입가능) - 2주이상 계약 혹은 선투입요청서가 없을 경우 재인수인계 실시.
수주보고 | 6.수주보고 (수주보고시 인수인계서 유첨)
|  | 7. PM, 유관팀장 수주보고 합의 | - 인수인계받은 내용을 기준으로 유관 팀장들의 의견 기입
프로젝트 착수 |  | 8. PM-프로젝트 주간보고에 리스크 등재 | - PM은 리스크/이슈 관리
|  | 9. PM-집행계획때 영업인수인계 재첨부 | - 리스크/이슈관리의 대응 진행상황 추가기재
§ 체크리스트 작성법
1. 파일명 규칙 : 영업인수인계 체크리스트_프로젝트명_YYYYMMDD
2. 필수: 체크리스트, 영업일지 History 및 기타 논의된 메일링
3. 체크리스트의 "옅은 노랑색" 항목을 필수로 작성한다. (대상이 아닐 경우, "대상아님" 기재)
- 포함모듈 : 계약범위에 포함 여부를 o, x 로 표기한다.
- 내용 : 모듈별 질의 내용을 기입하되, 이해를 위한 것이므로 나름대로 덧붙여 설명 가능
- 공수 : 모듈별로 구분했으며, 최종 공수를 기재한다. (합산된 공수를 수주보고시 기재함, 고객제출공수와, 내부 산정공수가 다를 경우 코멘트 기입)
4. 공수산정/양식공수/요구기능표 : presales에서 작성한 공수산정표를 복사 붙인다. (반드시 최종본으로 유첨한다)
5. 인력투입
1. 인수인계 요청 메일 및 인수인계 일시 확정
(인력 투입 최소 5영업일 이전 인수인계 수행)
2. 수신자료 열람
3. 인수인계실시
4. "도출 리스크/이슈" 항목 기재(PM)
6. 수주보고(수주보고시 인수인계서 유첨)
7. PM, 유관팀장 수주보고 합의/거부
8. 프로젝트 주간보고에 리스크 등록(PM)
9. 집행계획때 영업인수인계 재첨부(PM)

## 2.체크리스트(필수)
2. 영업 인수인계 체크리스트
가. 프로젝트 개요 설명
No | 구분 |  |  |  | 항목 |  |  |  |  | 비고 | ※ 작성 유의사항
1 | 프로젝트명 |  |  |  | 유티아이 베트남법인 그룹웨어 시스템 구축
2 | 발주사/주관사 |  |  |  | UTI VINA | [5 empty] | - 영업대표는 "옅은 노랑색" 항목을 필수로 작성한다. (대상이 아닐 경우, "대상아님" 기재)
3 | 사용자수/라이선스수 |  |  |  | 300user
4 | 계열사 |  |  |  | UTI VINA Vinh Phuc
5 | 사업(프로젝트) 목적-구체적으로 |  |  |  | 그룹웨어 시스템 신규 구축
6 | 프로젝트기간 |  |  |  | 2026.03.02 ~ 2026.07.01 (4개월)
7 | 고객 요구 오픈일자 |  |  |  | 6월 중으로 협의
8 | 계약공수 |  |  |  | 13.6 MM
9 | 인정실적 금액 |  |  |  | 196730578
10 | MP, CP 구분 |  |  |  | CP
11 | AS-IS 그룹웨어 시스템 |  |  |  | 신규구축이나, 국내 모기업에서는 비즈웰 사용 중
나. 납품제품 설명
NO | 구분 |  | 모듈 |  |  |  | 포함 | 담당 | 내용 |  |  | 기본 매뉴얼 제공 |  | 도출 리스크/이슈(담당자)
1 | 코비젼 |  | 그룹웨어 |  |  |  | O | 협업팀 | - 포탈, 통합게시, 일정관리, 자원예약, 전자설문, 문서관리, 커뮤니티, 인명관리
2 |  |  | 그룹웨어연계(통합검색/DRM/타메신저/o365등) |  |  |  | O | 커뮤니케이션팀 | - M365
3 |  |  | 근태관리 / 세콤연계 |  |  |  | X | 기술지원팀
4 |  |  | 휴가관리 |  |  |  | X | 기술지원팀
5 |  |  | 전자결재 및 연동양식 |  |  |  | O | 프로세스팀
6 |  |  | 웹메일, CP메일 |  |  |  | O | 커뮤니케이션팀
7 |  |  | e-Accounting |  |  |  | X | 기술지원팀
8 |  |  | 마이그레이션 (전자결재) |  |  |  | X | 프로세스팀
9 |  |  | 마이그레이션 (메일) |  |  |  | X | 인프라팀
10 |  |  | 마이그레이션 (게시 등) |  |  |  | X | 협업팀
11 |  |  | Add-in (아웃룩addin) |  |  |  | O | 커뮤니케이션팀
12 |  |  | Add-in (Teams add-in) |  |  |  | X | 커뮤니케이션팀
13 |  |  | 모바일 |  |  |  | O | 커뮤니케이션팀
14 |  |  | 조직도 |  |  |  | O | 커뮤니케이션팀
15 |  |  | 이음톡 |  |  |  | O | 커뮤니케이션팀
16 |  |  | 웹에디터(coviWeb-writer) |  |  |  | O | 협업팀
17 |  |  | SI 모듈 (1MM이상) |  |  |  | X | 협업팀
18 | 3rd party (필요시 행 추가) |  | 웹에디터(DEXT5) |  |  |  | X
19 |  |  | 문서뷰어(Synap Document Viewer) |  |  |  | O
20 |  |  | 통합검색 (쓰리소프트플러스) |  |  |  | X
다. 제안 요건 설명
No | 구분 |  | 항목 |  |  |  |  | 내용 |  |  | 도출 리스크/이슈 |  |  |  | 비고
1 | 제안요청서(RFP) |  | 범위, 일정, 계약조건 등의 독소조항 필수 설명 |  |  |  |  | 해당없음 | [6 empty] | - 독소조항 필수 설명
2 |  |  | 특이사항은?
3 | 제안서 |  | 패키지 기본이 아닌 추가된 설명페이지 전체 (구축목표, 시스템구성도, 솔루션소개, 사업관리 전체) |  |  |  |  | 해당없음 | [6 empty] | - 'RFP와 차이나는 부분은? - RFP에 없는 내용이지만, 고객이 추가 요청한 내용과 협의 결과는 ?
4 |  |  | 제안발표시 나온 Q&A 핵심내용
5 |  |  | Demo를 보여준 모듈 |  |  |  |  | CP 버전으로 데모계정 발급
6 | 계약서 |  | 계약서 특이사항은 없는가? |  |  |  |  | 당사 표준계약서 기반
7 |  |  | 수행 기간 및 오픈일정 특이사항은? |  |  |  |  | 오픈 전과 후 총5일 간 현지지원 (지원시 교육필요) |  |  | 베트남 입국심사시 관광목적의 방문으로 기재 필수
8 |  |  | 수행 방법 및 장소의 특이사항은? |  |  |  |  | 비상주 / 베트남 소재
9 |  |  | 중도금, 잔금 지급시기 및 조건은? |  |  |  |  | 중간보고시 50% > 중간보고서 제출 검수완료시 50% > 검수완료 후 invoice 발행 후 5일 이내 USD로 지급 (청구금액의 10% 제외든 금액으로 지급됨, FCT10% 반영)
10 |  |  | 상주/비상주에 대한 설명은? |  |  |  |  | 비상주 기준
11 | 3rd party (필요시 행추가) |  | 웹에디터 |  |  |  |  | 자사 coviWeb-writer
12 |  |  | 문서뷰어 및 추가연계 요건? |  |  |  |  | 사이냅소프트
13 |  |  | 통합검색 제공 및 검색 업체? |  |  |  |  | 해당없음
14 |  |  | 메신저 및 외부 메신저 연계 요건? |  |  |  |  | Eumtalk - 200user |  |  | 사간결재 요건이 있어, 사간 채팅기능 요구 가능성 있음
15 |  |  | 3rd party 의 지급조건 및 이행/하자 증권 안내는? |  |  |  |  | 해당없음
라. 업무요건 설명
No | 구분 |  |  | 공수(MM) | 세부 항목 | 내용 |  |  |  | 설명 |  |  | 도출 리스크/이슈 |  |  | 비고
공수 합계 |  |  |  | 13.6 | 공수관련 특이사항은? |  |  |  |  | 시스템 현지화 목표
1 | PM팀 |  |  | 2 | - 사업기간 4개월 (비상주)
2 | 인프라 |  |  | 0.75 | 고객사 로컬환경에 구성 (2-noed-Hyper-v cluster 서버)
[5 empty] | 시스템 구성 및 서비스 범위 ? |  |  |  |  | CP 기반 (Web/WAS, DB, viewer, EUM, Mobile)
[5 empty] | 신규시스템 구성 or 기존시스템 확장 ? |  |  |  |  | 신규구성
[5 empty] | 요구사항에 맞는 H/W 제안 및 도입 여부 ? |  |  |  |  | 단일구성의 VM spec 전달
[5 empty] | 마이그레이션 대상 시스템 에 따른 용량 확인 ? |  |  |  |  | 마이그레이션 없음
[5 empty] | HW/SW 납품 주체 및 범위 ? |  |  |  |  | 고객사 제공
[5 empty] | 개발서버 HW 및 개발 Tool 제안 및 제공여부 ? |  |  |  |  | 고객사 제공
3 | 디자인 |  |  | 0.25 | 특이사항 없음
디자인적인 특별 요구사항이 있는가, 관심도는?, 자체 디자인팀이 존재하는가?
[5 empty] | 사업장(계열사) 별로 포탈을 별도로 만들어야 하는가? |  |  |  |  | V1, V2 - 레이아웃 동일
4 | 조직도 |  |  | 1 | UTI VINA (V1) - 수동관리 UTI VINA Vinh Phuc (V2) - 영림원
조직도 Sync여부 및 erp제품?
[5 empty] | 조직도 Sync 기타 특이사항? |  |  |  |  | M365 계정 동기화 (로컬 AD와 entra ID간 싱크 구성 중)
5 | 포탈/그룹웨어 | 포탈 |  | 2.45 | V1, V2 멀티컴퍼니 구성
|  | 근태관리 |  | 0 | 해당없음
|  | 휴가관리 |  | 0 | 해당없음
|  | 다국어 |  | 0.5 | 베트남 현지화를 위한 베트남어 적용 (기계어번역으로 제공하여 고객사가 검수하는 형태로 진행)
|  | 기타 |  | - | 외부연계(통합검색 /DRM / 타메신저/ o365 /ERP /기타)시스템 및 연계방식이나 범위? |  |  |  |  | M365연동
그룹웨어 특정모듈 제공여부(문서관리,업무관리)
포탈 제공 개수나 특이 요구사항이 있는가 ?
SI개발 특이사항이 있는가 ?
마이그레이션 대상 및 범위는?
근태관리 포함여부 / 세큼연계여부 및 수준
[5 empty] | 그룹웨어 부분 특이사항? |  |  |  |  | 자원예약 <> 아웃룩 회의실 동기화 (현재 아웃룩 회의실 예약과 월패트간 양방향 싱크는 기 구성)
6 | 메일 | CP메일 |  | 0.5 | exchange 기반 웹메일 구성
메일 특이사항은?
|  | Add-in |  | 0.25 | 아웃룩Addin |  |  |  |  | - 대용량, 조직도 포함
|  |  |  | 0 | teams add-in |  |  |  |  | 해당없음
7 | 전자결재 | 프로세스 |  | 0.35 | 특이사항 없음
|  | 양식 |  | 1.1 | 일반양식 15종 기준 (다국어 버전의 양식을 별도로 제작할지, 하나의 양식에 국문/베트남어 병기하여 제작할지는 협의 필요)
|  | 기능 |  | 0.3 | 특이사항 없음
|  | 기타 |  |  | 개발대상 일반양식 개수 및 난이도
개발대상 연동양식 개수 및 난이도
연동양식 연동 방식 ?
연동 대상 시스템 종류?
기능에 대한 도출된 커스텀 요구사항 ?
결재 관련 메타정보 레포팅 포함여부
결재관련 내부연계(근태,휴가,CSR등)양식포함여부
[5 empty] | 전자결재 특이사항? |  |  |  |  | V1, V2간 사간결재 필수
8 | 이어카운팅 팀 |  |  | 0 | 해당없음
거래처 정산 (세금계산서) 포함여부?
ERP전표연동 필요여부 및 ERP 개수?
기존에 전자증빙(법인카드,계산서)내역 계약여부?
이어카운팅 특이사항?
9 | 이관 | 그룹웨어 |  | 0 | 해당없음
그룹웨어 마이그레이션 범위(게시판,커뮤니티,SI성게시판등)
|  | 전자결재 |  | 0 | 해당없음
전자결재 마이그레이션 여부 및 범위
추출 담당은 ? (고객사 또는 운영사 제공 여부, 또는 별도 계약)
|  | 메일 |  | 0 | 해당없음
메일 마이그레이션 여부/방식(EML제공여부 등)
마이그레이션 특이사항?
10 | 메신저 |  |  | 0.5 | 외부사용자는 채널대화방에서만 초대 가능 사전 안내
as-IS 메신저 사용여부 및 기능요건?
[5 empty] | 이음톡 기타 특이사항? |  |  |  |  | V1, V2간 채팅기능 구현 요청 고려 베트남어 적용
11 | 모바일 |  |  | 0.3 | 특이사항 없음
모바일 설치 서버 관련 설치 위치 - 망분리 여부?
iOS 계정 및 인증서 안내는 ?
Duns Number 안내는 ? (비용 부담 여부)
모바일 커스텀 개발요건 (결재,포털,메일 등)?
모바일 앱 기타 특이사항?
12 | 3rd Party |  |  |  | 해당 없음
13 | SI |  |  | - | 해당 없음
13 | 기타 | 이행/안정화 |  | 1
|  | 버퍼 |  | 2.35
공수 합계 |  |  |  | 13.6
인수인계 후 담당자 작성
인수인계 후 담당자 작성
인수인계 후 담당자 작성

## 3.일지 History(필수)
3. 업무일지 History 및 기타 비공식 메일/구두 응대 /기술본부 회신내용
날짜 역순 작성 및 필요부분 노란색 표시, 제외부분 취소선 권장 ( 필수 설명 )
일자 | 작성자 | 일지내용 | 비고
20.08.10 | 김준석 | - 신성이엔지 / 신성씨에스+씨너스텍 물리적 구분된 서버 구성시 각 시스템에서 계열사 조직도 동기화 가능 여부 확인 요청 > 물리적 구분된 서버 내에서 구현이 어려움을 안내하였으나 가능한 방안에 대한 추가 확인 요청 - 구매한 라이센스 수량 대비 초과시 사용 가능한 추가 라이센스 수량 문의 > 구매 수량에 비례하며 추가 사용 필요시 구매 필요 안내 > 상기 문의 건은 계약서 내에 포함하여 명시 요청 - 추가 라이센스 100EA 구매시 단가 문의 > 100명 기준 웹에디터(DEXT5), 문서뷰어(사이냅소프트) 포함 개당 12만원 안내 - 기존 제안한 프로젝트 기간은 결재 제외 4개월이나 고객사 담당자의 경우 프로젝트 진행 기간이 촉박하지 않도록 6개월로 조정 요청 > 프로젝트 지연되는 리스크 방지를 위한 목적 - 중도금 지급 시점 : '중간보고 시점' 문구 수정 요청 -> 계약 체결 후 3개월 시점
20.07.01 | 김형수 | - ERP 가 URL에 화면ID 와 사번을 파라미터로 넘길 수 있는 구조 - 넘어간 ERP 에서는 사번으로 DRM 과 체크하여 퇴직자 여부 구분(권한 없는 경우 사용자 정보를 알 수 없습니다 라는 메세지 출력) - 화면 ID 도 ERP 내에서 결재목록을 보여주는 고정 ID 값이며, 당사는 URL 만 오픈하면 되는 구조 - 추가로 결재 카운트는 ERP 의 카운트를 가져와서 보여주고, 클릭 시 위 설명과 같이 URL 및 파라미터로 오픈 - 알림에 대해 ERP 결재에서 당사 알림테이블로 Insert 하는 기준으로 산정 - 고객 추가 문의 : 결재를 제외한 경우와 ERP 개편 시(내년 혹은 후내년 계획) 비용이 늘어나는 부분에 대해 문의 - 양식 수와 연계 방식에 따라 다름으로 가이드 - 관련 내용 영업대표 공유 (PM 및 양식, 연계 방식에 따라 다름)
20.06.09 | 최성진 | - 제안 PT, 시연, 질의 응답 진행 - 이음톡 외부 사용자 초대 인원수 관련 질의 - RSS 포탈 웹파트 관련 질의 - 메일 수신자 동명이인 표시 우선순위 사용자 조정 관련 질의 - 메일 회신, 전체회신시 첨부파일 포함 여부 선택 관련 질의 - 메일 삭제(단일, 다중)시 Delete 키를 통한 삭제 관련 질의 - 게시판의 좋아요 등을 활용한 집단지성 활용 관련 질의 - 현대차그룹에서의 잔디 솔루션 사용 관련 질의 - 개인정보, 첨부파일 검출 등을 통한 승인 메일 적용 관련 질의 - 외부메일에 대한 회수 관련 질의 (O365의 메일 파기 기능 활용 등) - 문서공동편집 등의 협업툴 관련 질의 - 메일 자동규칙 설정을 통한 메일 폴더 이동 관련 질의 - 제안사 매출액 및 CS본부 역할 관련 질의 - 시스템 구성 관련 질의 (가상화, 이중화 등) - 향후 O365 확장 시 그룹웨어와의 연계 관련 질의
20.06.09 | 김형수 | - 메신저 사용에서 외부인 계정에 대해 지원 및 비용 문의 해당 부분 링크로 전달됨으로 답변, 계정 생성이 아니라 추가 비용 없음으로 답변 - RSS 기능 문의 - 집단지성을 위해 게시판 활용(답글, 댓글, 좋아요 등) 문의 - 나가는 메일에 대해 첨부파일을 스캔해서 방지하는 기능 문의 : DLP 도입 필요건으로 답변 - 메일 회수 기능 문의 : 고객 내부 정리는 DRM 으로 처리 - 메일에서 회신, 전체회신에 대해 첨부 포함여부 문의 포탈 메일이나 글로벌 메일에서 회신, 전체회신은 첨부가 빠지는 것이 일반적이 기능으로 설명
20.04.23 | 김형수 | - 제안 발표 진행 - O365 에 대해 국내외 해외와 같이 구분하여 해외 O365, 국내 Exchange 가능한지 문의 - 개인연락처 공유 기능 문의 - 전사공지 알림 문의 : 모바일 푸쉬로 답변 - 시스템 접속 로그 문의 : 사용자 접속 로그 관리자 기능 제공 전자결재 메인 페이지와 같은 레벨 등 관리자 통계 제공, DB 에 보다 많은 정보들 로그 활용 가능 - 요건에 없었던 근태관리 문의 CP 기준으로 데모 및 설명 (타각, 모바일 출퇴근, 주52시간에 대해 주별 누적 시간 등) - O365 를 안쓸 경우 업무관리 어떻게 할지에 대한 문의 CP 의 통합업무관리 시연 및 답변 - O365 를 사용하지 않을 경우 팀즈와 플래너 시나리오 제약 상황에 따라 MP 에 근태관리 및 통합업무관리 개발 요건 발생 가능성 있음
20.04.23 | 최성진 | - 하이브리드 구성 관련 질의 (시스템 구성, Exchange 활용, 모바일 앱 등) - 한 사용자의 O365와 On-Premise Exchange 사서함 동시 구성 및 동기화 관련 질의 - 한 사용자가 국내에서는 On-Premise + 웹메일, 해외에서는 O365 + Ootlook 사용 고려 - 연락처 관련 질의 (개인 연락처 공유, 부서 연락처 등) - 파수닷컴 DRM 사용 중으로 암,복호화 연계 관련 질의 - 전 직원 대상 공지에 대한 효율적인 방안 질의 - 주 52시간 근태관리 질의 (출,퇴근 확인, 팀별 근태현황 조회, 모바일 타각 등) - 업무관리 관련 질의 (Task 생성, 진도율(Gantt), 관련문서 등) - 시스템 접속 로그, 이동한 메뉴 로그 등 관련 질의
20.02.20 | 최성진 | - 그룹웨어, 전자결재, Exchange 메일, 협업 관련 주요 검토 - 고객사는 그룹사 형태로 3개 계열사 및 하부 자회사로 구성 - 3걔 계열사는 신성이엔지, 신성에프에이, 우리기술투자이며, 신성씨에스, 시너스텍은 별도 자회사 형태로 보임 - 해외법인(중국, 베트남, 싱가폴) 보유하고 있으며, 속도 이슈로 Offcie 365 검토 - 전자결재 긴급결재 알림, 결재지연 알림 등에 대한 알림 요구 - 의사결정이 필요한 처리 건에 대하여 별도 처리 방안 요구 - 메일 관련 Exchange 구축을 고려하며, Op-Premise vs O365 고려 - Outlook Add-In (WEB APP) 언급 (조직도, 대용량 첨부) - 일정 관련 Exchange 일정, Google 일정 연계 요구 - 협업 및 프로젝트관리 요청으로 통합업무관리, 이음톡 언급 - 기존 제품 필라넷(웹플러스) 데이터 이관 필요
특이사항은 '빨간색' 으로 볼드체에 밑줄

## 4.양식 공수
4. 양식 공수
구분 | 양식 수 | 개당 MD | MM | 비고
일반 | 160 | 0.5 | 3.8095 | -
연계 | 40 | 5 | 9.5238
합계 | 200 |  | 13.4
구분 | 양식 수 | 개당 MD | MM | 비고
일반 | 0 | 0.5 | 0 | -
연계 | 0 | 4 | 0 | - 기존 모바일 결재 리스트 기준으로 산정
합계 | 0 |  | 0