## 표지
품질활동 체크리스트
버전 1.1
2019.12.13
승인사항
| 성명 / 직급 | 일자 | 서명
작성자
검토자
승인자

## 개정이력
문 서 이 력
| 버전 | 제/개정 내용 | 작성일 | 작성자 | 승인자 | 시행일
| 1.1 | 최초 작성 | 2020.06.29 | 박민수
| 1.4 | 집계 수정 | 2020.09.03 | 강경철
| 1.5 | PM팀, 기술관리팀 의견 수렴하여 현행화 | 2023.02.10 | 이철한
| 1.6 | 점검결과 집계 N/A 수식오류 수정 | 2024.03.12 | 이철한

## 품질활동계획
프로젝트 품질활동 계획
▣프로젝트 명 |  | Project 명
▣프로젝트 PM |  | PM 성명
1. 프로젝트 수행 기간
구분 |  | 시작일 | 종료일 | 비고
프로젝트 수행기간 |  | 2019-11-25 | 2020-04-24
2. 품질활동 계획 수립
구분 |  | 시작일 | 종료일 | 비고
품질활동 계획 | 계획 수립 | 2019-12-23 | 2019-12-27
| 1차 활동 (설계완료) | 2020-01-20 | 2020-01-24
| 2차 활동 (배포/이행 후) | 2020-04-13 | 2020-04-17
3. 품질감사 기준 |  |  |  |  | [참고] 품질감사(중간) 대상 기준
구분 |  | 대상여부 | 원인 | 비고 | 계약금액 | 계획공수 | 수행기간
품질감사 계획 | 품질감사(중간) 대상 여부 | O | 계약금액 | 계약금 : 228,000,000원, 계획공수 : 20.55MM | 2억 이상 | 20MM 이상 | 5개월 이상
| SI 모듈 포함 여부 | 미포함 | - |  | ※ 계약금액 기준은 매입분 제외 금액임
| On-Site 점검 필요 여부 | 필요 | 원격접근 불가
※ 계약금액, 계획공수, 수행기간의 3가지 조건 중 한가지 이상 해당하는 프로젝트를 대상으로 중간감사 수행
4. 품질감사 수행 일정
구분 |  | 시작일 | 종료일 | 비고
품질감사 수행 | 중간 - 설계완료 후 | 2020-01-27 | 2020-01-31 | 산출물 기반으로 진행
| 종료 - 종료보고 전 | 2020-04-20 | 2020-04-23 | 품질활동 계획서, 회의록 등 관련 산출물 점검

## 점검결과 집계
점검결과 집계 | [8 empty] | 일부적합 가중치
50%
구분 | 단계 | 전체 항목수 | 점검대상 항목수 | 적합 | 일부적합 | 부적합 | N/A | 적합율
사업관리 | 준비/계획 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100%
| 프로젝트 수행/종료 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100%
| 합계 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 100%
구분 | 단계 | 전체 항목수 | 점검대상 항목수 | 적합 | 일부적합 | 부적합 | N/A | 적합율
개발관리 | 분석단계 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100%
| 설계단계 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 100%
| 구현/테스트단계 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 100%
| 배포/이행단계 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 100%
| 합계 | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 100%
품질관리 점검결과 등급 기준
※ 적합율 : (적합건수 + (일부적합건수*가중치)) / 점검대상 항목수 * 100%
점검결과의 등급이 보통 이상(적정, 보통)에 해당되지 않을 경우 보통 이상의 등급이 될 때 까지 체크리스트의 항목을 조치해야만 한다.
체크리스트에서 필수로 지정된 항목이 부적합인 경우에는 일부적합 이상의 결과가 될 때 까지 해당 항목을 조치해야만 한다.

## 사업관리 체크리스트
No | 단계 | 세그먼트 | 태스크 | 체크 산출물 | 상세 체크항목 | 점검 결과
[6 empty] | 적합 | 필수여부 | 평가의견
1 | 준비/계획 | 프로젝트 착수 | 수행계획 | 수행계획서 | 프로젝트 수행계획서 작성은 되었는가? (고객사에 착수보고 제출시에는 제출용 수행계획서로 대체 가능) | 적합 | 필수
2 |  |  |  |  | 범위 관리 계획은 명확히 표시되어 있는가? - RFP, 요구사항 포함 여부 확인 | 적합 | 필수
3 |  |  |  |  | 자원계획은 명확히 표시되어 있는가?(인력투입계획 필수) -. 자원 : 인력, Software, HW | 적합 | 필수
4 |  |  |  |  | 프로젝트 수행 일정이 정의되어 있는가?(주요 Milestone 수준 명시) | 적합 | 필수
5 |  |  |  |  | 프로젝트 산출물이 명확히 정의되어 있는가? (고객과 협의 내용외에 필수 산출물 정의) | 적합 | 필수
6 |  |  |  |  | 교육 일정, 내용, 대상이 정의되었는가? | 적합 | 필수
7 |  |  |  |  | 주월간 보고 및 단계별 보고 등 전체 보고계획은 정의되었는가? | 적합 | 필수
8 |  |  |  | 산출물 테일러링 리스트 | 산출물 테일러링 리스트는 작성되었는가? | 적합 | 필수
9 |  |  |  |  | R&R이 명확히 명시되어 있는가? | 적합 | 필수
10 |  | 계획 | 범위/일정 관리 | WBS | 수행 계획서의 범위가 모두 WBS에 정의되어 있는가? | 적합 | 필수
11 |  |  |  |  | 모듈은 빠짐없이 등록되어있는가? | 적합 | 필수
12 |  |  |  |  | 분석/설계 단계 품질관리 일정은 수립되어 있는가? (Check List/분석/설계 산출물 본사 제출일정) | 적합 | 필수
13 |  |  |  |  | 구현/테스트 단계 품질관리 일정은 수립되어 있는가? (Check List/구현/테스트 산출물 본사 제출일정) | 적합 | 필수
14 |  |  |  |  | 3rd 제품 발주 일정은 수립되어 있는가? | 적합 | 옵션
15 |  |  |  |  | Work Package의 각각의 '담당자' 는 명시되어 있는가? | 적합 | 필수
16 |  |  |  |  | Work Package의 '산출물명' 은 명시되어 있는가? | 적합 | 필수
17 |  |  |  |  | 집행계획 일정은 수립되어 있는가? | 적합 | 필수
18 |  |  |  |  | 고객 교육과 관련한 일정,대상,범위가 수립되어 있는가? | 적합 | 필수
19 |  |  |  |  | 고객 인수인계 일정이 명시되어 있는가 - 인수인계와 상응하는(운영자/관리자 교육등) Activity 일정 수립 등 | 적합 | 필수
20 |  |  |  |  | 5M/D(40M/H)를 초과하는 Task가 존재하는가? (분석,설계,개발 항목에 적용. 마이그레이션 및 테스트, 안정화 단계는 예외 ) | 적합 | 필수
21 | 프로젝트 수행 | 프로젝트 수행 | 범위/일정 관리 | 회의록/activity관리대장 또는 PMS실행항목 | 프로젝트 수행 중 고객사와 회의한 결과가 기록된 회의록이 작성 되었는가? | 적합 | 필수
22 |  |  |  |  | 프로젝트 수행 규모에 비하여 작성된 문서의 개수는 적절한가? (최소 모듈별 1개 이상 존재) | 적합 | 필수
23 |  |  |  |  | 회의록에 반드시 포함되어야 할 사항이 기재되었는가? (회의명, 회의일시, 회의장소, 주제, 참석자, 작성자, 내용 등) | 적합 | 필수
24 |  |  |  |  | 주요 내용이 포함되어 있는가? (회의내용, 결정사항, 검토사항, 실행항목 등) | 적합 | 필수
25 |  |  |  |  | 회의에서 도출된 실행항목에 대하여 관리 대장을 작성하였는가? - 실행항목이 존재한다면 관리 대장을 통하여 실행에 대한 추적이 가능해야 함 (회의록activity관리대장 또는 PMS 실행항목[다운로드]) - 기본 템플릿 제공.(템플릿 미사용시 다른 산출물로 대체 가능) | 적합 | 필수
26 |  |  | 일정진척관리 | WBS | 해당 단계에서 수행해야하는 모든 Activity와 Task가 완료되었는가? | 적합 | 필수
27 |  |  |  |  | 분석/설계 단계 품질관리는 수행하였는가? | 적합 | 필수
28 |  |  |  |  | 구현/테스트 단계 품질관리는 수행하였는가? | 적합 | 필수
29 |  |  | 자원관리 | 투입현황/주요현황 | 프로젝트 규모,공수,비용,일정이 정기적으로 추적되는가? (PMS 주간실적 현황 관리) | 적합 | 필수
30 |  |  | 위험/이슈관리 | 이슈 및 위험목록 | 리스크 및 이슈 관리가 되었는가? - 현황, 대응방안 등 (PMS 관리 또는 별도자료 관리) | 적합 | 필수
31 |  |  | 의사소통 | 고객사 주간(또는 월간 포함)보고 | 프로젝트 진척보고는 베이스라인,실적,예측 등을 포함하는가? | 적합 | 필수
32 | 프로젝트 종료 | 프로젝트 종료 | 종료보고 | 프로젝트 종료보고서 | 프로젝트 평가를 위한 (내부)종료보고서를 작성하였는가? | 적합 | 필수
33 |  |  | 인수인계 실시 | CS사업팀 인수인계 | CS사업팀 인수인계를 실시하였는가? | 적합 | 필수

## 개발관리 체크리스트
No | 단계 | 세그먼트 | 태스크 | 체크 항목 | 상세 체크항목 | 점검 결과
[6 empty] | 적합 | 필수여부 | 평가의견
1 | 분석 | 요구사항 | 요구사항 정의 | 요구사항 정의서/추적표 | 요구사항이 명확히 기술되었는가? - RFP에 정의된 요구사항에 대하여 누락 확인 - 표현의 모호성 제거해야 함( '~등' 과 같은 단어) | 적합 | 필수
2 |  |  |  |  | 요구사항 ID가 명확히 기입되었는가? | 적합 | 필수
3 |  |  |  |  | 요구사항의 출처가 명확히 기입되어 있는가? | 적합 | 필수
4 |  |  |  |  | 매핑/GAP분석의 GAP설명과 대응방안이 구체적으로 작성되어 있는가? | 적합 | 필수
5 |  |  |  |  | 수용여부는 명확히 기입하였는가? - 수용여부가 '부분수용', '불가' 일 경우 그 근거가 '비고' 란에 작성되어있는가? | 적합 | 필수
6 |  |  |  |  | 요구사항에 대하여 기능, 비기능의 구분이 명확한가? | 적합 | 필수
7 |  |  |  |  | 비기능' 요구사항의 경우 구현 결과에 대하여 고객과 협의된 회의록등 확인할 수 있는 근거가 등록되어 있는가? (ex:'웹페이지 성능개선의 경우 3초이내 화면이 로딩되어야 함' 과 같은 고객과의 협의된 사항 필요) | 적합 | 옵션
8 |  |  |  |  | 요구사항 정의서를 고객에게 제출하였는가? - 향후 분쟁시 근거가 될 수 있도록 e-mail 로 반드시 제출 및 고객의 이의사항에 대한 추적 가능해야 함. | 적합 | 필수
9 |  |  | 현황분석 | 현황분석서 | AS-IS 메뉴구조도 작성이 되었는가? | 적합 | 옵션
10 |  |  |  |  | AS-IS 기능리스트는 작성이 되었는가? - TO-BE 지원여부에 대한 GAP 차이 체크 확인 | 적합 | 옵션
11 | 설계 | UI설계 | 메뉴/화면 설계 | 메뉴구조도 | 메뉴 구조도 작성이 되었는가? | 적합 | 필수
12 |  |  |  | 화면정의서 | 화면정의서 표준 템플릿을 사용하여 작성하였는가? | 적합 | 필수
13 |  |  |  |  | 화면 ID 가 정확히 기입되어 있는가? | 적합 | 필수
14 |  |  |  |  | 입력항목이 있는 경우 필수입력값이 명시되어 있는가? | 적합 | 옵션
15 |  |  |  |  | 버튼 혹은 이미지등의 링크에 PoP UP 이벤트 존재시 해당 Popup 기능이 설계된 Page 번호 명시 되었는가? | 적합 | 옵션
16 |  | 시스템 설계 | 데이터베이스 설계 | 테이블 정의서 | 기본 DB 스키마 변경, SI 모듈 존재 시 해당 Table에 대한 정의서 작성이 되었는가? | 적합 | 옵션
17 |  |  |  |  | Primary Key, 칼럼의 형태, 길이, NULL 여부가 표현되도록 작성하였는가? | 적합 | 옵션
18 |  |  | 어플리케이션 설계 | 인터페이스 정의서 | 인터페이스 목록 또는 정의서 작성이 되었는가? | 적합 | 옵션
19 |  |  |  |  | 인터페이스 ID 가 명확히 기재되어 있는가? | 적합 | 옵션
20 |  |  |  | 프로그램 목록(SI모듈) | 프로그램 목록은 작성 되었는가? | 적합 | 옵션
21 |  |  |  |  | 프로그램 목록 ID가 기재되어 있는가? | 적합 | 옵션
22 |  | 마이그레이션 설계 | 마이그레이션 전략수립 | 마이그레이션 계획서 | 마이그레이션 계획서 작성은 되었는가? | 적합 | 옵션
23 |  |  |  |  | 마이그레이션 범위(종류 & 분량) 가 명시되어있는가? | 적합 | 옵션
24 |  |  |  |  | 마이그레이션 절차 및 일정이 명시되어 있는가? | 적합 | 옵션
25 |  |  |  |  | 마이그레이션 검증 방안에 대하여 명시되어 있는가? | 적합 | 옵션
26 |  |  |  | 매핑정의서 | 매핑정의서는 정확하게 작성이 되었는가? | 적합 | 옵션
27 |  | 테스트 설계 | 테스트 계획 수립 | 테스트 계획서 | 테스트 계획서 작성은 되었는가? | 적합 | 필수
28 |  |  |  |  | 테스트 환경이 명시되어 있는가? | 적합 | 필수
29 |  |  |  |  | 테스트 일정이 명시되어 있는가? | 적합 | 필수
30 |  |  |  |  | 테스트 담당자가 명시되어 있는가? | 적합 | 필수
31 |  |  | 단위테스트 설계 | 단위테스트 케이스 | 단위테스트 케이스 작성이 되었는가? (모듈별 설치 체크리스트 포함) | 적합 | 필수
32 |  |  |  |  | 요구사항에 정의된 기능요구사항에 대하여 단위테스트 케이스가 작성이 되었는가? | 적합 | 필수
33 |  | 단계완료 | 요구사항 추적 | 요구사항 추적표 | 요구사항 추적표는 작성이 되었는가? | 적합 | 옵션
34 |  |  |  |  | 기능 요구사항은 요구사항 ID와 화면ID 혹은 매뉴얼의 Page 가 정확히 추적되는가? | 적합 | 옵션
35 | 구현/테스트 | 테스트 | 단위테스트 실시 | 단위테스트 결과 | 단위테스트 케이스 결과서가 작성이 되었는가? (모듈별 설치 테스트 수행 포함) | 적합 | 필수
36 |  |  |  |  | 단위테스트 케이스 결과서에 테스트결과가 기록되어 있는가? | 적합 | 필수
37 |  |  |  |  | 오류가 발생한 항목에 대해 결함유형 및 결함에 대한 조치결과 및 완료 일자가 기재되었는가? | 적합 | 필수
38 |  |  | 통합테스트 설계 | 통합테스트 시나리오 | 통합테스트 시나리오 작성은 되었는가? | 적합 | 필수
39 |  |  |  |  | 기능 요구사항에 대하여 통합테스트 시나리오가 작성되었는가? | 적합 | 필수
40 |  |  |  |  | 통합테스트 시나리오에 테스트 데이터 및 예상결과가 작성되어 있는가? | 적합 | 필수
41 |  |  |  | 통합테스트 케이스 | 통합테스트시나리오 별 통합테스트 케이스 작성이 되었는가? (통합테스트 시나리오와 케이스간 누락여부 파악) | 적합 | 필수
42 |  | 매뉴얼 | 사용자 매뉴얼 작성 | 사용자매뉴얼 | 사용자매뉴얼 작성시 누락된 항목은 없는가? (요구사항 관련 화면, 내용 필수 포함) | 적합 | 필수
43 |  |  | 운영 매뉴얼 작성 | 운영매뉴얼 | 운영매뉴얼 작성시 누락된 항목은 없는가? | 적합 | 필수
44 |  | 통합 테스트 | 통합테스트 실시 | 통합테스트 실시 | 통합테스트를 실행하였는가? | 적합 | 필수
45 |  |  |  | 통합테스트케이스_로그 | 통합테스트 수행결과를 예상결과와 비교하여 프로그램의 정상 수행여부를 기록하였는가? | 적합 | 필수
46 |  |  |  | 결함및시정조치목록(통합) 또는 오류관리대장 | 통합테스트 수행중 발견된 모든 결함에 대하여 결함및시정조치목록를 작성하였는가? | 적합 | 필수
47 |  |  |  |  | 결함이 발생한 내용을 상세히 기재하였는가? | 적합 | 필수
48 |  |  |  |  | 발생한 결함에 대한 조치계획(담당자와 기한) 및 조치결과(조치자와 조치내용)를 기재하였는가? | 적합 | 필수
49 | 배포 및 이행 | 이행준비 | 릴리이즈및비상계획수립 | 이행계획서 | 이행계획서 작성이 되었는가? | 적합 | 필수
50 |  |  |  |  | 소스 배포 절차는 계획되어져 있는가? | 적합 | 옵션
51 |  |  |  |  | 운영 전환 일정이 수립되었는가? | 적합 | 필수
52 |  |  |  |  | 운영전환 조직 및 역할/책임이 명시되었는가? | 적합 | 필수
53 |  |  |  |  | 오류접수 대장은 작성되었는가? | 적합 | 필수
54 |  |  |  |  | 타시스템 I/F와 관련된 항목의 일정이 수립되었는가? | 적합 | 옵션
55 |  |  |  | 이행시나리오 | 이행시나리오 작성이 되었는가? | 적합 | 필수
56 |  |  |  |  | 이행을 위한 절차가 시간순으로 적절히 계획되었는가? | 적합 | 옵션
57 |  |  |  |  | 이행 Task 별 담당자가 정해졌는가? | 적합 | 필수
58 |  |  |  |  | 타시스템 I/F와 관련된 항목이 Task 로 계획되어져 있는가? | 적합 | 옵션
59 |  |  |  |  | 데이터의 이관 항목이 Task 로 계획되어져 있는가? | 적합 | 필수
60 |  |  | 교육훈련계획 | 교육훈련 실시 | 교육훈련 계획서 작성이 되었는가? | 적합 | 필수
61 |  |  |  |  | 교육을 실시할 일정, 교육대상자, 교육내용, 교육담당자를 정의하였는가? | 적합 | 필수
62 |  |  |  |  | 교육에 사용될 교육교재, 교육기자재, 교육장소를 준비하였는가? | 적합 | 필수

## 작성방법
작성방법
1. 품질감사 시점
- 설계 종료 시점 : 준비/계획, 분석단계, 설계단계
- 구현 완료 혹은 오픈 전 : 구현/테스트 단계, 배포/이행 단계
2. 품질활동 체크리스트 테일러링
- 필수여부가 "N/A" 일 경우 반드시 평가의견에 근거를 제시해야 한다.
- 임의로 체크항목을 지워서는 안되며, 필수 항목은 반드시 지켜야 함
3. 품질활동 수행 후 품질활동 결과를 기록한다.
- 판정에서 적합, 일부적합, 부적합 중 하나를 선택한다.
- 적합, 일부적합, 부적합은 아래와 같은 기준으로 판단한다.
• 적합 : 체크항목의 내용과 관련된 근거자료가 존재하고, 체크항목의 내용과 조건에 100% 부합될 경우
• 일부적합 : 체크항목의 내용과 관련된 근거자료가 존재하고, 체크항목의 내용과 조건에 60% 이상 부합된다고 판단될 경우
• 부적합 : 체크항목의 내용과 관련된 근거자료가 존재하지 않거나, 존재하더라도 체크항목의 내용이나 조건에 부합되지 않을 경우
- 적합이 아닌 항목에 대해서는 "결함및시정조치목록"에 기록한다.